## Ⅰ-2
第３次日野市行財政改革大綱実施計画 ～市民サービスの向上を目指した取組～
Ⅰ 新たなグランドデザインの創造
Ｎ | 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 番 号 | 記 号 | 改革の内容 | 実施策（実施計画） | 年 度 計 画 | [5 empty] | 削減見込み人数 | [5 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） | [6 empty] | 担当課
O | [7 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 合 計
Ⅰ―２ さらなる地域支援施策の展開（サービスからサポートへ）
（１）更なる環境への取り組みと地域・市民活動への参加促進
200 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a1 | 基本構想・基本計画；2010プラン | 市民参画による「日野いいプラン2010中間検証」を実施し、前期5ヵ年の検証と既存プランのリニューアル、次期基本構想・基本計画につながるステップ・新たなニーズを明確にする。 | 実施 | → | 既存プランの リニューアル実施 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
201 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a2 | 日野人げんき！プランの推進から市民ニーズの把握に努める | 「日野人げんき！プラン評価推進委員会」で日野人げんき！プランに位置づけられた各事業の評価を受け、評価結果から、市民ニーズに合ったタイムリーな事業を検討し、実施する。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 健康課
202 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a3 | 地域福祉総合計画：ともに支えあうまちプラン（福祉住区を基本とした推進） | 「ともに支え合うまちプラン」は個別５計画の進捗状況を踏まえ、日野・福祉住区での地域福祉施策の展開状況を検証する。また、地域福祉活動の推進や情報、ネットワークなど拠点となる福祉住区を推進する。（地域福祉計画の策定は社会福祉法第１０７条に定めらている。） | 実施 | → | → | → | ・実施 ・次期プラン策定 | 次期プラン 進行管理 | [13 empty] | 生活福祉課
203 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a4 | 高齢者保健福祉計画：シルバー日野人安心いきいきプラン | 最重点施策について、「チェック機関」として、市民参画で「プロジェクトチーム」を組織し、計画の進行管理・検証行う。また、平成１９年度に介護保険事業計画との合体版である「日野市高齢者保健福祉計画（仮称）」策定を検討する。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 高齢福祉課
204 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a5 | 障害者保健福祉ひの５ヵ年プラン | 平成17年3月、平成17年度から平成21年度を計画期間とする「障害者保健福祉ひの5か年プラン」を策定、市民参画で組織した進行管理チームのもとで、最重点8施策を含む各種施策の実現に向けた取り組みを行っている。平成17年10月31日制定の障害者自立支援法により、新たな「市町村障害福祉計画」の策定を求められているところであるが、「障害者保健福祉ひの5か年プラン」が既に進行管理に入っていること、また当該プランが自立支援法の求める理念や策定手順をしっかりふまえて策定されていることに鑑み、不足するメニューを追加、バージョン・アップを図ることで新法の求める「市町村障害福祉計画」とし、平成20年に当初期限を前倒しして全面的に改訂し、障害者基本法に基づく次期「障害者計画」及び自立支援法に基づく「第2期障害福祉計画」とする。 | 進行管理 | バージョンアップ | 進行管理 | 改訂作業 | 進行管理 | → | [13 empty] | 障害福祉課
205 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a6 | 次世代育成支援行動計画：ひのっ子すくすくプラン | 平成17年にひのっ子すくすくプランを策定。毎年度年次計画を策定し、PDCAサイクルの中で各課評価、本部評価・市民評価を実施、評価結果を次年度に反映し、推進を図る。また児童館・学童クラブ事業については保育園等改革計画との整合性を図る | 策定 | 推進 | → | → | → | → | [13 empty] | 子育て課
206 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a7 | まちづくりマスタープラン | 日野市のまちづくりについての基本理念、市民、事業者及び日野市の責務、市民参画によるまちづくりの仕組みに関する事項並びに土地利用及び建築等に関する手続を定めた「まちづくり条例」を運用し、「まちづくりマスタープラン」の実現に寄与する | 条例の制定 | 運用 | → | → | → | → | [13 empty] | 都市計画課
207 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a8 | ごみゼロプラン | 環境基本計画の改定、２０１０プラン改定に対応した内容で、「ごみゼロプラン(日野市ごみ処理基本計画）」の見直しを行う。ごみ減量推進市民会議（「ごみゼロプラン」実施を担う市民グループ）との協働を継続し、会議の発展と充実を図っていく。 |  | 計画改定 | 推進 | → | → | → | [13 empty] | ごみゼロ推進課
208 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a9 | 一般廃棄物処理施設計画 | 一般廃棄物処理施設計画に基づきし尿処理施設・ごみ処理施設の建替えを進める | し尿処理施設 基本設計 | し尿処理施設 実施設計 アセス | し尿処理施設 建設工事 ごみ処理施設 基本設計 アセス | し尿処理施設 建設工事 ごみ処理施設 実施設計 アセス | し尿処理施設 解体工事 ごみ処理施設 建設工事 | ごみ処理施設 建設工事 | [13 empty] | 施設課
209 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a10 | 環境基本計画 | 平成16年に市民（大学生を含む）、事業所関係者、市職員、サポートメンバーで見直し作業を行った環境基本計画を目標年の平成22年の前年から市民参画により再度の見直し作業を行う。 | 推進 | → | → | → | 見直し | [14 empty] | 環境保全課
210 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a11 | 地域新エネルギービジョン | 平成14年（2002年）策定の日野市地域新エネルギービジョン（次代につなぐ新エネルギーのまち～日野～）に基づき持続可能な社会構築のために、再生可能エネルギーの利活用と省エネルギー施策を推進する。 | 行動指針策定 | 推進 | → | → | → | → | [13 empty] | 環境保全課
211 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a12 | みどりの基本計画 | 「水音と土の香りがするまち ひの」を実現するために、保全する（守っていく）・整備する（つくっていく）・創造する（緑化していく）・育成する（ひろめていく）という４つの考え方を基本として、計画を推進していく。 | 推進 | → | → | → | 検証 | 見直し | [13 empty] | 都市計画課
212 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a13 | 湧水・水辺保全利用計画 | 湧水実態調査（8箇所、月2回。180箇所、年2回）を実施し、調査結果等をHPで公表する。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 緑と清流課
213 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a14 | 農業振興計画 | 「農業振興計画」（第2次）に基づく、アクションプラン（行動計画）を実行する。具体策として、認定農業者支援制度導入や生産施設近代化等による農業経営基盤強化を図るとともに、市民による援農制度の確立や市民グループ、ＮＰＯ等を活用した多様な担い手づくりを行っていく。 具体的には、①援農制度、②認定農業者支援制度、③食農教育事業、④生産施設近代化、⑤農業体験農園事業、⑥多様な担い手づくり などを計画的に行う。 このほか、日野ならではのユニークな事業や農業収入増加につながる事業に対して支援を行う。 | ①④実施 | ①②③実施 | ①②③⑤実施 | ①②③④⑤実施 計画見直し | ①②③④⑤⑥実施 第3次計画開始 | → | [13 empty] | 産業振興課
214 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a15 | 男女平等行動計画 | 学習会・講演会の開催、市民・事業者等との懇談会等を通じて、男女平等行動計画の推進を図る | 実施 | → | → | → | 新行動計画 策定 | 新行動計画 推進 | [13 empty] | 男女平等課
215 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a16 | 情報化推進計画 | 平成１３年度に作成した現計画の総括及び検証を行い、平成１８年度から平成２２年度までの新たな５ヵ年計画を市民委員を含む「情報化推進計画作成委員会」を設置して、市民の視点から策定する。新計画では市民ニーズを把握して地域の情報化及び庁内の事務効率化を推進していく。 | 計画策定 | 推進 | → | → | → | → | [13 empty] | 情報システム課
216 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a17 | 地域防災計画 | 平成17年度に実施した地域防災計画の修正を受け、各種対応マニュアルの策定や、災害時の情報発信・要援護者対策等のシステムを構築する。 | 地域防災計画の修正 | 対応マニュアルの策定 情報発信システムの検討 | 情報発信システムの導入 要援護者対策システムの検討 | 要援護者対策システムの導入 | 各マニュアルやシステムを導入した訓練の実施 | → | [13 empty] | 防災課
217 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a18 | 生涯学習推進計画：きらり日野人２０１０学びプラン | 時代の変化や新たな行政施策、事業の方向性に対応した新たな具体的な計画として庁内プロジェクトを立ち上げ、プランの全面見直しを図る。 |  |  | 策定 | 推進 | → | → | [13 empty] | 文化スポーツ課
218 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a19 | スポーツ振興計画：健康日野人スポーツプラン | 平成１７年３月策定の本計画を効率的・効果的に推進するため、庁内推進体制を整備し、的確な進行管理を実施する。市民との協働により、進捗状況の確認・中間ローリングを実施する。 |  | 検討 | 実施 | → | → | → | [13 empty] | 文化スポーツ課
219 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a20 | 図書館基本計画 | ①（仮称）図書館基本計画を、市民参画により策定し、満足度日本一の図書館をめざす。②施設配置のあり方、施設改修では耐震・バリアフリー化・快適性を向上させ滞在性、各種拠点性に留意し検討する。③乳幼児・学童・青少年、シニア、高齢者、障害者等のすべての市民が必要とする資料が、将来にわたって手に入る態勢を整備する。④地域の関係団体との連携、大学図書館等関係機関、多摩地域等公立図書館との協働を進める。⑤図書館利用者のボランティア活動等を援助し、図書館運営への市民参画を図る。 |  | 策定 | 推進 | → | → | → | [13 empty] | 図書館
220 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a21 | 子ども読書活動推進計画 | ①乳幼児から青少年までの読書活動を推進する②図書館活動の充実、保育園、幼稚園等関係機関との協働③地域の関連団体等との連携④学校、学校図書館との連携を進め、資料の搬送、関係者への研修、学校図書館データのネットワーク化⑤関係部署からなる「子ども読書活動推進委員会」により、計画の推進、進捗状況を把握する。 | 策定 | 推進 | → | → | → | → | [13 empty] | 図書館
221 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a22 | （仮称）食育推進計画 | 地域の特性を生かした（仮称）食育推進計画に基づき、重点施策とそれに関する数値目標を中心に、市民その他教育関係者、農業者、事業者等、多様な主体の参加と協力により食育を推進していく。具体的には、家庭に向けた朝食欠食率低下を促す「（仮称）ひの朝ごはん運動｣の推進、学校給食地元産野菜の利用促進、地域に根ざした栄養士、保健師の活動や食品関連事業者、地域の児童館や学童クラブ等を活用した食育推進、食育総合情報の発信、などを行っていく。 | 検討 | 策定 | 推進 | → | → | → | [13 empty] | 産業振興課
222 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a23 | 観光基本計画 | 平成17年度に、観光関連施設代表者、鉄道事業者、公募市民等による策定委員会で、「日野市観光基本計画」を策定する。基本計画に基づき、公募市民等により、策定委員会を設け、市民ニーズにあった、個別計画を策定し、個別施策を推進する。 | 基本計画策定 | 地区別計画策定 | 地区別計画策定・推進 | → | → | 推進 | [13 empty] | 産業振興課
223 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | b | 各種計画の策定、推進、定期的な見直しを実施する（観光基本計画） | 平成17年度に、「日野市観光基本計画」を策定する。１８年度以降、個別計画を策定し、個別施策を推進する。 | 基本計画策定 | 地区別計画策定 | 地区別計画策定・推進 | → | → | 推進 | [13 empty] | 産業振興課
224 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | b | 各種計画の策定、推進、定期的な見直しを実施する | 各種計画のPDCA（計画、実行、点検・評価、再実行）サイクル（進行管理体制）をそれぞれ確立することを図る。また、市民ニーズを的確に把握するために、策定、見直しを市民参画で進める。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
225 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | b | 生涯学習推進計画・スポーツ振興計画の推進を図る。 | 平成19年度の生涯学習推進計画の全面見直し、及びスポーツ振興計画の中間ローリングにより、両プランの連携した進行管理を行う。 |  |  | 策定及び全面見直し | 推進 | → | → | [13 empty] | 文化スポーツ課
226 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | c | 基本構想・基本計画の主要な施策について、個別計画を総括する実施計画の策定を行う | 「日野いいプラン2010」と各種計画の整合性を図るため「日野いいプラン2010中間ステップアップ作業」を平成17年に実施。市民参画による「日野いいプラン2010中間検証」を平成18年度実施。検証結果を受け、また現行の個別計画との整合性を図りつつ、「日野いいプラン2010」をリニューアルする。そのなかで、４ヵ年の実施計画を策定する。 | 庁内検証 | 市民参加による中間検証 | 実施計画リニューアル | 進行管理 | → | → | [13 empty] | 企画調整課
227 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | d1・d2・d3 | 自治基本条例・市民参画条例・パブリックコメント条例の制定 | これまでも活発に行われている行政・まちづくりへの市民参画を条例化することにより、市民参画の権利を保障していく。市民参画条例、パブリックコメント条例、自治基本条例の個別条例とするか、市民参画条例、パブリックコメント条例を包括して自治基本条例とするかの両面で進める。 | 検討 | → | → | 制定・施行 | → | → | [13 empty] | 企画調整課
228 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | d4 | 防災基本条例の制定 | 防災基本条例を制定する |  |  | 検討 | → | 施行 | → | [13 empty] | 防災課
229 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | d5 | 日野市清流保全条例ー湧水・地下水の回復と河川・用水の保全 | 昭和５１年に制定した「日野市公共水域の流水の浄化に関する条例」の全部を改正し、「日野市清流保全ー湧水・地下水の回復と河川・用水の保全ーに関する条例」を制定する。 | 検討 | 施行 | → | → | → | → | [13 empty] | 緑と清流課
230 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | d6 | 景観条例 | 平成16年度に公布された景観法に基づき、日野市独自の良好な景観・住環境を形成するため、景観行政団体の指定を受け平成19年度を目処として景観条例を制定する | 検討 | 検討 | 施行 | → | → | → | [13 empty] | 都市計画課
231 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | d7 | 食育推進条例 | 市民参画により条例案を作成・（仮称）食育推進条例を制定し、食育の基本理念や基本方針を定めるとともに、食育推進会議を設置し、具体的な取り組みをまとめた（仮称）食育推進計画に基づく食育活動の推進と検証・見直しを行う。 |  | 策定 | 制定 推進 | 推進・検証 | → | → | [13 empty] | 産業振興課
232 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | d8 | 被害者・遺族等支援条例 | 施行後５年を経過する平成２０年度を目途に社会状況、経済状況等勘案して見直しする。見直しににあたっては、犯罪被害者基本法で求めている被害者に対する経済的負担軽減も含め検討していく | 改正案検討 | 改正案検討 | 改正案検討 | 条例改正 | 施行 | [14 empty] | 総務課
233 | Ⅰ | 2 | (1) | 1 | a | 住民参画の方式により出来上がった環境基本計画を実行していく | 数値目標や指標をできる限り定め、達成状況や推移を定期的に把握し、評価するＰＤＣＡサイクルを確立する。市民監査方式による環境マネジメントシステムの導入の検討する。 | 推進 | → | → | → | 見直し | [14 empty] | 環境保全課
234 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | b1 | 「地域内循環」をキーワードに、市民・農家・行政の協働による有機性資源有効利用を進める | 「地域内循環を」をキーワードに、市民・NPO・農家・行政の協働による有機性資源（生ごみ・落葉・剪定枝）の有効利用に、コミュニティーが新たに取組む方向性を検討していく | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | ごみゼロ推進課
235 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | b1 | 公園緑地等から発生する、剪定枝や落ち葉の有効活用を図る | 公園緑地等から発生した剪定枝・伐採木をチップ化し、また落ち葉については公園内に腐葉土置場を設置し堆肥化し有効利用する | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 緑と清流課
236 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | b2 | 事業系ごみ減量計画を策定する | 事業所に対する啓発及び指導を充実するとともに、事業系ごみの実態を調査し、事業系ごみ減量計画を策定する。 | 調査・検証 | 計画策定 | 計画推進 | → | → | → | [13 empty] | ごみゼロ推進課
237 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | b3 | エコストア認証制度を導入する | レジ袋削減、簡易包装に積極的な店をエコストアとして認証することで、ごみの発生抑制（Reduce）に取り組む事業者を支援する。 |  | 検討 | 導入 | → | → | → | [13 empty] | ごみゼロ推進課
238 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | b4 | プラスチック製容器包装の分別回収事業の実施を検討する | １６年度実施した実証実験を評価・検証し、プラスチック製容器包装の分別回収事業について、①回収品目②収集方法③中間処理方法④経費積算⑤実施時期等の実施モデルを検討する。 | 評価・検証 | 実施モデルの検討 | → | → | → | → | [13 empty] | ごみゼロ推進課
239 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | c1 | 道路の”道路守”制度の導入 | 地域住民の参加による市道の美化（清掃・花植え・草刈 等）を推進していく。要綱を制定し、平成20年度に1路線実施し、次年度以降路線数を増やしていく。 | 検討 | → | 要綱制定 | 実施 | → | → | [13 empty] | 道路課
240 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | c2 | 公園守制度の導入 | 公園付近の市民に、身近な公園を管理してもらう。現在有償ボランティアである公園愛護会を、順次無償ボランティアに切り替えていく。 | 検討 | → | → | 実施 | → | → | [13 empty] | 緑と清流課
241 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | c3 | 緑地の緑地守制度の導入 | 市内各所で行われている緑地ボランティア制度を拡充し、市民の手で緑地管理を行う | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 緑と清流課
242 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | c4 | 用水路の用水守制度の導入 | 「日野市用水守制度」は、現在、４２団体５０４人が市に登録し、用水等の清掃・草刈・緑化作業等を行っているが、「清流保全条例」の制定を契機に、今後、さらに用水守を増やし、市民の発意による用水等の水辺の保全活動を進めます | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 緑と清流課
243 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | d1 | 市民債（ミニ公募債）の活用による緑地取得の検討 | 今後公有化を進めるべき緑地を順位付けし、相続等の急な買収を含め、市民債を活用し公有地化を進める。 |  |  | 検討 | 実施 | → | → | [13 empty] | 緑と清流課・財政課
244 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | e1 | 屋上・壁面緑化の推進 | 公共施設の屋上緑化・壁面緑化を年次計画を作成し、推進することにより、ヒートアイランド現象の改善を図る | 検討 | → | 計画作成 | 実施 | → | → | [13 empty] | 緑と清流課・環境保全課・財産管理課
245 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | e1 | 太陽光・雨水の利用や屋上緑化などを施設作りに取り入れる。 | 太陽光・風力等の自然エネルギーの有効活用、断熱効果向上のための壁面緑化・雨水の中水利用等の、省エネルギー対策事業を学校改築（平山小・日野一中）に合わせて検討する | 実施 | → | → | → | [15 empty] | 庶務課・財産管理課
246 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | e2 | 学校エコ改修の導入を検討する | 耐震補強事業、大規模改修事業と同時施工で省エネルギー対策事業として、学校エコ改修事業の導入を検討する。 |  | 検討 | → | → | → | → | [13 empty] | 庶務課
247 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | e3 | 市庁舎、公共施設などへ可能な範囲でエスコ事業を導入する。 | 市庁舎について、平成１７年度実施の（財）省エネルギーセンターによる省エネルギー診断の結果を踏まえ、市庁舎延命計画との整合性を図りながらエスコ事業を導入をする。 | ＥＳＣＯ診断 | 調査・検討 | 計画策定 | 実施 | → | → | [13 empty] | 環境保全課 財産管理課
248 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | f | 環境情報センターを開設しセンター業務を充実する | 市民、事業所、学校教育関係者及び行政との協働で運営する環境情報センターを中心に環境基本計画を推進するとともに、環境情報の発信拠点として整備する。また、研究、調査及び環境教育の実践の場としてフィールドを確保し、諸活動の展開を図る。この他環境情報センターの活動として、多摩環境サミットの開催や市の公共事業実施に際しての環境への事前評価するしくみ作りの検討等を行っていく。 | 開設 | 検討 | 実施 | → | → | → | [13 empty] | 環境保全課
249 | Ⅰ | 2 | (1) | 2 | g | リサイクルブラザを建設する | 電化製品工房を設置する場合には、電気用品安全法（ＰＳＥ法）※３に対応する製品を取り扱う。法外商品（ビンテージ商品等）の取扱いも検討し、リサイクルの促進を図る、ごみの資源化設備と併せて収集品の修理・再生や再生品の展示等を行う |  |  | 基本設計 | 実施設計 | 建設工事 | → | [13 empty] | ごみゼロ推進課
小 計（ 小 項 目 計 ） | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｎ | 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 番 号 | 記 号 | 改革の内容 | 実施策（実施計画） | 年 度 計 画 | [5 empty] | 削減見込み人数 | [5 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） | [6 empty] | 担当課
O | [7 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 合 計
Ⅰ―２ さらなる地域支援施策の展開（サービスからサポートへ）
（２）広域的な連携
250 | Ⅰ | 2 | (2) | 1 | a1 | 推進計画に基づき自治体間での共同開発・運用を検討する | 東京電子自治体共同運営協議会での共同で行う新たなサービスを検討しているところであるが、それ以外にも多摩地域市町村での共同アウトソーシングや近隣自治体での共同開発・運用を検討していく。 |  | 検討 | → | → | → | → | [13 empty] | 情報システム課
251 | Ⅰ | 2 | (2) | 1 | b | 情報システムの他市との共同利用 | 現在、電子申請及び電子入札サービスについては、東京都市区町村５６団体が参加している東京電子自治体共同運営協議会で共同開発運用をしている今後電子自治体の構築に必要となるマルチペイメント・eLタックスやコールセンターなど単独では莫大な経費が予想されてできないようなサービスをより多くの市と共同で利用することで、スケールメリットを出して導入が実現できるかを検討していく。 |  | 検討 | → | → | → | → | [13 empty] | 情報システム課
252 | Ⅰ | 2 | (2) | 1 | b | 情報システムの他市との共同利用 | 近隣自治体との事務統一化によるシステムの共同開発と協同運用により開発費用とその後の運用経費の削減の可能性を検討する。 |  | 実施 | → | → | → | [11 empty] | 2660 |  | 2660 | 下水道課
253 | Ⅰ | 2 | (2) | 1 | ｃ | 情報セキュリティーポリシーの強化を図る | 「日野市情報セキュリティポリシー」を実効あるものにするために、毎年全職員を対象に情報セキュリティ研修を実施、さらに内部監査及び外部監査を実施してセルフチェック・第三者によるチェックを実施してＰＤＣＡサイクルの導入を進める。今後はさらに国際標準規格であるＩＳＯ27001を取得してさらに信頼される情報セキュリティ管理体制を確立する。 | 推進 | → | ISO27001 認証取得準備 | ISO27001 認証取得 | ISO27001 認証維持 | → | [13 empty] | 情報システム課
254 | Ⅰ | 2 | (2) | 1 | ｄ | 災害等不測の事態におけるコンピュータ環境の危機管理体制の検討 | 台風などの停電時から甚大災害時までを想定した情報システムの危機管理体制を確立する。災害等不測の事態にも市民サービスをストップさせないための「事業継続計画」を策定する。計画に基づきシステム構成やバックアップのの再検討を行う。 | 「事業継続計画」の検討 | 「事業継続計画」の作成 | システム構成・バックアップの再検討 | → | → | → | [13 empty] | 情報システム課
255 | Ⅰ | 2 | (2) | 1 | e1 | 図書館電算システムや書誌データ・ベースの他市との共同開発・運用を検討する | 図書館電算システムや書誌データ・ベースの他市との共同開発、電算機器の共同運用により、開発・管理経費の削減やシステム・セキュリティの向上を図る。 |  |  |  |  | 検討 | → | [13 empty] | 図書館
256 | Ⅰ | 2 | (2) | 1 | e2 | 他市との資料の分担保存・共同保存庫の設置を検討する | 他市との資料の分担保存や共同保存書庫の活用 |  |  |  |  | 検討 | → | [13 empty] | 図書館
小 計（ 小 項 目 計 ） | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 2660
Ｎ | 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 番 号 | 記 号 | 改革の内容 | 実施策（実施計画） | 年 度 計 画 | [5 empty] | 削減見込み人数 | [5 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） | [6 empty] | 担当課
O | [7 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 合 計
Ⅰ―２ さらなる地域支援施策の展開（サービスからサポートへ）
（３）市民と行政の役割分担
257 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | a1 | 自治会の活性化に向けた取り組みや支援をする | 自治会活動の活性化に向けて、地域懇談会、加入促進チラシ作成・配布、自治会ＰＲポスター作成・貼付、自治会手引き作成・配布等、地域活動の支援を行う。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 地域協働課
258 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | a2 | 地域サポーター制度（市職員による自治会担当制度）を導入する | ①個々の地域が抱える課題解決②安全、安心、、健康、子育て等、行政施策の反映③地域と行政の協働、地域間の協働を目的に、自治会に職員を派遣し、協働によるまちづくりを推進する。当制度は、進めていく中で見直しを行ない、充実を図っていきながら構築していく。 | 検討 | 導入 | 報告会及び 見直し・充実 | 見直し・充実 | 中間検証 | 総括及び サポーター任期満了に伴う翌23年度からのサポーター選出 | [13 empty] | 地域協働課・職員課・企画調整課
259 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | a3 | 地域での自主活動の組織化を支援・検討する | 地域での自主活動について相談窓口として対応する。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 地域協働課・文化スポーツ課・市民相談室・子育て課・高齢福祉課・企画調整課
260 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | a4 | 社会貢献を目的とした市民活動団体（ＮＰＯ）を支援、育成する | 市民活動団体との情報交換会・市民活動の中間支援を、ひの市民活動団体連絡会と協働で実施、市民活動の場としての（仮称）市民活動支援センター設置、市民活動団体（ＮＰＯ）補助金の交付等を行い、市民活動団体（NPO）の支援、育成の更なる推進を行う。 | 実施 | → | 施策の検証 | 見直し | → | → | [13 empty] | 地域協働課
261 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | a4 | ＰＴＡ等の社会貢献団体を支援する。 | 各小中学校のＰＴＡが受託し、実施団体として行う家庭教育学級や各校のＰＴＡへの研修等を通じて家庭教育の充実や地域の再生を支援する。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 文化スポーツ課
262 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | a5 | 地域の安全・安心への取組支援 | 地域・自治会・老人会等による自主防犯活動組織へパトロール用のベスト・キャップ等の貸与・補助金等の交付、自治会などの地域コミュニティー組織を母体とした自主防災組織への補助金等の交付を行い育成支援する。 | 推進 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 安全安心課
263 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | a6 | 地域の健康への活動の取組みを支援する | 市民が身近な地域（自治会等の単位）で健康づくりの取り組みができるよう保健師が支援する。（日野人げんき！ゼミナール） | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 健康課
264 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | b | 地域、市民活動による行政コストの削減効果を公表する | 行政評価システム実施時に、地域・市民との協働事業について抜粋し、行政のみのサービス提供コストとの比較・結果を公表する |  | 検討 | 実施 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
265 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | ｃ１ | 地域の人材をICT化推進業務などにボランティアとしての活用を検討する | 学生、子育ての終わった主婦や退職者等の地域人材の中でＩＣＴに関する高いスキルを持った方を、IT講習会の講師や学校のパソコンを活用した授業のサポーターやパソコン操作に関するヘルプデスク・助言者などのボランティアとして活用ができないか検討する。また、次世代育成型子育てひろば「あかいやね」のボランティアや子ども家庭支援センターに登録している子育て支援グループの数を増やし、これらの人材から日常の気軽な子育て相談に応じる意欲のある人を発掘する。 | 子育て分野 実施 | ICT分野 検討 | → | → | → | → | [13 empty] | 情報システム課・子ども家庭支援センター
266 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | d1 | 農の学校を開設し、ボランティアの育成を図る | NO１９５の記載内容に同じ | NO１９５の記載内容に同じ | [18 empty] | 産業振興課
267 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | d2 | 援農支援センター設立（ボランティアと農家との調整、調整業務をNPO委託）を検討する | 援農を希望する市民と受け入れ農家とのコーディネートをする「援農システム」の確立・運営する援農支援センター設立を検討する。（NPOに委託） | 検討 | → | → | 設立・運営 | 運営 | → | [13 empty] | 産業振興課
268 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | e1 | 農業応援チームを創設し、農業支援プログラムを実践し供給体制を支援する | 市民・農業者・事業者・行政により「日野農業応援チーム」を設置する。情報発信や啓発活動はもちろんのこと、農業面の食育を推進する市民運動として位置づけ、当チームの中でもさまざまな取組を展開する。具体的には、市民が市内産農産物を購入して日野農業を盛り上げる仕掛けづくりや、地元野菜料理レシピコンテスト等の直売所活用イベントを実施していく。 | 検討 | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 産業振興課
269 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | e2 | 日野産野菜の市内需用を増やし自給率の向上を目指す | 農産物即売会の充実や共同直売所の運営改善（午後出荷の実施・休日開店など）、スーパーやコンビニに地元野菜コーナーの設置、地元商店会での特設コーナーの設置等を検討する。また、需用増に対応するため、東京都の補助事業を活用し、認定農業者や農業後継者の栽培施設・設備の整備について引き続き支援し、生産性を向上させる。共同直売所の売り上げ額を20％増やす。 | 実施 | → | → | 農業施設 整備助成 | → | → | [13 empty] | 産業振興課
270 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | f1 | 学校給食への地場野菜活用を全校で実施し、活用量の数値目標を掲げて拡大を図る | NO１９８の記載内容に同じ | NO１９８の記載内容に同じ | [18 empty] | 産業振興課・学校課
271 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | f2 | ファーマーズセンターの設置を検討する | NO１９９の記載内容に同じ | NO１９９の記載内容に同じ | [18 empty] | 産業振興課
272 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | g1 | ボランティア活動などに対して地域通貨の導入を検討するが、その際かわせみ商品券との連携も検討する | ボランティア活動を支援、推進するため、地域通貨制度の導入を行う。この際かわせみ商品券との連携を図る。 |  | 検討 | → | → | 導入 | → | [13 empty] | 産業振興課
273 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | h1 | 市民活動団体（ＮＰＯ）との協働指針を策定する | 市民活動団体（ＮＰＯ）と市との協働を促進し、参画協働のまちづくりを推進するため、ひの市民活動団体連絡会との協働により、指針を策定する。 | 策定作業 | 策定 | [17 empty] | 地域協働課
274 | Ⅰ | 2 | (3) | 1 | f | 公共施設の市民参加型運営を検討する | 市民会館・七生公会堂の市民参加型運営と体験施設化（設備の利用者自主操作）の検討をする |  | 検討 | → | → | → | 導入 | [13 empty] | 文化スポーツ課
小 計（ 小 項 目 計 ） | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中 計（ 中 項 目 計 ） | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 2660 | #VALUE!
Note on I25: Administrator: