## Ⅱ-2
第３次日野市行財政改革大綱実施計画 ～市民サービスの向上を目指した取組～
Ⅱ 身の丈にあった歳出構造への転換
Ｎ | 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 番 号 | 記 号 | 改革の内容 | 実施策（実施計画） | 年 度 計 画 | [5 empty] | 削減見込み人数 | [5 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） | [6 empty] | 担当課
O | [7 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 合 計
Ⅱ－２ 経営感覚に基づくサービス（合理的で透明性の高い行政運営）
（１）行政評価の予算への反映のしくみづくり
337 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | a1 | 行政評価システムで市民評価を実施する | 行政評価システムの客観性確保の為、市民評価を導入する。評価事業を年次拡大、評価事業数の拡大に伴い市民評価委員の人数も増やしていく。①19年度市民評価実施事業数60から70事業へ②市民評価委員6名から9名へ要綱の改正③平成22年度までに市民評価実施事業数を目標100事業とする | 年 度 計 画 平成17年度: 実施; 年 度 計 画 平成18年度: 拡大; 年 度 計 画 平成19年度: →; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 企画調整課
338 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | a2 | 行政サービスの成果・効果を評価し予算に反映する | 行政評価結果を予算編成時に課・部内の事業の優先順位、スクラップ＆ビルドの判断資料として活用する。平成20年度を目途に行政管理部門の設置、行政評価システムのデータ化・システム化を行い、予算反映の形態を再度構築する | 年 度 計 画 平成17年度: 実施; 年 度 計 画 平成18年度: →; 年 度 計 画 平成19年度: →; 年 度 計 画 平成20年度: 再構築; 年 度 計 画 平成21年度: 実施; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 全課・企画調整課
339 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | a3 | 行政評価システムにより事業のスクラップ・アンド・ビルドを行う | 行政評価システムの本部評価並びに市民評価の結果が、事業の方向性として「休止・廃止」事業となった場合、市の施策方向性と一致した場合には、次年度以降に所管部署として事業の休止・廃止に向けた取り組みを行っていく | [19 empty] | 全課 | bar: 年 度 計 画 平成18年度 to 年 度 計 画 平成22年度
340 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | a4 | 行政評価システムにより事業の優先順位の明確化を図る | 財政部門における予算編成の完全部配当方式の導入に合わせて、行政評価システム結果を部配当枠の事業の優先順位付けへの活用を図る | [19 empty] | 全課 | bar: 年 度 計 画 平成19年度 to 年 度 計 画 平成22年度
341 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | a5 | 行政評価システムの市民評価事業数の拡大を図り、生活者の意見を事業に取り入れ市民ニーズに沿った改善に努める | 行政評価システムの市民評価事業数の拡大を図り、最も効果的な方法や手段でサービスを提供できる体制を施策や政策に反映する。最終目標として全事業について行政評価を実施し、毎年最低100事業の市民評価を実施する | 年 度 計 画 平成17年度: 実施; 年 度 計 画 平成18年度: 拡大; 年 度 計 画 平成19年度: →; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 企画調整課
342 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | a6 | 行政評価システムの市民評価結果は施策の方向性を決定する重い位置づけとして、施策の展開や予算へ市民意見を反映していく | 本部評価と市民評価の実施事業は次年度の予算に反映する。行政評価結果は予算編成時に課・部内事業の優先順位資料、新規事業導入の際の基礎資料として活用する。平成20年度を目途に、行政管理部門の設置、行政評価システムのデータ化・システム化を図り、予算反映の形態を再度構築する | [19 empty] | 企画調整課 | bar: 年 度 計 画 平成17年度 to 年 度 計 画 平成22年度
343 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | b | 外部監査制度の導入を検討する | 住民監査請求等に対応する個別外部監査制度と包括外部監査制度の両面について検討する。包括外部監査制度については任意導入団体ではあるが、公正で効率的な財政運営を求められている現在、市民ニーズになりつつあるため、その実現化を検討する。 | 年 度 計 画 平成18年度: 調査; 年 度 計 画 平成19年度: 検討; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: → |  | 企画調整課
344 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | c1 | バランススコアカード制度の導入を検討する | 行政評価システムの本部評価の段階にバランススコアカード制度の導入を検討する。また、行政管理部門の創設に併せ、行政管理にバランススコアカード制度を活用する。19年度に行政評価システムに導入、21年度に行政管理に導入する。 | 年 度 計 画 平成18年度: 研究; 年 度 計 画 平成19年度: 行政評価システムに導入; 年 度 計 画 平成20年度: 行政管理に導入検討; 年 度 計 画 平成21年度: 行政管理に導入; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 企画調整課
345 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | d1 | 経済性を重視した設計を行う | プロジェクトチームを組織し、経済設計指針を定め、大規模工事の設計は、基本設計時に各工法ごとのイニシャルコストとランニングコストの算出を行い、財産管理課を事務局とする庁内検討委員会で、採用する工法の選択・決定を行い、実施設計に反映する。 | 年 度 計 画 平成18年度: プロジェクト・指針作成; 年 度 計 画 平成19年度: 検討委員会の運用; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 全課
346 | Ⅱ | 2 | (1) | 1 | d2 | 経済性を重視した設計を行う | 経済設計指針に基づき、採用工法を庁内検討委員会で決定し、トータルコストの縮減を図る | 年 度 計 画 平成18年度: プロジェクト・指針作成; 年 度 計 画 平成19年度: 実施; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 全課
小 計（ 小 項 目 計 ） | [7 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成17年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成18年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成19年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成20年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成21年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成22年度: 0 | 0
Ｎ | 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 番 号 | 記 号 | 改革の内容 | 実施策（実施計画） | 年 度 計 画 平成17年度: 年 度 計 画; 削減見込み人数 17: 削減見込み人数; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成17年度: 効 果 見 込 み 額（単位千円） |  | 担当課
O | [7 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 合 計
Ⅱ－２ 経営感覚に基づくサービス（合理的で透明性の高い行政運営）
（２）ICT推進策とICT化の投資効果の検証
347 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | a | 日野市情報化推進計画（市民サービス向上の推進計画）を作成し、積極的なICT化の推進を検討する | NO２１５の記載内容に同じ | 年 度 計 画 平成17年度: NO２１５の記載内容に同じ; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 情報システム課
348 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | b | セキュリティポリシーの強化を図る | NO２５３の記載内容に同じ | 年 度 計 画 平成17年度: NO２５３に記載内容に同じ |  | 情報システム課
349 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | c | ＩCＴ導入投資効果の検証システムを構築する | 事務事業評価、行政評価システムの中で行政管理部門の創設にあわせ、投資経費、事務効率、人件費、市民サービス等をコスト計算を基に検証する | 年 度 計 画 平成18年度: 検討; 年 度 計 画 平成19年度: →; 年 度 計 画 平成20年度: 実施; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 企画調整課・情報システム課
350 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | d | 情報技術専門家やシステム・インテグレーターなど専門知識を持った民間活力の活用を検討する | 現在のＩＣＴ関連のＴＣＯの削減手法として、情報技術専門家をＣＩＯ補佐官として導入、システム・インテグレーターに委託し、より専門的な立場からコスト削減が可能な部分の分析等の方法を検討していく。 | 年 度 計 画 平成17年度: 調査; 年 度 計 画 平成18年度: 研究; 年 度 計 画 平成19年度: 検討; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 情報システム課
351 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | e | レガシィシステムを検証しオープンシステムへの移行を検討する | 現在のホストコンピューターは、平成２０年３月でリースアップになるが、オープン化については、ホストリプレイスによりワンクッション置くことで、無理のないスケジュールで、ホストコンピューターからオープンシステムへの移行が可能となる。前期高齢者・後期高齢者等医療制度改革や税法改正により大規模なシステム改修が入るため移行時期については慎重に検討すろ。 | 年 度 計 画 平成17年度: 調査; 年 度 計 画 平成18年度: 導入計画作成; 年 度 計 画 平成19年度: 導入検討; 年 度 計 画 平成20年度: 導入準備; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 情報システム課
352 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | f | 学校図書館をネットワーク化し、蔵書を共有化する | 学校図書館をネットワーク化し、蔵書を共有化して、学校での授業、読書活動を充実する。図書情報は、市立図書館のデータを活用し、市立図書館の第8期図書館システムと連携してシステム構築を図り、全体経費の低減を図る。また、バーコード添付、データ付与等をシステム経費内に盛り込み早期稼動を目指す。 | 年 度 計 画 平成18年度: システム検討; 年 度 計 画 平成19年度: システム構築; 年 度 計 画 平成20年度: 運用; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 庶務課・図書館
353 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | g1 | ホームページの活用（行政情報を積極的に発信する） | ホームページを活用し、情報提供の窓口の一元化を図り、事業情報、業務内容、申請方法等を積極的に情報を市民がわかりやすい内容で発信するように、以下の方法をとる ① アンケートの実施や分析道具を活用し、利用者のニーズを把握する ②行政情報の公開基準を策定し、各課が確実に情報を公開するきまりを定める ③ 庁内のプロジェクトチームのあり方を再検討し、各課の公開内容を定期的にチェックする体制を強化する ④ 外部の専門家の評価を受けることや市民の助言を求める場をつくることなどを視野に入れて改善する ⑤ホームページの再構築 | 年 度 計 画 平成17年度: ホームページのシステムを変え、各課が情報を発信するやり方に変更; 年 度 計 画 平成18年度: ①について、ホームページに関するアンケートを６月に、分析道具を活用した利用状況の調査を１２月から開始; 年 度 計 画 平成19年度: ①⑤の実施、②③④を検討; 年 度 計 画 平成20年度: ①②③④⑤の実施; 年 度 計 画 平成21年度: ①②③④⑤の実施; 年 度 計 画 平成22年度: ①②③④⑤の実施 |  | 市長公室・情報システム課・全課
354 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | g2 | ホームページの活用（パブリック・コメント実施の手段としてホームページを積極的に活用、市民ニーズを把握し行政サービスに活用する） | 各種計画の策定段階で、市民意見の聴取手段として、広報の他、ホームページを活用し、パブリックコメントを実施する。市民にわかりやすいホームページとするために、情報化推進本部電子申請・ホームページ専門部会のあり方を再検討し、各課の公開内容を定期的にチェックする体制を強化する。 | 年 度 計 画 平成17年度: 実施; 年 度 計 画 平成18年度: →; 年 度 計 画 平成19年度: ホームページのチェック体制確立; 年 度 計 画 平成20年度: 進行管理; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 市長公室・情報システム課・全課
355 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | g3 | ホームページの活用（電子会議室などコミュニケーション手段の導入を検討する） | 電子会議室を含む地域SNS(ソーシャルネットワーキングサービス）やコミュニティポータルサイトなどのインターネットを利用してコミュニティを活性化していく仕組み 検討して、導入する | 年 度 計 画 平成18年度: 検討; 年 度 計 画 平成19年度: 実施; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 市長公室・情報システム課・全課
356 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | h1 | 人事給与管理システムの見直し | 出退勤システムと庶務事務システムの一体的運用を図り、庶務事務（職員の出勤状況や旅費の 請求等の処理）を各主管課で行うことにより、事務の効率化を目指す | 年 度 計 画 平成18年度: サーバー等 機器の 入れ替え; 年 度 計 画 平成19年度: 他システムと のリンク検討; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: 他システムと のリンク構築; 年 度 計 画 平成22年度: 導入 |  | 職員課
357 | Ⅱ | 2 | (2) | 1 | i | 福祉総合システムの導入・データ使用状況を検証し、関係部署の連携・データ活用等を再構築する | 市民にとって必要なサービスを効果的に提供するため、福祉総合システムを導入する。導入タイミングについては各業務の制度改正等に合せ、第1次から3次に分けシステムの開発導入を行う。（第1次開発導入済み） 第1次開発導入：子育て課支援システム・保育課支援システム（児童扶養手当管理システム等・保育園入所管理システム等） 第2次開発導入：障害福祉課支援システム・生活福祉課支援システム支援費管理システム等・生活保護管理システム等） 第3次開発導入：高齢福祉課支援システム・健康課支援システム・福祉総合シュミレーションシステム（老人医療管理システム等・検診管理システム等・自立支援管理システム等） | 年 度 計 画 平成17年度: 第2次開発導入; 年 度 計 画 平成18年度: 第3次開発導入; 年 度 計 画 平成19年度: 福祉部門の各システム間のインターフェース; 年 度 計 画 平成20年度: 継続実施; 年 度 計 画 平成21年度: 継続実施; 年 度 計 画 平成22年度: 継続実施 |  | 健康福祉部・子ども部
358 | Ⅱ | 2 | (2) | 2 | a1 | 行政情報の積極的な情報公開を図る | 全て公開を原則に、集中改革プラン・第3次行革大綱の改革項目（職員数の削減、給与の適正化、民間委託の推進、指定管理者の導入状況等）を毎年度、他市や国との比較を取り入れ、広報、ホームページにより公表する。 | [19 empty] | 企画調整課・職員課・財政課・全課 | bar: 年 度 計 画 平成18年度 to 年 度 計 画 平成22年度
359 | Ⅱ | 2 | (2) | 2 | a2 | 行政情報の積極的な情報公開を図る | 全て公開を原則に、財政状況（決算・財政指標）、職員定数（削減状況含む）・給与実態については、26市の類似団体との比較をグラフ等を使い市民が判断できる、わかりやすい形で公表していく。 | [19 empty] | 企画調整課・職員課・財政課・全課 | bar: 年 度 計 画 平成18年度 to 年 度 計 画 平成22年度
360 | Ⅱ | 2 | (2) | 2 | a3 | 行政情報の積極的な情報公開を図る | 全て公開を原則に、市の財務状況、人事・給与の状況、行政評価結果、行財政改革の進捗状況など積極的に情報を公開する | [19 empty] | 全課 | bar: 年 度 計 画 平成17年度 to 年 度 計 画 平成22年度
361 | Ⅱ | 2 | (2) | 2 | a4 | 行政情報の積極的な情報公開を図る | 個人情報保護法を遵守した情報公開を推進する | [19 empty] | 全課 | bar: 年 度 計 画 平成17年度 to 年 度 計 画 平成22年度
362 | Ⅱ | 2 | (2) | 2 | a5 | 外郭団体は、運営状況の積極的な情報公開に努める （日野市企業公社） | 日野市企業公社の運営状況をホームページで積極的に公開していく。公開内容◇事業概要◇年度事業計画、年度実績報告等◇会社概要：商号、代表者、役員、設備、株主、請負業種などの基礎情報◇業務募集記事の掲載(営業目的） | 年 度 計 画 平成18年度: 掲載事項・掲載情報のリストアップ、内容整理; 年 度 計 画 平成19年度: 掲載; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 企画調整課
363 | Ⅱ | 2 | (2) | 2 | a5 | 外郭団体は、運営状況の積極的な情報公開に努める （福祉事業団） | 現在、日野市福祉事業団は、毎年度の予算、決算と事業計画書、事業報告書について、福祉事業団の掲示板に掲示するとともに、「広報ひの」に掲載し、市政図書室で閲覧できる体制をとっているが、今後は、「福祉事業団情報公開規程」や「福祉事業団個人情報保護規程」を制定し、福祉事業団ホームページの立上げを検討する。平成１９年度には検討委員会を設置し、運用規程や予算等について研究し、情報提供のスピードアップと情報量の拡大を図る。 | 年 度 計 画 平成17年度: ・事業団掲示板への掲示 ・市政図書室での閲覧; 年 度 計 画 平成18年度: ・事業団掲示板への掲示 ・「広報ひの」への掲載と市政図書室での閲覧; 年 度 計 画 平成19年度: ・ホームページ検討委員会の設置 ・「情報公開規程」、「個人情報保護規程」の制定; 年 度 計 画 平成20年度: ホームページの運用開始; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 生活福祉課
364 | Ⅱ | 2 | (2) | 2 | a5 | 外郭団体は、運営状況の積極的な情報公開に努める （日野市社会福祉協議会） | 日野市社会福祉協議会の予算書、決算書、事業計画書、実施報告書は理事会、評議会の承認を受けた後、社会福祉協議会及び市政図書室で閲覧できる体制を取っています。また、社会福祉協議会のホームページは平成11年9月に開設し、逐次最新の情報を提供できるよう努めています。平成19年度に「情報公開規程」を制定し、「情報公開審査会」の設置や給与及び財産状況の公開を進めていきます。 | 年 度 計 画 平成17年度: 予算書、決算書、事業計画書等の同協議会及び市政図書室での閲覧; 年 度 計 画 平成18年度: ・同左 ・「個人情報保護規程」の制定; 年 度 計 画 平成19年度: ・同左 ・「情報公開規程」の制定 、「情報公開審査会」の設置 ・ホームページの内容検討; 年 度 計 画 平成20年度: →; 年 度 計 画 平成21年度: →; 年 度 計 画 平成22年度: → |  | 生活福祉課
365 | Ⅱ | 2 | (2) | 2 | a5 | 外郭団体は、運営状況の積極的な情報公開に努める （シルバー人材センター） | シルバー人材センターの運営状況の積極的な情報公開に努める。公益法人制度の抜本的改革を踏まえ、①財務情報の透明化②事業の効率性の情報開示③受託責任の明確化を図っていく。 | 年 度 計 画 平成17年度: 新公益法人会計基準に対する検証。; 年 度 計 画 平成18年度: 新公益法人会計基準に準拠した財務諸表の導入。; 年 度 計 画 平成19年度: 資産公開に向けた情報発信手段の検証。; 年 度 計 画 平成20年度: 資産公開の実施。; 年 度 計 画 平成21年度: 経営分析から財政健全化計画の策定・実施。; 年 度 計 画 平成22年度: 財政健全化計画の達成状況の管理・分析。 |  | 高齢福祉課
小 計（ 小 項 目 計 ） | [7 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成17年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成18年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成19年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成20年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成21年度: 0; 効 果 見 込 み 額（単位千円） 平成22年度: 0 | 0
中 計（ 中 項 目 計 ） | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0