## Ⅱ-3
第３次日野市行財政改革大綱実施計画 ～市民サービスの向上を目指した取組～
Ⅱ 身の丈にあった歳出構造への転換
Ｎ | 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 番 号 | 記 号 | 改革の内容 | 実施策（実施計画） | 年 度 計 画 | [5 empty] | 削減見込み人数 | [5 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） | [6 empty] | 担当課
O | [7 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 合 計
Ⅱ－３ 多様化する市民ニーズへの対応
（１）行政評価システムによる事務事業の見直し
366 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | a1 | 事務事業の総点検を実施し事務処理方法や事務処理時間など簡素化率20％（平成17年度比）を目標に努力する | 全事業について、不要書類・不要事務の抽出・廃止により事務処理方法の簡略化、事務処理時間の短縮を図り、平成２２年度までに簡素化率２０％を目指す。検証は事務簡素化委員会（行政管理部門・職員課を主体に組織）を立ち上げ、委員会で、各課職員の事務量平準化後の残業時間数の短縮により、事務処理時間の短縮を測定する。事務処理方法の簡略化は、事務事業量調査による各事務所要時間の短縮をもって測定する。 |  |  | 委員会立上 事務事業調査の 実施 各課事務改善指導 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課・職員課・全課
367 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | a2 | 年間簡素化目標を定め事務事業の簡略化を推進する | 行政管理部門（創設前は企画調整課を主体とするプロジェクトチーム）が各課に立ち入り、担当職員の事務処理ストローク数及び事務処理時間を測定し、事務簡素化委員会に報告、委員会において不要書類・不要ストロークを抽出し、是正内容を所属長に通知する。、所属長は是正内容に基づき、職員指導及び事務管理し、毎年度5％の簡略化を進める。 |  | 委員会立上 | 実施 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課・職員課・全課
368 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | ｂ | 新規事業を実施する場合、新規事業点検基準に基づき事業を点検しサービスの向上に努める | 毎年度、課内で「民間委託検討基準」「新規事業点検基準」を確認し、意識改善に基づき新規事業を構築し、サービスの向上に努める。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 全課
369 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | c1 | 敬老金、健康管理手当は高齢者が安心して暮らせる仕組みづくりを基本に見直しを行う | 敬老金、健康管理手当は長寿のお祝いとして、給付対象年齢を節目歳などに見直し、併せて高齢者健康づくり施策の充実・拡大を図る。 |  | 準備 | 準備（方向性公表） | 実施 | → | → | [9 empty] | 169070 |  |  | 169070 | 高齢福祉課
370 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | c2 | 高齢者記念品の給付方法を見直す | 高齢者記念品は長寿のお祝いとして、給付対象年齢の見直しをおこなう。 |  | 準備 | 準備（方向性公表） | 実施 | → | → | [13 empty] | 高齢福祉課
371 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | c3 | 高齢者理美容券の給付対象者の制限を見直す | 対象者を見直すにあたり、理容・美容業者の価格設定が多様化してきているため、 ①施設入所者②要介護４、５の方③その他医師の指示があった場合について検討する。 さらに、今後超高齢化社会を迎える中で、寝たきり高齢者出張費に限定するなど、真に必要とする高齢者への給付事業内容を検討する |  | 準備 | 準備（方向性公表） | 実施 | → | → | [9 empty] | 9389 |  |  | 9389 | 高齢福祉課
372 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | c4 | 障害者の福祉タクシー利用券・自動車ガソリン給油券の給付は所得・障害種別・障害状況等により、真に必要度の高い障害者に提供するための見直しを行う | 障害者自立支援法による「支援の必要度に関する尺度｣の導入等の方向性もふまえ、当該給付制度にも所得や障害種別・部位等に基づく新たな判断基準を導入し、真に必要度の高い障害者(児)を対象とする制度に切り替えていく。なお制度の見直しにおいては、現在対象外となっている精神障害者の取扱いとともに、平成18年4月より特区外事業として普通に認められるようになった福祉有償運送等の代替的移送手段の活用も視野に入れて取り組む。 | 利用者アンケート実施 | 検討 | 準備（方向性公表） | 実施 | [11 empty] | 10000 |  |  | 10000 | 障害福祉課
373 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | d1 | 障害者(児)ホームヘルプサービスの支給量、支給内容の見直しを行う | 「障害者保健福祉ひの5か年プラン」に基づき、全身性障害者ホームヘルプサービス事業に係る支給量及び支給内容の見直しを重度身体障害者グループホーム等の代替的インフラの整備を促進しつつ実施する。 | 実施 |  |  | 再検討 | [8 empty] | 70432 | [5 empty] | 70432 | 障害福祉課
374 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | d2 | 障害児在宅一時保護制度を見直す | 時間単位で利用できるとともに、1日6時間、月24時間を上限とする制度に切り替える。 |  | 実施 | [11 empty] | 4867 |  |  |  |  | 4867 | 障害福祉課
375 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | d3 | 市立生活寮（こばと寮・第２こばと寮・第３こばと寮）を自立支援法の法内給付に移行する | 第2こばと寮はNPO法人・愛隣舎に、またこばと寮(「つぐみ」に名称変更)及び第3こばと寮(「ののか」に名称変更)はNPO法人・やまぼうしに運営主体を移し、3施設全てを自立支援給付に移行させる |  | 実施 | [11 empty] | 26526 |  |  |  |  | 26526 | 障害福祉課
376 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | e1 | 老人憩いの家「かしの木荘」のあり方を抜本的に見直す | かしの木荘は取り壊し、その機能の一部は同一敷地内（福祉ゾーン）の障害福祉関係他施設（希望の家の発展した発達支援センター）との複合施設化の中で継承を図る。それまでの間は機械警備の導入等経営効率化を検討する |  | 検討 |  | 解体 | 機能移転 | [11 empty] | 10737 |  | 10737 | 高齢福祉課
377 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | f1 | 三位一体改革や将来の社会動向、人口予測等に基づく予算配分を行う | 三位一体改革に伴い、税源移譲や国庫補助負担金の見直しによる影響額を全庁的に把握・分析し、また情報の共有を図り、将来の社会動向、人口の推移を見据えた中長期的計画に基づいた市の予算配分を行なう。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 財政課
378 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | f2 | 企業会計方式（バランスシート）の導入を検討する | 分かりにくいと評される単式簿記等の財務情報を、市民行政の行政参画をより一層推進させるため、企業会計手法（複式簿記）の導入を検討する。 | 情報取得 | 先進市調査 | → | → | → | → | [13 empty] | 財政課
379 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | f3 | 一般財源ベースの完全事業部予算配分方式を導入する | 平成１８年度当初予算編成まで行なっている経常経費の予算部配当方式の問題点、課題点の整理・対策を行いながら、各部・課の執行努力に報いる複数年インセンティブ制度、財源調整制度（貸し借り制度）なども研究しながら、一般財源ベースの完全事業部予算配分方式事業が円滑に達成できるよう調査・研究を行なう。 | ・経常経費に導入 | → | 一般財源ﾍﾞｰｽの実施検討 | 完全実施 | → | → | [13 empty] | 財政課
380 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | g1 | 市の補助基準を策定し補助金の分類や交付限度を設定する | 補助基準を策定し、補助金の分類や交付限度を設定することで補助事業の目的・内容を明確にし、事業の廃止を含めた大幅な見直しを行う。 |  | 基準作成 | 運用 | → | → | → | [13 empty] | 財政課
381 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | g1 | 市の補助基準を策定し補助金の分類や交付限度を設定する | 補助金を補助基準に従い随時見直しを行う |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 全課
382 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | g2 | 負担金を分類し根拠法令を明示して見直す | 全負担金の根拠法令等を含む検証を行なうとともに、各協議会・団体への加盟費、会議・研修費などに分類し、事業目的が達成されているもの、事業効果の薄れているもの、三位一体改革の影響による国・都の制度廃止に関連するものなどを中心に廃止・縮小を含めた見直しを行う。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 財政課
383 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | g3 | 東京都市町村民交通災害共済負担金の見直し | 近隣市の状況等を考慮し、公費負担で加入している次の対象をはずす。①満3歳以上中学校在学生②満75歳以上③消防団員④生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助のいずれかを受給している人 次の対象について公費負担する。①精神障害者②身障手帳・愛の手帳保持者③一人親家庭の親子（義務教育修了者は除く） | 公費負担高齢者７３歳以上 | 公費負担高齢者７３歳以上→７５歳以上 | 実施 | → | → | → | [7 empty] | 1592 | 12858 |  |  |  | 14450 | 都市計画課
384 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | g3 | 各種補助金の適正交付を判断する部署を明確にし、すでに所期の目的を達成したものについては、早急に廃止、見直しの検討をする | メーデー補助金、農産物直売所補助金については、補助金等の目的、性質、効果などを検証し、見直しを行う。日野市たばこ税増収対策協議会との協議により、運営補助金のあり方を検討し、縮減等の見直しを行う。 | 運営補助金 検討 | 運営補助金 検討 メーデー補助金 実施 | 運営補助金 見直し → | → | → | → | [7 empty] | 447 | 542 | 647 | 797 | 797 | 3230 | 産業振興課・市民税課
385 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | g3 | ひの市民リサイクルショップ回転市場補助金の見直し | 回転市場は、14年の歴史を経て、近年、資金的にも自立できる状況が続いており、補助金の初期の目的を達成した。平成２０年度補助金廃止を目途に補助金を段階的に削減し、市の支援としては、場の提供等については引き続き行う方向に転換する。 | 見直し | → | → | 廃止 | [8 empty] | 100 | 100 | 400 | 200 |  |  | 800 | 地域協働課
386 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | g3 | 消費生活関連補助事業の一括見直しの検討、実施 | 消費者団体の支援、育成のため、消費者運動連絡会をはじめとする消費者団体へ消費生活展を含めた情報提供や啓発事業などの事業委託を前提に、日野市消費者運動連絡会、日野市消費生活展、消費者問題研究自主事業補助金を一括見直しし、補助金の廃止を目指し、検討する。 | 見直し | 自主事業補助金廃止 | 検討 | → | → | → | [6 empty] | 33 | 30 |  |  |  |  | 63 | 地域協働課
387 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | h1 | 希望型指名競争入札から制限付一般競争入札への移行（工事関係） | 工事、設計・測量業務委託に入札参加資格要件を満たした業者はすべて入札に参加できる「制限付一般競争入札」を導入する | 調査 | 導入（工事） | 拡大（工事） | 導入（委託） | 拡大（委託） | → | [13 empty] | 総務課
388 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | h1 | 入札契約制度の改善を図る（総合評価落札方式の検討） | 経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して価格及び品質が総合的に優れた内容の契約する「総合評価落札方式」を検討する。 |  |  |  |  | 検討 | [14 empty] | 総務課
389 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | h1 | 入札契約制度の改善を図る（第三者機関設置の検討） | 入札及び契約の透明性の確保を図るため学識経験者等の意見を適切に反映する「第三者機関設置」を検討する。 |  |  |  |  | 検討 | [14 empty] | 総務課
390 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | i1 | 事業計画・5ヵ年計画を見直し、事業の進捗率を上げる。 | 公共施設管理者負担金の導入に合せ、事業計画及び5ヵ年計画を見直し・策定し事業を推進する。 |  |  | 見直し | 見直し | 策定 | [14 empty] | 区画整理課
391 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | i1 | 事業計画を適確に推進し、精度の高いものとする。 | 新都市建設公社における委託業務設計内容の早期把握・早期調整、事業に関する定期的な情報交換及び改善指導を行い、早期着手・早期完了を遵守させる |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 下水道課
392 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | i2 | 委託業務評価の導入を検討し、公社への委託内容と実績を精査し的確な事業推進を図る。 | 新都市建設公社の実施する委託業務において、委託内容と実績を精査し、的確な事業の推進を図るため、委託業務評価の導入し、事業の執行管理の徹底、事業の促進を図る |  | 検討 | 試行 | 実施 | → | → | [8 empty] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 14000 | 区画整理課・下水道課
393 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | j1 | 平成20年度末に東京都へ全面業務移管する | 東京都への水道業務の移行計画に基づき、順次業務を移行し、水道事業事務委託の解消を進めていく。平成２１年３月３１日を以って事務委託完全解消 | 実施 | → | → | → | → |  | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 |  | 35520 | 115440 | 115440 | 115440 | 106560 |  | 488400 | 水道課
394 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | k1 | 市民向け講座に受益者負担を導入する。 | 講座参加者の受益者負担導入を検討する。 |  | 検討 | → | 基本計画策定 | [15 empty] | 中央公民館
395 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | k2 | 講座受講者等の優れた作品・成果物の販売を検討する | 講座への参加者が物を作り出す喜びと作品が評価されることによる満足度の高まりが、参加意欲の高まりに繋がるように、作品を評価する手段として優れた作品を販売できるシステムを構築する。 |  | 検討 | 試行 | → | [15 empty] | 中央公民館
396 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | l1 | 下水道整備に優先順位制を導入する | 生産緑地、田、畑など当分の間、土地利用計画のない地区への先行投資的整備を制限し、汚水幹線整備が完了した供用開始が可能な投資効果がすぐに出る整備を優先する。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 下水道課
397 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | l2 | 公共下水道供用開始地域で下水道料金の円滑な徴収を図る | 公共下水道供用開始地域で普及率の目標設定を行い下水道料金の円滑な徴収を図る | 実施 | → | → | → | → | → | [6 empty] | 48468 | 21596 | 19128 | 14808 | 11415 | 9255 | 124670 | 下水道課
398 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | l3 | 西平山土地区画整理地区内の汚水幹線ルートを整備する | 汚水幹線ルートの道路を優先的に整備がされるよう区画整理事業と調整を図り、早期に汚水幹線の整備を図る。 | 実施 | → | → | → | → | → | [13 empty] | 下水道課
399 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | m1 | 準要保護の資格要件を見直し就学援助費用の適正化を図る | 準要保護の認定基準を現在の生活保護基準の1.3倍から1.2倍又は1.1倍に変更する。また、日野市内の学校に通学している市外在住者は対象外とする。 | 検討 | → | → | 実施 | [15 empty] | 庶務課
400 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | m2 | 埋蔵文化財の調査手法の効率化を図る | 文化財調査において立会、試掘、本調査の仕分けの効率化を行い、市職員による業務を可能な限り縮小し効率化を目指す。 | 検討 | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 文化スポーツ課
401 | Ⅱ | 3 | (1) | 1 | m3 | 消防団組織の見直しを行う(消防団組織の編成替えを検討する) | 消防団組織の見直し（分団及び部の整理統合）を実施し、消防力を維持しつつ、担当地区の整理及び団運営の効率化を図る。また、組織の見直しとともに団員定数の削減を行う。 |  | 協議 | 検討 | 実施 | [11 empty] | 1620 |  |  | 1620 | 防災課
402 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | a | 日野市福祉事業団の発展的な解散を視野に入れた抜本的な改善を図る。 | 高齢者事業については、介護保険事業の範囲の中で、民間の知識と経験などその活力を活用することにより高齢者福祉の一層の向上を図るため、①特別養護老人ホーム浅川苑及び②浅川苑サービスセンターを平成19年度に民間移譲するとともに、③栄町サービスセンターについても民間移譲を検討する。今後の事業団のあり方については、障害者事業を中心に自立した経営基盤の確立を目指し、専門家、市民の参画による検討委員会を設置し、自立支援法への対応と合わせ、発展的解散を視野に入れた新たな枠組みによる社会福祉法人化等を検討する。 | 検討 | → | ①、②の民間移譲、③の民間移譲の検討、障害者施設の法人化検討 | → | 障害者施設の法人化 | → | [13 empty] | 生活福祉課
403 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | b1 | 市の設置施設（福祉事業団運営）を抜本的に見直す | 平成１９年度浅川苑を民間に移譲する。移譲には一定期間をかけて施設運営に支障のない体制をとる |  | 募集・選定・移行準備 | 譲渡 | [11 empty] | 215327 |  |  |  | 215327 | 高齢福祉課
404 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | b2 | 市の設置施設（福祉事業団運営）を抜本的に見直す | 浅川苑サービスセンターの民間移譲を検討する。なお、移譲には一定期間をかけて施設運営に支障のない体制をとる |  | 募集・選定・移行準備 | 譲渡 | [11 empty] | 91282 |  |  |  | 91282 | 高齢福祉課
405 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | b3 | 市の設置施設（福祉事業団運営）を抜本的に見直す | 栄町サービスセンターの民間移譲を検討する。なお、移譲には一定期間をかけて施設運営に支障のない体制をとる |  | 検討 | 検討 | 募集・選定 | 譲渡 | [11 empty] | 103682 |  | 103682 | 高齢福祉課
406 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | b4 | つばさ学園・はくちょう学園の発展的独立を図る（つばさ学園、はくちょう学園のＮＰＯ法人化もしくは社会福祉法人化を図る） | 福祉事業団に「あり方検討委員会」を設置し、現在の事業団における課題・問題点や障害者自立支援法への対応を検討するとともに、新しい社会状況の中で求められる事業団のあるべき姿について検討する。また、その検討結果を基に、市民、有識者の参画による検討委員会により、NPO法人化、社会福祉法人化等の手法による障害者施設の発展的独立について検討し、福祉事業団の独立を図る。 | 経営改善 | → | 法人化検討 開始 | → | 法人化 | → | [6 empty] | 62633 | 6912 | 12066 | 623 |  |  | 82234 | 障害福祉課
407 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | b5 | 希望の家の事業を拡大する | NO９４の記載内容に同じ |  | NO９４の記載内容に同じ | [17 empty] | 障害福祉課
408 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | c1 | 社会福祉協議会の人事給与制度を抜本的に見直し、人件費の削減を図る | 平成１８年度から３カ年計画で給与体系を見直し、適正化を図る。18年度：本俸を５％削減、地域手当１％削減、扶養手当、住居手当、係長･主任手当の改正、退職者不補充、19年度：本俸を４％削減、20年度：本俸を４％削減、係長、主任手当の廃止 |  | 本俸5％減・手当の改正 | 本俸4％減 | 本俸4％減・係長・主任手当全廃 | [9 empty] | 16664 | 532 | 917 |  |  | 18113 | 生活福祉課
409 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | c2 | 社会福祉協議会の運営の見直し（新たな業務を開発し実施する） | 「日野市地域福祉活動計画」の策定、地域福祉権利擁護センターの開設により、認知症の高齢者等の権利侵害の予防と早期発見・防止に資する事業を展開する。また、新規事業の構築や既存事業の見直しを行う。 |  | 計画策定 | センター開設準備 | センター開設 | [9 empty] | 528 | 495 | 479 |  |  | 1502 | 生活福祉課
410 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | d1 | シルバー人材センターの人事給与制度を抜本的に見直し人件費の縮減をはかる。 | 平成１８年度から３カ年計画でプロパー職員給料の１３％削減を行い、人件費の適正化を図る |  | 実施 | → | → | [15 empty] | 高齢福祉課
411 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | d2 | シルバー人材センターの新たな業務や収益事業を開発し実施する | 教室事業の開始、就業開拓員導入などの新規事業、各種事業の採算性の検討、労働者派遣事業の導入、近隣シルバー人材センターとの相互乗入・ワークプラザ・アンテナショップ導入等の検討を行う |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 高齢福祉課
412 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | e1 | ㈱日野市企業公社の運営の改善を図る（職員の意識改革を図る） | 事業運営をより活性化するための職員研修を行い、成績率導入、給料表の見直し等を実施し、職員1人1人の質の向上及び意識改革を図る。 |  | 改善計画作成 | 改善計画 作成実施 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
413 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | e2 | ㈱日野市企業公社の内部改革に取組み企業体力の強化を図る | 営業収益の向上、損益分岐点と固定費の圧縮、利益率向上のための短・中期経営戦略を立て、企業体質の強化を図る。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
414 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | e3 | ㈱日野市企業公社の運営の改善を図る（民間経営のノウハウを取り入れ業務拡大（自主事業の拡大）を図る） | 改善計画を作成する。営業力を強化（営業成績目標の設定）し、自立した企業経営を目指す、民間経験者の役員登用を検討する、情報を積極的に公開する |  | 改善計画作成 | 改善計画策定 実施 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
415 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | f1 | （財）日野市緑化協会の適正な事業内容の検討を行う（「緑」の行政代行を行う） | 「まちなみ等安全緑化事業」、「大菊栽培市民普及事業」、「コスモスアベニュー事業」等の緑化の普及関係について順次代行を進める。 |  |  | 検討 | → | 代行 | → | [13 empty] | 緑と清流課
416 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | f2 | ㈶日野市環境緑化協会の特定公益法人への移行の検討・実施 | 特定公益増進法人の認定が受けられるよう体制を強化する。 | 調査・検討 | → | → | 実績作り | → | 認定申請 | [13 empty] | 緑と清流課
417 | Ⅱ | 3 | (1) | 2 | g | 各団体の運営を点検評価し、評価内容を公開していく | 行政評価システムの中で、運営の効率性、有効性を評価し公開する。併せて、財務内容、職員人件費の状況を公開する |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
小 計（ 小 項 目 計 ） | [13 empty] | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 217186 | 194702 | 471570 | 326693 | 236691 | 13552 | 1460394
Ｎ | 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 番 号 | 記 号 | 改革の内容 | 実施策（実施計画） | 年 度 計 画 | [5 empty] | 削減見込み人数 | [5 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） | [6 empty] | 担当課
O | [7 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 合 計
Ⅱ－３ 多様化する市民ニーズへの対応
（２）組織としての整備
418 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | a1 | 組織の横断的な統合・連携を推進する | 組織を越えたプロジェクトチームを設置し権限を付与する |  | 検討 | 実施 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
419 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | a2 | 組織の横断的な統合・連携を推進する | 子育てに関わる部門の統合・連携を推進する | 検討 | → | 実施 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
420 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | a3 | 組織の横断的な統合・連携を推進する | チーム制の導入（部、課、係の廃止）を検討する |  | 検討 | 一部実施 | → | [15 empty] | 企画調整課
421 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | b | 行政管理部門を創設する | 行政施策のＰＤＣＡサイクルを総合的に管理する部署を創設し、基本構想・基本計画の進行管理、行政評価システムの運用、行革大綱の進行管理等を6名体制で行う。 |  | 創設準備 | 実施 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
422 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | b1 | 行政管理部門を創設する（各種計画の事業進行管理体制を確立する） | 基本構想・基本計画の進行管理を中心に、行政評価システムの運用、行革大綱の進捗状況等行政管理を専門に担い、市の政策が計画等に基づき的確に反映されるような体制とする ①基本構想・基本計画は具体的数値目標を設定した実施計画を平成19年度に策定する②平成19年度から20年度に目標設定時、事業実施時（中間期）、事後時（年度終了時）集中管理項目の進捗状況を確認する体制を整える③進行管理の手法として、ヒアリングによる進捗状況の確認を企画調整課と連携し実施する | 検討 | 企画調整課による進行管理 | 行政管理課による進行管理 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
423 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | b2 | 行政管理部門を創設する（行政評価システムによるサービスの評価体制を推進する） | 行政評価システムの運用（市民評価を含む）を通じて行政施策、サービスの評価体制を確立する。行政管理部門創設前は企画調整課で実施する①所管部署評価を平成22年度までに400事業を目標に取り組む②本部評価事業数を平成22年度までに200事業を目標に取り組む | 検討 | 企画調整課による進行管理 | 行政管理課による進行管理 | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
424 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | b3 | 行政管理部門を創設する（行財政改革大綱の進行管理を市民とともに行う体制にする） | 行財政改革の進行管理体制に、市民も参画し、行政との協働で目標設定した行革をチェックしていく。行政管理部門創設前は企画調整課が実施する。①平成18年度行財政改革推進懇談会を設置する②平成19年度から目標設定時に進行管理項目を設定し、事業実施時（中間期）、事後時（年度終了時）管理項目の進捗状況を確認する③進行管理項目以外についても実施計画の年度の取組みを一覧で整理し、市民にチェックしてもらう体制を整える(計画が遅滞している項目から、次年度の進行管理項目を選択する) | 検討 | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 企画調整課
425 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | b4 | 行政管理部門を創設する（効率的事務事業推進管理を実施する） | 事務処理方法・事務処理時間の簡素化・短縮化に向けた事務事業の総点検・管理、・改善指導等を行う |  | 検討 | 実施 | → | [15 empty] | 企画調整課
426 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | c | 政策立案と財政部門の連携を強化し、財政的な裏付けを持ったプランニングを図る | 平成20年度事業部署予算配当方式完全実施に合わせ、現行の企画調整課と財政課を統合し、財政的視野を政策立案に反映できる部署の創設をする。 |  | 検討 | → | 組織改正・創設・実施 | 推進 | → | [9 empty] | 35520 |  |  | 35520 | 企画調整課
427 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | d1 | 一般事務の業務サポートチームを創設する(平成２０年度税務部門の繁忙期応援体制を確立する) | 職員健康維持及び時間外勤務縮減を図るために、個人市民税当初課税時期の２月から４月の繁忙期に、他課職員による応援体制を構築する。 | 試行 | → | → | 実施 | 充実 | → | [6 empty] | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 16080 | 市民税課
428 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | d2 | 一般事務の業務サポートチームの創設し、順次全庁的な繁忙期の応援体制を確立する | 繁忙期のある職場を抽出・分類し、応援職場の組合せ、随時応援チームの創設等、応援体制を確立する |  | 調査・検討 | 創設準備 | 運用 | → | → | [13 empty] | 企画調整課
429 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | d3 | 現行の業務サポートチームは規模の拡大を図る | 全ての教育施設、子育て施設の小規模修繕に対応できる業務サポートチームに規模の拡大を図る。教育委員会に所属させる |  | 検討 | 拡大 | 推進 | → | → | [13 empty] | 企画調整課
430 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | e1 | 新たな職員提案制度の導入(職員の提案から事業立案及び事業化の検討を行う） | 提案採択後、提案者が責任者となるプロジェクトを立ち上げ、事業化を行うシステムを構築する |  | 検討 | 試行 | 実施 | → | → | [13 empty] | 企画調整課
431 | Ⅱ | 3 | (2) | 1 | e2 | 新たな職員提案制度の導入（職員の意欲や能力を引き出す制度を検討する） | 職員が日々の業務の中で発見する事務改善を提案させ、職員の意欲とモチベーションアップにつながる事務改善提案制度を構築する。 |  | 検討 | 試行 | 実施 | → | → | [13 empty] | 企画調整課
小 計（ 小 項 目 計 ） | [19 empty] | 2680 | 2680 | 2680 | 38200 | 2680 | 2680 | 51600
Ｎ | 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 番 号 | 記 号 | 改革の内容 | 実施策（実施計画） | 年 度 計 画 | [5 empty] | 削減見込み人数 | [5 empty] | 効 果 見 込 み 額（単位千円） | [6 empty] | 担当課
O | [7 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 合 計
Ⅱ－３ 多様化する市民ニーズへの対応
（３）市立病院の改善
432 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | a1 | 地方公営企業法の全部適用を実施し、日野市立病院の経営健全化を推進する | 平成20年度を目途に地方公営企業法の全部適用を実施し、事業管理者の権限と責任において病院運営に当たることによって、市立病院の経営健全化を推進する。 |  | 検討 | 全適実施準備 | 全適実施 | → | → | [13 empty] | 市立病院
433 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | a2 | 医療技術の向上を図り、市民の医療に対する信頼性の向上に努める | 院外にて開催される学会・講習会等の他、院内にて開催される講演会・研究会等にも積極的に参加することにより、最新の医療技術や情報を習得し、診療等の際に生かす。そのことにより、市民の医療に対する信頼性の向上を図る。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
434 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b1 | 市立病院経営健全化計画の見直しを行う。 | ①新院長、管理者のもと、医師、看護職員、医療技術職員、 事務職員の全ての職員の意識改革を図るととも に、病院 全体、各科毎の目標を掲げ、経営健全化に取り組む。 ②保健医療施策等を含めて、市と連携、調整を強化するため、 連絡調整会議を設置する。 ③ベッドコントロール体制の改善等、早期に取り組むべき改善 点を精査し、検討、実施を図る。 ④第4次経営健全化計画の作成 |  | 見直し | ①、②実施 ③検討実施 ④作成 | ④検証・実施 | → | → | [13 empty] | 市立病院
435 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b2 | 医師、看護師等を確保し、診療体制の充実を図る。 | 医師、看護師等職員の確保策として、親しみやすいホームページを作成、医局、看護学校等へ協力依頼、採用試験を早期に実施し、回数を増やす。勤務環境を整備する。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
436 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b3 | 外来診療時間の繰上げ、土曜診療の実施を検討する。 | 診療開始時間について、18年度から一部診療科の診療開始時間の１５分繰り上げ、19年度以降拡大する。土曜診療について、18年度に検討し、19年度から実施する |  | 繰上げ実施・土曜診療検討 | 繰上げ拡大・土曜診療実施 | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
437 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b4 | 救急体制を拡充する。 | 救急専従医を配置した救急科を設置し、救急患者を積極的に受入れる。 |  |  | 検討 | 実施 | [15 empty] | 市立病院
438 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b5 | 小児救急の拡充を図る（小児科救急の24時間体制を確立） | 大学医局等の関係諸機関の協力を仰ぎ、小児科医師を確保し、小児救急の拡充を図る。また、小児科医師の確保ができるまでの間において、近隣病院との連携も含め、効果的に小児救急診療が実施できるよう方策を講じる。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
439 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b5 | 小児救急の拡充を図る（平日準夜こども応急診療所） | 17年度に週2日の診療日数で事業開始したが、18年度に週３日に増やし、19年度に週５日の診療日数を目指し、体制整備を図る | 週2日で事業開始 | 週3日に拡充 | 週5日に拡充 | 充実 | → | → | [13 empty] | 健康課
440 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b6 | 地域医療連携の拡充を図る | 日野市医師会との連絡会、症例検討会等を定期的に開催し、病診連携を強化する。また、積極的に近隣病院を訪問し、協力要請を行い、地域開業医用のベッドの活用および紹介患者の増を図る。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
441 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b7 | 病院医療職員の給与制度を見直し、「働きやすい職場」環境を整備する | 医療職員の給与改正（特殊勤務手当、宿日直手当）、「働きやすい職場」環境を整備し、効率的に３００床を稼動させるための職員を確保する。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
442 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b8 | 病院の特殊勤務手当（病院業務手当）の見直しを行う（平成18年度中に検討） | 特殊勤務手当等を一部実績に応じたものに改正（18年度に医師手当を減額し、取り扱い件数に応じた救急業務手当を新設する。19年度に給与制度、昇任昇格制度の改正を行う。）し、職員の勤労意欲の増進を図る。 |  | 特殊勤務手当改正 | 給与制度・昇任昇格制度改正 | [16 empty] | 市立病院
443 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b9 | 健診センターを充実する（人間ドック・脳ドック事業の充実） | 健診センターの診療体制を整備し、人間ドック・脳ドックの実施件数の増を図る。（18年度は週９名から１２名に、19年度は週１２名から１５名に20年度から土曜日実施）また、検診項目の検討を行う。 |  | 実施 | 拡大 | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
444 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b10 | 病診連携機能を確立し、紹介率30％以上、平均在院日数15日以内、逆紹介率の向上を図る | 急性期病院としての役割を明確にし、病診連携を強化し、入院診療主体の病院経営を推進する。また、療養型病院とも連携を図り、平均在院日数の短縮を図る。 |  | 推進 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
445 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b11 | 日本医療機能評価機構認定を継続する | そのため、日本医療機能評価機構認定の再受審までの間、機能評価項目の実施状況の検証・改善を継続する |  | 検証・改善 | → | → | 再受審 | [14 empty] | 市立病院
446 | Ⅱ | 3 | (3) | 1 | b12 | 医療事務のＩCＴ化を推進する | 電子カルテの導入、オーダーリングシステムの充実、医事統計指標のデータ化等について検討し、医療事務のＩＣＴ化を推進する。 |  | 推進 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
447 | Ⅱ | 3 | (3) | 2 | a1 | 保険請求専門事務官の育成を図り、請求漏れがないように万全な体制を作る。 | 地方公営企業法の全部適用実施に伴い、医事課職員を専門職として経験者を採用する等し、請求漏れをしない体制を作る。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
448 | Ⅱ | 3 | (3) | 2 | a2 | 処置箋確立・未収金の防止を図る。 | 医師、看護師、委託職員、医事課職員で、基本票や処置箋等の見直しを行い、改善を図る。また、未収金防止対策として、①分割納付の申請にあたっては、厳格に対応する。 ②連帯保証人に請求する等の対応を進める。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
449 | Ⅱ | 3 | (3) | 2 | b2 | 苦情処理機関を設置する。 | 苦情や医療関連問題を早期に解決するため、苦情処理担当の強化を図る。 |  | 検討 | 実施 | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
450 | Ⅱ | 3 | (3) | 2 | b3 | 迅速・丁寧な紹介者への対応（礼状、治療経過報告）をする。 | 紹介状持参の患者に関しては、診察後、必ず礼状や治療経過報告書を紹介者に送付し、紹介元との良好な関係を構築する。 |  | 実施 | → | → | → | → | [13 empty] | 市立病院
小 計（ 小 項 目 計 ） | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中 計（ 中 項 目 計 ） | [13 empty] | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 219866 | 197382 | 474250 | 364893 | 239371 | 16232 | 1511994