## 全表紙
工事監理業務委託受注者の作成する書類
２０２５年２月
日野市総務部建築営繕課

## 入力シート
委託名 | [10 empty] | 種別 | 建築工事 |  |  |  |  | 建築工事 | 無 | 印 | 自 | 1
委託場所 | [7 empty] | 施行方法 | 請負 |  | 委託期間 |  |  | から |  | まで | 電気工事 | 有 |  | 至
受注者 | 住所 | [8 empty] | 電話 |  |  | 管理技術者 |  | 氏名 |  | 給排水衛生工事 | 有(辞退)
| 氏名 | [13 empty] | 電話 |  | 防水
工事業者 | 建築: | ㈱ 建築 |  | 電気: | ㈲ 電気 |  | 機械: | ㈲ 設備 |  | ガス: | ㈱ ガス |  |  |  | 住所 |  | 一般塗装
当初工期 |  |  | 契約番号 | 7 | 日総総契第 |  | 号 | 第一回 契約変更 | [8 empty] | 空調工事
契約年月日 |  |  | 契約金額 |  |  | 円 |  | 変更の有無 | 無 | [7 empty] | 曳家・解体
着手年月日 |  |  | 前払金額 | 有 |  |  |  | 変更契約総額 |  |  | 円 | [5 empty] | コンクリートプレハブ
一部完了年月日 | [5 empty] | 円 |  | 工期変更の有無 | 無 | [7 empty] | 鉄骨プレハブ
完了年月日 |  |  | 前払金請求書送付 |  |  |  |  | 契約変更年月日 | [8 empty] | 空調工事又は電気工事
検査合格年月日 |  |  | 中間 前払金額 | 有 |  |  |  | 第二回 契約変更
引渡年月日 | [5 empty] | 円 |  | 変更の有無 | 無
|  |  | 中間前払金認定請求日 |  |  |  |  | 変更契約総額 |  |  | 円
|  |  | 中間前払金認定日 |  |  |  |  | 工期変更の有無 | 無
|  |  | 中間前払金請求日 |  |  |  |  | 契約変更年月日
|  |  | 第一回部分払金額 | 無
円
部分払出来高報告日
部分払出来高検査日
部分払請求日
|  |  | 第二回部分払金額 | 無
円
部分払出来高報告日
部分払出来高検査日
部分払請求日
|  |  | 支払金額(残金) | 0 |  | 円
請求書送付日
Note on T2: 契約日を入力してください
赤枠内の必要項目入力

## 目次
提出書類一覧表（工事監理編)
種別 | 提出書類名 | 部数 | 提出期限 | ページ | 備 考
委 託 着 手 | 契約書及び設計図書 | 2 | 落札決定後５日以内 | １～２ | 工事請負契約に準する。
| 委託着手届 | 1 | 契約締結後１０日以内 | ３
| 委託工程表 | 1 | 〃 | ４
| 管理技術者及び 照査技術者届 | 1 | 〃 | ５～６ | 着手届けに添付。経歴書を添付する。 変更後３日以内に提出する。 建築士等資格の写しを添付する。
| 監理業務技術者届 | 1 | 〃 | ７ | 着手届けに添付。経歴書を添付する。 変更後３日以内に提出する。 建築士等資格の写しを添付する。
| 部分委任・請負者通知書 | 1 | 必要のつど | ８
| 重要事項説明実施報告書 | 1 | 落札決定後 すぐに | １０ | 契約前に実施。
| 書面交付実施報告書 | 1 | 契約締結後 すぐに | １１ | 契約後直ちに実施。
委 託 施 行 | 業務計画承諾願 | 1 | 契約締結後１４日以内 | １２
| 工事監理業務計画書 | 1 | 〃 | １３ | 業務計画承諾願に添付する。
| 設計図書の矛盾等報告書 | 1 | 必要のつど | １４
| 質疑書検討報告書 | 1 | 〃 | １５
| 施工図等検討報告書 | 1 | 〃 | １６
| 工事材料・設備機器等検討報告書 | 1 | 〃 | １７
| 工事と設計図書との 照合・確認報告書 | 1 | 〃 | １８
| 修補検討・確認報告書 | 1 | 〃 | １９
| 工事監理月報 | 1 | 月毎 | ２１ | 月毎の総合定例会議日の前日までに提出する。
| 監理者出面表 | 1 | 月毎 | ２１－１ | 工事監理月報に添付する。
| 工程表検討報告書 | 1 | 必要のつど | ２２
| 施工計画検討報告書 | 1 | 〃 | ２３
| 工事と工事請負契約との 照合・確認報告書 | 1 | 〃 | ２４
| 指示・検査等実施報告書 | 1 | 〃 | ２５ | 各種工場検査・材料検査・配筋検査・コンクリート打設立会いなどの報告
| 検査の立会い等報告書 | 1 | 〃 | ２６ | 建築指導課、消防署等の検査立会い等の報告 工事監理月報提出時に写しを添付する。
| 打合せ議事録 | 1 | 〃 | ２７ | 打合せ後3日以内に提出する。
| 定例会議議事録 | 1 | 〃 | ２８ | 定例会議後3日以内に提出する。
| 貸与品等 借用書 兼受領書・返納書 | 1 | 〃 | ２９ | 貸与品等の引渡しの日から５日以内に提出
| 提案書 | 1 | 〃 | ３０
| 協議書 | 1 | 〃 | ３１
| 通知書 | 1 | 〃 | ３２
| 承諾書 | 1 | 契約変更時 | ３３
| 承諾書 | 1 | 必要のつど | ３４
| 承諾願 | 2 | 〃 | ３５
| 報告書 | 1 | 〃 | ３６
| 改善報告書 | 1 | 〃 | ３７
| 説明会報告書 | 1 | 〃 | ３８
| 既済部分検査願 | 1 | 〃 | ３９
| 工事出来高認定書 | 1 | 〃 | ４２
委 託 完 了 | 委託完了届 | 1 | 完了時 | ４３
| 納品書 | 1 | 〃 | ４４
| 請求書 | 1 | 検査合格後 | ４６～４８ | 契約代金請求書、部分払請求書、前払金代金請求書
| 前払金辞退届 | 1 | 必要のつど | ４９
| 工事しゅん工認定書 | 1 | 対象工事しゅん工時 | ５０
| しゅん工検査チェックリスト | 1 | 対象工事しゅん工時 | ５１
完了後 | 工事目的物かし検査 立会い報告書 | 1 | 必要のつど | ５２ | かし検査項目リストを別紙として添付する。
| かし検査項目リスト | 1 | 〃 | ５３

## p1
委 託 総 括 書
委 託 項 目 ・ 工 種 ・ 種 別 | 内訳(数量) | 摘 要

## p2
第 号 種 別 内 訳 書
種別・細別・内訳 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 摘 要

## p3
委 託 着 手 届
0
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
印
下記のように、着手しますのでお届けします。
委託名 | 0
委託場所 | 0
着手年月日 | 0
契約年月日 | 0 | 契約期間 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
契約金額 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
受 付 | 年 月 日 | 調査職員 | 総務部 建築営繕課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 | １．提出年月日は、着手年月日と同じ日とする。
説明 | １．工程表、管理技術者及び照査技術者届、経歴書を添付し、袋とじ又は割印し提出すること。

## p4
委 託 工 程 表
[5 empty] | 委託名 | 0
種 別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
説明 １．工程線の予定（上段）は青、実施（下段）は赤とし、各種別の始めと終わりに日付を記入する。

## p5
管理技術者及び照査技術者届
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
印
下記のように、管理技術者及び照査技術者を定めましたのでお届けします。
委託名 | 0
委託場所 | 0
管理技術者
氏名
照査技術者
氏名
説明 説明 | １．提出年月日は、着手年月日と同じとする。 １．経歴書を添付する。

## p6
経 歴 書（ ）
学歴
職歴
経歴
資格
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
氏名 印
説明１．提出年月日は、着手年月日と同じとする。 説明１．表題の（）内には、管理技術者、照査技術者等の別を記載する。 説明１．学歴・職歴・経歴については、管理技術者としての資格を有することが分かる限度で記載すること。 説明１．学歴は最終学歴を記入する。 説明１．資格保有者の場合は、資格を確認できる人できる資格証の写しを添付する。

## p7
監理業務技術者届
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
0
下記のように、監理業務技術者を定めましたのでお届けします。
委託名 | 0
委託場所 | 0
監理業務技術者 （総括） | 所属会社
氏名
監理業務技術者 （意匠） | 所属会社
氏名
監理業務技術者 （構造） | 所属会社
氏名
監理業務技術者 （電気設備） | 所属会社
氏名
監理業務技術者 （機械設備） | 所属会社
氏名
説明１．提出年月日は、着手年月日と同じとする。 説明１．経歴書を添付する。

## p8
部分委任・請負者通知書
[8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住所 | 0
受 注 者
[5 empty] | 氏名 | 0
|  |  | 管理技術者 |  | 氏名 | 0 |  |  |  |  | 印
下記の業務について、委託契約第６条第３項の規定に基づき、部分委任・請負者を使用するので通知します。
記
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
契約年月日 | 0
部分委任・ 請負の内容
部分委任・ 請負者 |  | 住所
氏名
担当者
[5 empty] | 係 |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  |  | 課 長
※委任先、請負者の経歴書を添付する。
※担当者の経歴書を添付する。
※担当者が資格保有者の場合は、資格証の写しを添付する。

## p10
重要事項説明実施報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、建築士法第24条の7第1項の規定に基づき、別紙のとおり重要事項の説明を実施しましたので報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
重要事項説明日 |  | 年 月 日
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
※一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の写しを添付してください。

## p11
書面交付実施報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、建築士法第24条の8第1項の規定に基づき、別紙のとおり書面の交付を実施しましたので報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
書面の交付日 |  | 年 月 日
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p12
業務計画書承諾願
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、工事監理等業務委託仕様書３．３による、「業務計画書」を別紙のとおり提出しますので承諾願います。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
年 月 日
上記の願いについて承諾する。
受 注 者 様 |  |  |  | 調査職員 総務部 建築営繕課
氏名 印
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p13
日野市立○○工事監理業務委託
工 事 監 理 業 務 計 画 書
提出年月日： 年 月 日
0
| 係 |  | 係 長 | 課長補佐 |  | 課 長
目 次
１．監理業務一般事項
２．監理業務体制
３．監理業務方針
４．監理業務工程計画
５．監理担当技術者経歴書
６．仕様書・特記事項
１．監理業務一般事項
（ア）委託概要
委託件名 |  | 0
受注者 |  | 0
委託期間 |  | 0 |  | から | 0 |  | まで
契約金額 |  | 0
（イ）対象工事の契約概要
【建築工事】
工事件名
工事受注者
工事期間
契約金額
【電気設備工事】
工事件名
工事受注者
工事期間
契約金額
【給排水衛生設備工事】
工事件名
工事受注者
工事期間
契約金額
【換気空気調和設備工事】
工事件名
工事受注者
工事期間
契約金額
（ウ）対象工事の概要
建物用途
構造規模
延べ面積
付帯設備
（エ）監理業務の目的
（オ）監理業務実施計画書の適用範囲
（カ）監理業務実施計画書の適用法令
（キ）監理業務実施計画書の適用基準類
（ク）監理業務実施計画書に内容変更が生じた場合の処理方法
２．監理業務体制
（ア）工事監理業務の指示系統図
（イ）監理業務運営計画
① 現場定例会議の開催に係る事項（出席者、開催時期、役割分担、その他必要事項）を記載する。現場定例会議に出席できない場合は、受注者が施工状況の把握のための方法について記載する。
② 協力会社を定めた場合及び複数の職種で工事監理業務を行う場合には、相互の連絡調整の方法及びその責任者などを記載する。
③ その他、調査職員から別に指示がある場合、指示内容に応じた運営計画を記載する。
３．監理業務方針
(ア) 業務の実施方針及びその業務の具体的な内容について記載する。特に、調査職員が指示する重点を置いて実施する工事監理業務等については、具体的な記載をする。（※工事受注者が＊＊する、と言う表現が見受けられるが、工事受注者が＊＊するように指導する、など監理者が主体となった表現とする）
(イ) 監理業務処理区分に示された確認業務を実施するため、業務事項に応じた立会いの内容と頻度等を記載する。
４．監理業務工程計画
監理業務工程表（別記第１号様式）に監理業務技術者の配置予定期間及び配置予定技術者数を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、工事受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。
５．監理担当技術者経歴書
仕様書2.4.(1)、2.7.(3)に定める、下記の技術者届け等の写しを添付する 「管理技術者及び照査技術者届」 「監理業務技術者届」 「部分委任・請負者通知書」 それぞれの「経歴書」
６．仕様書・特記事項
工事監理業務の仕様書及び特記事項を添付する

## p14
設計図書の矛盾等報告書
年 月 日
あて先
調査職員
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事の設計図書に明らかな、矛盾等がありましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （２） イ (ア）の規定により、別紙のとおり報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
設計図書の矛盾等 |  | □矛盾 □誤謬 □脱漏 □不適切な納まり □その他（ ）
概要
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p15
質疑書検討報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事に関する質疑書が別添のとおり工事受注者より提出されました。質疑書について設計図書に定められた品質確保の観点から技術的に検討しましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （２） イ (イ）の規定により、別紙のとおり結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p16
施工図等検討報告書
年 月 日
あて先
調査職員
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事に関する「施工図、製作見本、模型、見本施工、その他（ ）」が別添のとおり工事受注者より提出されましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （２） ウ (ア）の規定による検討の結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
施工図等の種類
検討の結果 |  | □設計図書の内容に適合している □設計図書の内容に適合していない
適合していない場合の措置 |  | ※設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置を具体的に記述してください。
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p17
工事材料・設備機器等の検討報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事に関する「工事材料、設備機器、その他（ ）」が別添のとおり工事受注者より提案・提出されましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （２） ウ (イ）の規定による検討の結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
工事材料・設備機器等の種類
検討の結果 | □設計図書の内容に適合している □設計図書の内容に適合していない
適合していない場合の措置 | ※設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置を具体的に記述してください。
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p18
工事と設計図書との照合・確認報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事の「 工事」について設計図書との照合・確認を行ないましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （２） オ の規定により結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
対象工事
照合・確認方法 | □設計図書の定めによる方法 □目視による確認 □抽出による確認 □品質管理記録の確認 □その他（ ）
照合・確認の結果 | □工事が設計図書のとおりに実施されている □工事が設計図書のとおりに実施されていない
適合していない場合の措置 | ※設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置を具体的に記述してください。 ※工事受注者が必要な修補を行なった場合は、その修補が適切か否かを検討・確認しその内容を報告してください。
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p19
修補検討・確認報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事の「 工事」に関して工事受注者が行なった修補について、検討・確認を行ないましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （２） オ （エ）の規定により結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
対象工事
修補の内容 | ※修補状況に関して写真、試験結果等を添付してください。
検討・確認の結果 | □適切 □不適切
不適切な場合の措置 | ※設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置を具体的に記述してください。 ※工事受注者が必要な修補を行なった場合は、その修補が適切か否かを検討・確認しその内容を報告してください。
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p20
工 事 監 理 日 報
委託名 | 0 |  | 監理担当技術者 | 職種〔 〕
対象工事 |  |  | 年 月 日（ 曜日）
監理項目（実施した項目をチェックする） |  | 監 理 内 容
□工事監理方針説明
□設計図書の内容把握
□質疑書の検討
□施工図等の検討
□工事材料・設備機器等の検討
□工事と設計図書との照合・確認
□工程表の検討
□施工計画の検討
□工事と工事請負契約との照合・確認
□試験・立会い・確認・審査・協議・その他
□関係機関の検査の立会い
□調査職員への報告事項
□現場施工・安全管理の確認
□打合せ等（会議・電話・メール）
提 出 書 類
種 別 |  |  |  | 提 出 先
受 領 書 類
種 別 |  |  |  | 提 出 元
特記 |  |  |  |  | 調査職員
※定例会議事に調査職員の確認印を受けること。

## p21
日野市立○○工事監理業務委託
工 事 監 理 月 報
年 月分
提出年月日： 年 月 日
0
| 係 |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
説明１．次の書類を工事監理月報に添付すること
１．Ｐ２１－１ 監理者出面表 ２．P２５ 指示・検査等実施報告書 ３．P２６ 検査の立会い等報告書の写し ４．P２８ 定例会議事録（全体・分科会） |  |  |  |  | ５．工事書式P２３ 週間予定実施工程表（3週工程表） ６．工事書式P２４ 月間予定工程表 ７．工事書式P２５ 月別実施工程表（出来高表） ８．任意書式 全体工程表（マスター工程表）
１．工事概要等
（ア）委託概要
委託件名 |  | 0
受注者 |  | 0
委託期間 |  | 0 |  |  | から | 0 |  | まで
契約金額 |  | 0
（イ）対象工事の契約概要、今月の工事概要、工事出来高
【建築工事】
工事件名 |  | 0
工事受注者 |  | 0
工事期間 |  | 0
契約金額 |  | 0
今月の工事概要
工事出来高
【電気設備工事】
工事件名 |  | 0
工事受注者 |  | 0
工事期間 |  | 0
契約金額 |  | 0
今月の工事概要
工事出来高
【給排水衛生設備工事】
工事件名 |  | 0
工事受注者 |  | 0
工事期間 |  | 0
契約金額 |  | 0
今月の工事概要
工事出来高
【換気空気調和設備工事】
工事件名 |  | 0
工事受注者 |  | 0
工事期間 |  | 0
契約金額 |  | 0
今月の工事概要
工事出来高
（ウ）対象工事の概要
建物用途 |  | 0
構造規模 |  | 0
延べ面積 |  | 0
付帯設備 |  | 0
２．月間業務実施内容報告書
管理技術者 |  | 印 |  |  | 照査技術者 |  | 印
監理項目 |  |  |  | 監 理 内 容
工事監理方針説明
設計図書の内容把握
質疑書の検討
施工図等の検討
工事材料・設備機器等の検討
工事と設計図書との照合・確認
工程表の検討
施工計画の検討
工事と工事請負契約との照合・確認
試験・立会い・確認・審査・協議・その他
関係機関の検査の立会い
調査職員への報告事項
現場施工・安全管理の確認
その他業務、留意事項
提 出 書 類
種 別 | [6 empty] | 提 出 先
□現場定例会議議事録（市決裁を受けたもの） | [6 empty] | 調査職員
□工事監理日報（調査職員の決裁を受けたもの）
受 領 書 類
種 別 | [6 empty] | 提 出 元
□工事出来高報告書 | [6 empty] | 工事受注者
特記
３．立会い状況写真
年 月 日～ 年 月 日分
※主要な立会い状況写真を添付してください。 ※日付、立会い者名が鮮明に撮影されていることを確認してください。
４．月間業務予定報告書（ 年 月分）
管理技術者 |  | 印 |  |  | 照査技術者 |  | 印
監理項目 |  |  |  | 監 理 内 容
工事監理方針説明
設計図書の内容把握
質疑書の検討
施工図等の検討
工事材料・設備機器等の検討
工事と設計図書との照合・確認
工程表の検討
施工計画の検討
工事と工事請負契約との照合・確認
試験・立会い・確認・審査・協議・その他
関係機関の検査の立会い
調査職員への報告事項
現場施工・安全管理の確認
その他業務、留意事項
提 出 予 定 書 類
種 別 | [6 empty] | 提 出 先
□現場定例会議議事録（市決裁を受けたもの） | [6 empty] | 調査職員
□工事監理日報（調査職員の決裁を受けたもの）
受 領 予 定 書 類
種 別 | [6 empty] | 提 出 元
□工事出来高報告書 | [6 empty] | 工事受注者
特記

## p21-1
監理者出面表
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 延べ工事 監理要員数
総括 | 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
意匠 | 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
構造 | 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
機械設備 | 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
電気設備 | 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
備 考 １ 監理業務技術者ごとに配置予定期間を線表で表示し、開始日及び完了日を当該線上に記入する。
２ 各技術者の配置にあたっては、受注者等から提出される工事の実施工程表（参考添付）を十分検討の上行うこと。
監理業務技術者
月

## p22
工程表検討報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事に関する工程表が別添のとおり工事受注者より提出されましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （３） ア の規定による検討の結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
工程表の種類
検討の結果 | □工期及び品質の確保ができると認められる □工期及び品質の確保ができないおそれがある
工事受注者に修正を求めた内容 | ※工事受注者への求めは書面とし、写しを添付してください。
その他必要な措置
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p23
施工計画検討報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事の 工事に関する施工計画が別添のとおり工事受注者より提出されましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （３） イ の規定による検討の結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
施工計画の種類
検討の結果 | □工期及び品質の確保ができると認められる □工期及び品質の確保ができないおそれがある ※検討は、工事施工体制に関する事項を含む。
工事受注者に修正を求めた内容 | ※工事受注者への求めは書面とし、写しを添付してください。
その他必要な措置
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p24
工事と工事請負契約との照合・確認報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事について工事請負契約(設計図書に関する内容を除く。）との照合・確認を行ないましたので工事監理等業務委託仕様書３．２ （３） ウ の規定により結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
照合・確認方法 | □目視による確認 □抽出による確認 □品質管理記録の確認 □その他（ ）
照合・確認の結果 | □工事が設計図書のとおりに実施されている □工事が設計図書のとおりに実施されていない
適合していない場合の措置 | ※設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置を具体的に記述してください。 ※工事受注者が必要な修補を行なった場合は、その修補が適切か否かを検討・確認しその内容を報告してください。
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p25
指示・検査等実施報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事の「 工事」について試験・立会い・確認・審査・協議・その他（ ）を行ないましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （３） ウ （イ） の規定により結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
対象工事
試験等の種類 | □試験 □立会い □確認 □審査 □協議 □その他（ ）
試験等の名称
試験等の結果 | □合格 □工事が設計図書のとおりに実施されていない
適合していない場合の措置 | ※設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置を具体的に記述してください。 ※工事受注者が必要な修補を行なった場合は、その修補が適切か否かを検討・確認しその内容を報告してください。
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p26
検査の立会い等報告書
年 月 日
あて先
調査職員
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、 工事について検査の立会いを行ないましたので、工事監理等業務委託仕様書３．２ （３） ウ （イ） の規定により結果を報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工事名
検査の実施機関 | □日野市建築指導課 □日野市下水道課 □日野市道路課 □日野市都市計画課 □日野消防署 □八王子労働基準監督署 □東京都日野水道サービスステーション □南多摩保健所 □東京電力 □東京ガス □その他（ ）
検査の種類
試験等の結果 | □合格 □不合格 □保留（ ）
検査の結果概要 | ※工事受注者が作成し、提出する検査記録の写しを添付してください。
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p27
打合せ議事録 | [5 empty] | 1 |  | 日時 | 年 月 日 00:00～00:00
委託件名 | 0 | [6 empty] | 場所 |  |  | 打合せ方法
受注者 |  |  |  | 主管課 |  |  |  |  | 建築営繕課
建築 | 電気 | 機械 | 管理技術者 | 担当 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 施設管理者 | 建築担当 | 電気担当 | 機械担当 | 係長 | 課長補佐 | 課長
出 席 者 | 工事監理者 氏名 |  |  |  | 確認 | 主管課・施設管理者 氏名 |  |  |  | 確認 | 建築営繕課 氏名 |  |  | 確認
敬称略
議 事 録 | [9 empty] | 回 答
１．出席者の確認
２．議題の確認
３．打合せ内容
４．受注者より
５．市建築営繕課より
６．主管課・施設管理者より
８．その他
９．次回打合せ日程確認
年 月 日（ ） ： ～
場所：現場事務所・その他（ ）
備考

## p28
定例会議議事録（全体会・分科会） | [5 empty] | 1 |  | 日時 | 年 月 日 00:00～00:00
工事件名 | 日野市立○○○○工事 | [6 empty] | 場所 | 現場事務所
工事受注者現場代理人 |  |  | 工事監理者 |  |  |  | 設計者 |  | 建築営繕課
建築 | 電気 | 機械 | 意匠 | 構造 | 電気 | 機械 |  |  | 建築担当 | 電気担当 | 機械担当 | 係長 | 課長補佐 | 課長
出 席 者 | 市建築営繕課 氏名 |  |  |  | 確認 | 工事受注者 氏名 |  |  |  | 確認 | その他 氏名 |  |  | 確認
| 工事監理者 氏名 |  |  |  | 確認
敬称略
議 事 録 | [9 empty] | 回 答
議事進行：工事監理者
１．出席者の確認（工事監理者）
２．前回議事録の確認（工事監理者）
３．週間工程説明（工事受注者 ※月末の定例会議は月間工程も説明）
□週間工程表 □月間工程表（月末定例会議時）
実施工程表とのずれ（ 日 先行・遅延）
□出来高報告書（月末定例会議時）
建築： ％ 電気設備： ％ 機械設備： ％
４．工事受注者より
建築工事
電気設備工事
機械設備工事
５．工事監理者より
（１）工事監理状況報告
□施工図・工事材料・設備機器等の検討・報告状況
□工事と設計図書の照合・確認・報告状況
（材料、製品、出来形検査等）
□工程表の検討・報告状況
□施工計画の検討・報告状況（品質、安全管理等）
□工事と工事請負契約との照合・確認・報告の状況
□関係機関の検査の立会い状況
（２）その他
６．設計者より
□設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等
□工事材料、設備機器等の選定に関する
設計意図の観点からの検討、助言等
７．監督員（市建築営繕課）より
建築担当
電気設備担当
機械設備担当
８．その他
９．次回定例会議日程確認
年 月 日（ ） ： ～
場所：現場事務所・その他（ ）
提 出 書 類 （前回定例会議後から本日までの提出）
工 事 受 注 者 | [9 empty] | 工 事 監 理 者
種 別 |  |  | 提 出 先 |  | 種 別 |  |  | 提 出 先 |  | 種 別 |  |  | 提 出 先
□週間工程表 |  |  | 工事監理者
□月間工程表 |  |  | 工事監理者
□工事日報 |  |  | 工事監理者
市 監 督 員
[10 empty] | 種 別 |  |  | 提 出 先
[10 empty] | □指示書 |  |  | 工事受注者・工事監理者

## p29
受領書 返納書
貸与品等 借用書 兼
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
あて先
日 野 市 長
[7 empty] | 住所 | 0
受 注 者
[7 empty] | 氏名 | 0
|  |  |  | 管理技術者 |  |  | 氏名 | 0 | [5 empty] | 印
下記の委託について、委託契約第１５条第２項の規定に基づき、貸与品等を借用・受領・返納いたしました。
記
委託名 |  | 0
委託場所 |  | 0
契約番号 |  | 7日総総契第号
契約年月日 |  | 0
受領場所
借用・受領・返納品目
| 品 名 |  | 形状・寸法 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 |  | 備考
[6 empty] | 係 |  | 係 長 |  |  | 課長補佐 |  | 課 長

## p30
提 案 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 管理技術者氏名 |  |  | 印
下記委託について、委託契約第２０条第１項の規定に基づき通知します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
提案内容 |  | 別紙のとおり
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p31
協 議 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
下記委託について、委託契約第 条第 項の規定に基づき協議を願います。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
協議内容
１． 要 件
１）
２． 理 由
１）
３． 付帯資料
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p32
通 知 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
下記委託について、委託契約第 条第 項の規定に基づき通知します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
通知内容 | 別紙のとおり
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p33
承 諾 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
下記委託について、委託契約第 条第 項の規定による契約変更の協議については、異議なく承諾します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 １．契約事項の変更について使用する。

## p34
承 諾 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
下記委託について、 年 月 日付、 発第 号をもって、協議のあった○○○については異議なく承諾します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 １．一部または全部中止の協議について使用する。

## p35
承 諾 願
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託について、別紙 を承諾願います。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
年 月 日
上記の願いについて承諾する。
受 注 者 様 |  |  |  | 調査職員 総務部 建築営繕課
氏名 印
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p36
報 告 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
下記委託の の結果を、別紙のとおり報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p37
改 善 報 告 書
年 月 日
あて先 日 野 市 長
0
委託名 | 0
委託場所 | 0
年 月 日付、日〇〇発△△号にて要請があった件ついては、下記のとおり改善したので報告します。
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p38
説明会報告書（第 回）
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 0
標記について、下記のとおり報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
日時
会場
日野市
出席者
受注者
説明会順序
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．個人情報の保護に関する法律より、使用目的のない出席者名簿などは作成しないこと。

## p39
既 済 部 分 検 査 願
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
0
下記委託の第 回既済部分検査を、委託契約書第３６条より願います。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
契約年月日 | 0 | 委託期間 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
契約金額 | 0 | 既済部分 代価 | ￥
受 付 | 年 月 日 | 調査職員 | 総務部 建築営繕課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 | １．委託出来高報告書を添付し、袋とじ又は割印し提出する。

## p40
既 済 部 分 出 来 高 種 別 内 訳 書
今回既済部分出来高金額 |  | 出来高歩合 | ％
|  | 出来高年月日 | 年 月 日現在
種 別 | 契 約 金 額 | 前回までの 出来高金額 | 今回の 出来高金額 | 摘要

## p41
既 済 部 分 出 来 高 種 別 内 訳 書 | [6 empty] | 上段：前回までの出来高 下段：今回の出来高
種別 | 形状 寸法 | 単 位 | 契約 |  |  | 出来高 |  |  | 摘要
|  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額

## p42
工事出来高認定書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
印
|  |  | 管理技術者氏名 |  |  | 印
下記委託について、工事監理の対象となっている、以下の工事の工事出来高（第 回）を認定します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
契約金額 | 0
契約期間 | 自 | 0
| 至 | 0
認定年月日 | 年 月 日
工事出来高率 | ％
対象工事
工事名
工事場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号 | 日総総契第 号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
工事受注者名
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p43
委 託 完 了 届
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
印
下記のように業務が完了したので、検査願います。
委託名 | 0
委託場所 | 0
完了 年月日 | 0
契約年月日 | 0 | 契約期間 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
契約金額 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
受 付 | 年 月 日 | 調査職員 | 総務部 建築営繕課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．提出年月日は、完了年月日と同じ日とする。 説明１．委託工程表を添付し、袋とじ又は割印し提出すること。

## p44
納 品 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
0
別紙納品内訳書のとおり納入します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
完了 年月日 | 0
契約年月日 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．提出年月日は、完了年月日と同じ日とする。

## p45
納 品 内 訳 書
品 名 | 数 量 | 備 考

## p46
| 契 約 代 金 請 求 書 | [5 empty] | 年度 | 伝 票 番 号
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 請求金額 | ￥
上 記 の と お り 請 求 し ま す 。
1 | 委託名 | 0
2 | 契約番号 | 7日総総契第号
3 | 契約金額 |  | 0
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
4 | 完了年月日 | 0
5 | 請求根拠 | 委託契約書第３１条
|  | 請求者 |  | 登 録 番 号 | 0 | － |  |  | － | 0 | 0
|  | 所在地 |  | 0
|  | 社名（商号） |  | 0
|  | 代表者（氏名） |  | 印
| 受取方法 | ３．現金払 ５．登録口座への振替 ７．別紙による口座振替
説明１．契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。

## p47
| 部 分 払 請 求 書 | [5 empty] | 年度 | 伝 票 番 号
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 請求金額 | ￥
上 記 の と お り 請 求 し ま す 。
1 | 委託名 | 0
2 | 契約番号 | 7日総総契第号
3 | 契約金額 |  | 0
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
4 | 完了年月日 | 年 月 日
5 | 請求根拠 | 委託契約書第３６条
|  | 請求者 |  | 登 録 番 号 | 0 | － |  |  | － | 0 | 0
|  | 所在地 |  | 0
|  | 社名（商号） |  | 0
|  | 代表者（氏名） |  | 印
| 受取方法 | ３．現金払 ５．登録口座への振替 ７．別紙による口座振替
説明１．契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。

## p48
| 前 払 金 代 金 請 求 書 | [5 empty] | 年度 | 伝 票 番 号
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 請求金額 | ￥
上記金額を前払金保証証書を添付のうえ請求いたします。
1 | 委託名 | 0
2 | 契約番号 | 7日総総契第号
3 | 契約金額 | 0
4 | 請求根拠 | 委託契約書第３３条
|  | 請求者 |  | 登 録 番 号 | 0 | － |  |  | － | 0 | 9
|  | 所在地 |  | 0
|  | 社名（商号） |  | 0
|  | 代表者（氏名） |  | 印
| 受取方法 | ５．登録口座への振替 ７．別紙による口座振替
説明１．契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。
説明１．支払金口座振替依頼書を添付すること。

## p49
年 月 日
（あて先）
日 野 市 長
|  | 受注者 | 所在地 | 0
|  |  | 社名（商号） | 0
|  |  | 代表者（氏名） | 印
前払金辞退届
下記委託の契約を締結いたしましたが、前払金の請求については辞退します。
記
１ 委託名 | 0
２ 契約番号 | 7日総総契第号
３ 契約金額 | 0
４ 契約年月日 | 0
説明１：契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。

## p50
工事しゅん工認定書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
印
|  |  | 管理技術者氏名 |  |  | 印
下記委託について、工事監理の対象となっている、以下の工事について工事しゅん工を認定します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
対象工事
工事名
工事場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号 | 日総総契第 号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
工事受注者名
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p51
しゅん工検査チェックリスト
工事件名 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 時半～
検査者 |  |  | 立会者
階数 | 部位 | 種別 | 形状・寸法・製品名・型番等 | ﾁｪｯｸ結果 | 是正・改善事項 | 是正日
床
壁
天井
床
壁
天井
床
壁
天井
床
壁
天井
床
壁
天井
床
壁
天井
床
壁
天井
床
壁
天井
床
壁
天井
床
壁
天井

## p52
工事目的物かし検査立会い報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
管理技術者氏名
下記工事監理業務委託の対象工事の工事目的物について、かし検査の立会い結果を、別紙のとおり報告します。
委託名 | 0
委託場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
対象工事名
対象工事場所
対象工事 契約年月日 | 年 月 日 |  |  | 対象工事 契約番号 |  | 日総総契第 号
かし検査実施日 |  |  | かし検査立会い者氏名
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## p53
かし検査項目リスト | [5 empty] | 別紙
番号 | 項目 | かしに該当 するか否か の判定 | 判定理由 | かし修補 |  | 備考
|  |  |  | 修補の方法 | 実施予定日
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当