## 全表紙
工事受注者の作成する書類
令和7年2月
日野市総務部建築営繕課

## 入力シート
工事名 | [10 empty] | 種別 | 建築工事 |  |  |  |  | 建築工事 | 無 | 印 | 自 | 1
工事場所 | [7 empty] | 施行方法 | 請負 |  | 工事期間 |  |  | から |  | まで | 電気工事 | 有 |  | 至
受注者 | 住所 | [8 empty] | 電話 |  |  | 現場代理人 |  | 氏名 |  | 給排水衛生工事 | 有(辞退)
| 氏名 | [5 empty] | 代表取締役 | [5 empty] | 現場代理人 |  | 電話 |  | 防水
下請負者 | 建築: | ㈱ 建築 |  | 電気: | ㈲ 電気 |  | 機械: | ㈲ 設備 |  | ガス: | ㈱ ガス |  | 現場代理人 |  | 住所 |  | 一般塗装
当初工期 |  |  | 契約番号 | 7 | 日総総契第 |  | 号 | 第一回 契約変更 |  |  |  |  | 主任技術者 |  | 氏名 |  | 空調工事
契約年月日 |  |  | 契約金額 |  |  | 円 |  | 変更の有無 | 無 |  |  |  | 主任技術者 |  | 電話 |  | 曳家・解体
着工年月日 |  |  | 前払金額 | 無 |  |  |  | 変更契約総額 |  |  | 円 |  | 主任技術者 |  | 住所 |  | コンクリートプレハブ
一部竣工年月日 | [5 empty] | 円 |  | 工期変更の有無 | 無 | [7 empty] | 鉄骨プレハブ
竣工年月日 |  |  | 前払金請求書送付 |  | 2025-01-05 |  |  | 契約変更年月日 | [8 empty] | 空調工事又は電気工事
検査合格年月日 |  |  | 中間 前払金額 | 無 |  |  |  | 第二回 契約変更
引渡年月日 | [5 empty] | 円 |  | 変更の有無 | 無
|  |  | 中間前払金認定請求日 |  |  |  |  | 変更契約総額 |  |  | 円
|  |  | 中間前払金認定日 |  |  |  |  | 工期変更の有無 | 無
|  |  | 中間前払金請求日 |  |  |  |  | 契約変更年月日
|  |  | 第一回部分払金額 | 無
円
部分払出来高報告日
部分払出来高検査日
部分払請求日
|  |  | 第二回部分払金額 | 無
円
部分払出来高報告日
部分払出来高検査日
部分払請求日
|  |  | 支払金額(残金) | 0 |  | 円
請求書送付日
Note on T2: 契約日を入力してください
赤枠内の必要項目入力

## 入力シート（石綿）
↓ここはいじらない
「入力シート」の水色セルへ必要事項を入力することで、「事前調査結果」「作業計画」「完了報告」及び「掲示看板」に必要な情報が複写されます。黄色セルはプルダウンになっているため、その項目から選んでください。 どの書類においても、「入力シート」に入力するだけでは複写しきれない部分があるため、その部分は灰色になっています。 （お問い合わせ先：日野市 建築営繕課 電話：042-514-8195）
事前 調査 | 作業の 概要 | 掲示 看板 | 完了届出 | 内容 | 入力シート | [11 empty] | 赤字は入力シートリンク元（自動入力）・黒字は事前入力
①⑯ | － | ○ | ○ | 発注者（会社名、施主） | 日野市
| － | ○ | ○ | 発注者（代表者の氏名） | 大坪冬彦
| － | ○ | － | 発注者（住所） | 東京都日野市神明1の12の1
②⑰ | － | ○ | ○ | 元請業者(会社名) | 0 | [11 empty] | D4
| － | ○ | ○ | 元請業者（代表者名） | 代表取締役 | [11 empty] | M4
| － | ○ | － | 元請業者(住所) | 0 | [11 empty] | D3
| － | － | － | 元請業者(電話番号） | 0 | [11 empty] | R3
－ | ⑨ | ○ | － | 現場責任者 | 0 | [11 empty] | X3
－ |  | ○ | － | 現場責任者の連絡先 | 0 | [11 empty] | X4
－ | － | ○ | － | 石綿作業主任責任者
－ | ⑩ | － | － | 下請負人の責任者
－ |  | － | － | 下請負人の連絡先
③ | － | ○ | ○ | 解体工事現場の場所 | 0 | [11 empty] | C2
| － | ○ | － | 工事名 | 0 | [11 empty] | C1
④ | － | － | － | 工事着手年月日 | 0 | [11 empty] | C6?
| － | － | － | 延床面積（㎡）
－ | － | ○ | － | 解体工事期間 | 開始 |  | 終了
－ | － | ○ | － | 届出年月日 (労働基準監督署)
－ | － | ○ | － | 届出年月日(日野市)
⑤ | － | － | － | 解体等工事の種類 |  |  |  |  | 定義シート | 解体 | 改造 | 補修 | 改造・補修
| － | － | － | 階数
⑥ | － | － | － | 建築物の竣工年 | 昭和 |  |  | 年 | 定義シート | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 | 西暦
⑦ | － | － | － | 建築物の概要(建築物・工作物) |  |  |  |  | 定義シート | ■建築物 | ■その他工作物
| － | － | － | (耐火・準耐火・その他) |  |  |  |  | 定義シート | ■耐火 | ■準耐火 | ■その他
| － | － | － | ↑その他の詳細
| － | － | － | 建築物の種類 |  |  |  |  | 定義シート | ■木造 | ■ＲＣ造 | ■Ｓ造 | ■その他
| － | － | － | ↑その他の詳細
⑧ | － | ○ | － | 事前調査を行った者(会社名)
| － | ○ | － | 事前調査を行った者(住所)
| － | ○ | － | 事前調査を行った者(調査者)
| － | － | － | 講習実施機関の名称
| － | － | － | 調査者の資格の種類 |  |  |  |  | 定義シート | ■一般建築物石綿含有建材調査者 | ■特定建築物石綿含有建材調査者 | ■一戸建て等石綿含有建材調査者 | ■その他
⑨ | － | ○ | － | 調査終了年月日
⑩ | － | ○ | － | 調査方法 |  |  |  |  | 定義シート | ■書面 | ■目視 | ■分析 | ■書面・■目視 | ■目視・■分析 | ■書面・■目視・■分析 | ■その他
－ | － | － | － | ↑その他の詳細
－ | － | ○ | － | 調査箇所
－ | － | ○ | － | 分析調査を行った者 (会社名)
－ | － | ○ | － | 分析調査を行った者 の住所
－ | － | ○ | － | 分析実施者
⑪⑫ | － | － | － | 調査の結果(特定建築材料の有無) ※有の場合、「Lv.」を選択し、そのレベルを右欄に記入。無の場合、「石綿無」を選択。 |  |  |  |  | 定義シート | ■Lv. | ■石綿無
⑬ | － | － | － | 未調査部分
⑭ | ⑧ | ○ | － | 事前調査（作業）の掲示設置予定年月日
⑱ | - | - | - | 事前調査結果の届出の実施
| - | - | - | 事前調査結果の届出先 | [13 empty] | 届出済 | 東京都多摩環境事務所
⑲ | - | - | - | 事前調査結果の届出日 | [13 empty] | 届出未 | 日野市環境保全課
－ | － | － | － | 設置場所 | 別紙のとおり
⑮ | － | － | － | 大気汚染防止法に係る 作業の実施の届出 |  |  |  |  | 定義シート | ■必要 | ■不要
－ | ① | － | ○ | 特定粉じん排出等作業 の種類 |  |  |  |  | 定義シート | １の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項及び５の項を除く） | ２の項 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業（かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）（５の項を除く） | ３の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業（５の項を除く） | ４の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（１から３の項、事項を除く） | ５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 | ６の項 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業
－ | ② | ○ | － | 特定粉じん排出等作業 の実施の期間 | 開始 |  | 終了
－ | － | － | ○ | 特定粉じん排出等作業 の完了年月日
－ | ③ | － | － | 使用面積等 | 直接記入
－ | ④ | ○ | － | 特定粉じん排出等作業 の方法 |  |  |  |  | 定義シート | ■除去 | ■囲い込み | ■封じ込め | ■その他
－ |  |  | － | ↑その他の詳細 |  | ↑その他の詳細 | ↑その他の詳細 | ↑その他の詳細
－ | ⑤ | － | － | 作業の方法の例外 | 直接記入
－ | ⑥ | － | － | 建築物の配置図等 | 別紙のとおり
－ | ⑦ | － | － | 特定工事の工程 | 別紙のとおり
－ | － | － | ○ | 除去等作業の実施者（会社名） ※元請業者と同じ場合は「報告者と同じ」と記入。
－ | － | － | ○ | 除去等作業の実施者の代表者氏名 ※元請業者と同じ場合は記入不要。
「入力シート」の水色セルへ必要事項を入力することで、「事前調査結果」「作業計画」「完了報告」及び「掲示看板」に必要な情報が複写されます。黄色セルはプルダウンになっているため、その項目から選んでください。 どの書類においても、「入力シート」に入力するだけでは複写しきれない部分があるため、その部分は灰色になっています。 （お問い合わせ先：日野市 建築営繕課 電話：042-514-8195）

## 目次
提出書類一覧表（工事編）
種別 | 提出書類名 | 部数 | 提出期限 | ページ | 備 考
工 事 着 手 | 契約書及び設計図書 | 2 | 落札決定後５日以内 | １ | 図面及び仕様書を添付（現場説明書及び質問回答書がある場合は契約書の次に添付する）
| 工事着手届 | 1 | 契約締結後１０日以内 | ２
| 工事工程表 | 1 | 〃 | ３ | 項目は、工種別内訳書の科目または中科目別項目に合わせること。
| 現場代理人及び 主任技術者等届 | 1 | 〃 | ４～５ | 入札参加申し込み時の配置予定技術者を確認する。 変更後３日以内に提出する
| コリンズ着工登録報告書 | 1 | 〃 | ６ | 契約金額500万円以上の工事で登録が必要。
| 下請負届 | 1 | 〃 | ７～８ | 変更後３日以内に提出する 施工体制台帳・体系図を提出することで監督員との協議により提出を省略可。建設業法上、施工体制台帳に記載の必要がない業者について施工体制台帳等を作成しなかった場合は提出必要（警備会社など）
| 施工体制台帳及び 施工体系図 | 1 | 〃 | １０～１７ | 下請契約を締結した場合、全ての工事において、作成する。 変更後３日以内に提出する。
| 前払金辞退届 | 1 | 必要な場合 | １８ | 前払金を請求しない場合に使用する。
| 前払金代金請求書 | 1 | 必要な場合 | １８－１ | 前払金を請求する場合に使用する。
アスベスト | 事前調査・作業計画・作業の概要・完了届 | 1 | 必要な場合 | 石１
| 看板①届出対象 | 1 | 必要な場合 | 石２
| 看板②届出非対象 | 1 | 必要な場合 | 石３
| 看板③石綿使用なし | 1 | 必要な場合 | 石４
工 事 施 工 | 労働災害補償保険等加入状況報告書 | 1 | 実質工事着手前 | 社保１
| 建設業退職金共済制度加入届 | 1 | 実質工事着手前 | 社保２
| 工事日報 | 1 | 定例会議時 （毎週） | ２０ | 週間工程表（予定・実績）および月間工程表（予定・実績）を提出することにより監督員との協議のうえ提出不要。 ※日報管理は施工者の責任にて行うこと
| 定例会議議事録 | 1 | 定例会議後３日以内 | ２１ | 工事内容、工事監理委託、施設管理者の有無に応じて適宜修正して使用する。定例会議後3日以内に監督員に提出する。
| 質疑書 | 1 | 必要のつど | ２２
| 週間予定実施工程表 | 1 | 定例会議時 （毎週） メール提出可 | ２３ | 任意の書式でも可とするが、書式にある項目を設けること。
| 月間予定工程表 | 1 | 総合定例会議時 （毎月） メール提出可 | ２４ | 任意の書式で可とするが、書式にある項目を設けること。 分離発注工事の場合は、建築工事受注者がとりまとめ作成する。
| 月別実施工程表 | 1 | 工事中毎月末 | ２５ | 月間工程表に進捗率を記載することで監督員との協議により省略可 月毎の総合定例会議事に提出する。
| 工事出来高報告書 | 1 | 工事中毎月末 | ２６ | 月間工程表に進捗率を記載することで監督員との協議により省略可 月毎の総合定例会議事に提出する。
| 工期に含まれない日の 工事施工届 | 1 | 施工予定日 ２日前 メール提出可 | ２７ | 週間工程表に記載することで監督員との協議により省略可 週間工程表に実施理由記載のこと
| 工期延長願 | 1 | 契約工期完了 の１５日前 | ２８ | 契約書による
| 請求･通知･報告･協議書 | 1 | 必要のつど | ２９ | 〃
| 確認請求書 | 1 | 〃 | ３０ | 工事請負契約第１８条第１項による確認の請求
| 設計変更に伴う工期及び契約金額の変更について | 1 | 〃 | ３１ | 工事請負契約第１８条第５項の工期及び契約金額の変更の必要性についての確認
| 設計変更に伴う工期及び契約金額の変更について | 1 | 〃 | ３２ | 工事請負契約第１９条の工期及び契約金額の変更の必要性についての確認
工 事 施 工 | 承諾書 | 1 | 契約変更時 | ３３
| 承諾書 | 1 | 設計変更時 | ３４ | 工事請負契約第30条による設計変更の承諾
| 承諾書 | 1 | 必要のつど | ３５
| 承諾願 | 2 | 〃 | ３６ | 施工計画書、使用材料等も含む 工種別施工計画書で施工数量が少量のものは監督員との協議により複数の工種をまとめて作成し提出して良い。
| 工事材料検査願 | 1 | 〃 | ３７ | 週間工程表に検査項目・希望日を記載することで監督員との協議により省略可 工事請負契約第１３条第２項による
| 工事材料調合立会い・見本検査願 | 1 | 〃 | ３８ | 週間工程表に立ち合い項目・希望日を記載することで監督員との協議により省略可 工事請負契約第１４条第１項による
| 施工立会願 | 1 | 〃 | ３９ | 週間工程表に立ち合い項目・希望日を記載することで監督員との協議により省略可 工事請負契約第１４条第２項による
| 支給材料交付願 及び受領返納書 | 1 | 〃 | ４０
| 材料搬入予定調書 | 1 | 実質工事着手前 | ４１ | 施工計画書に記載すれば監督員との協議により提出を省略可 東京都財務局材料検査実施基準による
| 材料搬入実績調書 | 1 | 実質工事完了後 | ４２
| 報告書 | 1 | 必要のつど | ４３
| 工事説明会報告書 | 1 | 〃 | ４４
| 改善報告書 | 1 | 〃 | ４６
| 認 定 請 求 書 | 1 | 必要な場合 | ４７ | 中間前払金を請求する場合に使用する。
| 中間前払金代金請求書 | 1 | 〃 | ４８
| 中間前払金辞退届 | 1 | 必要な場合 | ４９ | 中間前払金を請求しない場合に使用する。 ※前払金辞退届を提出した場合は不要。
| 化学物質の濃度測定 （施工前測定）報告書 | 1 | 測定後直ちに | ５０ | 異常値が出なかった場合は施工後測定と併せて報告としてよい
| 化学物質の濃度測定 （施工後測定）報告書 | 1 | 〃 | ５１
| 事故発生報告書 | 1 | 事故発生後直ちに | ５２
| 災害防止措置通知書 | 1 | 災害発生予測時直ちに | ５３ | 台風等予測できる災害については週間工程表に記載が間に合えば省略可とする
| 災害対応報告書 | 1 | 災害終息後直ちに | ５４ | 異常その他報告すべき事項のあった場合に報告する（異常等がなければ提出不要）
| 工事現場休止体制報告書 | 1 | 必要のつど | ５５ | ゴールデンウィーク、夏季休業、年末年始休業がある場合に提出する。 分離発注工事の場合は、連名で提出する。 週間工程表に休止期間および管理体制を記載することで省略できる
| 工事現場休止中の 現場状況報告書 | 1 | 〃 | ５６ | 異常その他報告すべき事項のあった場合に報告する（異常等がなければ提出不要）
| 部分使用承諾書 | 1 | 〃 | ５７
| 既済部分検査願 | 1 | 〃 | ５８
| 部分払請求書 | 1 | 〃 | ５８－１
工 事 し ゅ ん 工 | 工事しゅん工届 | 1 | しゅん工時 | ５９ | 工事関係書類、工事写真帳（A4版、市販紙表紙付）、しゅん工図（文字入り２部、文字無し２部）を添えて提出する。
| コリンズ竣工登録報告書 | 1 | 登録後直ちに | ６０ | 着工登録した工事で登録が必要。
| 工事目的物引渡書 | 1 | 検査合格時 | ６１ | 引渡書類リスト（しゅん工写真、鍵の引渡し書、メーカー及び下請け業者リスト、各取扱い説明書、各保証書ほか）を添付。 引渡し日は、検査合格日とする。
| 鍵の引渡書 | 1 | 〃 | ６２
| メーカー及び下請業者リスト | 1 | 〃 | ６３
| 取扱い説明実施報告書 | 1 | 〃 | ６４
| 契約代金請求書 | 1 |  | ６５ | 契約代金請求書
かしの修補 | 工事目的物かし検査 立会い報告書 | 1 | 必要のつど | ６６ | かし検査項目リストを別紙として添付する。
| かし検査項目リスト | 1 | 〃 | ６６－１
| かしの修補着手届 | 1 | 〃 | ６７ | かしの修補請求日から10日以内に提出する。
| かしの修補工事工程表 | 1 | 〃 | ６８ | かしの修補着手届けに添付し、袋とじ又は割り印をする。
| かしの修補施工計画書承諾願 | 2 | 〃 | ６９ | 実質作業着手前までに監督員の承諾を受ける。
| かしの修補完了届 | 1 | 〃 | ７０ | かしの修補工事工程表に実施を赤で表示し添付する。 工事写真を添付する。

## p1
工 種 別 数 量 内 訳 書
| 工 事 名 | 0
| 受 注 者 | 0
| 説明１． | 工種別数量内訳書の表紙とし、契約書に閉じこむ。
目次へ戻る

## p2
工 事 着 手 届
0
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
代表取締役 印
下記のように、工事を着手しますのでお届けします。
工事名 | 0
工事場所 | 0
着手年月日 | 0
契約年月日 | 0 | 工期 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
契約金額 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
受 付 | 年 月 日 | 監督員 | 総務部 建築営繕課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．提出年月日は、着手年月日と同じ日とする。 説明１．工事工程表、現場代理人及び主任技術者等届、経歴書を添付し、袋とじ又は割印し提出すること。
目次へ戻る

## p3
工 事 工 程 表
[5 empty] | 工事名 | 0
工 種 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
説明 １．工種は始めを「準備工」終わりを「片付け工」とし、その他は工種別内訳書の科目または中科目別項目とする。ただし設備工事は機器設計、工場製作、搬入据付、試験調整等とする。
説明 １．工程線の予定（上段）は青、実施（下段）は赤とし、各工種の始めと終わりに日付を記入する。
目次へ戻る

## p4
現場代理人及び主任技術者等届
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
代表取締役 印
下記のように、工事の現場代理人及び主任技術者等を定めましたのでお届けします。
工事名 | 0
工事場所 | 0
現場代理人
氏名
主任技術者
監理技術者
氏名
専門技術者
氏名
説明 説明 説明 説明 | １．提出年月日は、着手年月日と同じとする。 １．経歴書を添付する。 １．現場代理人及び主任技術者等とは、工事請負契約書第１０条第１項に該当するものをいう。 １．現場代理人を必要としないときは、「現場代理人」を２重線で削除する。
目次へ戻る

## p5
経 歴 書（ ）
学歴
職歴
工事経歴
資格
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
氏名 印
説明１．提出年月日は、着手年月日と同じとする。 説明１．表題の（）内には、現場代理人等該当する技術者分類の名称を記入すること。 説明１．学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条第２号のイによる場合等、求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合のみ記載すること。 説明１．職歴欄には、職歴を記載するとともに建設業法による主任技術者等については、その資格に必要な実務経験について、また仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験について記載すること。 説明１．資格欄には、建設業法による主任技術者等については、その資格に必要な資格者証、合格証明書、免許証等について、また仕様書等で特に定められた資格がある場合にはその資格について記載すること。 説明１．専任の監理技術者の経歴書には、監理技術者資格者証の写しを添付すること。
目次へ戻る

## p6
コリンズ着工登録報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
代表取締役
下記工事について、CORINSの着工登録をしましたので、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p7
下 請 負 届
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
建設業許可番号
|  | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記のとおり、下請負により施工しますので届け出ます。 なお、下請負人に対する工事の調整、指導及び監督については、当社において一切の責任をもって行います。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
下請負人名 | 別紙記載のとおり
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p8
下 請 負 人 一 覧 表
元請負者が自ら 施工する工種
下請負に付する 工種及び数量 | 材料 込別 | 下請負人名 建設業許可番号 | 代表者名 | 所在地 | 電話 番号 | 契約年月日 | 現場責任者 | 摘要
目次へ戻る

## P10
施工体制台帳及び施工体系図
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
代表取締役
下記工事について別添施工体制台帳及び施工体系図を提出します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
契約年月日 | 0
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．日野市から直接公共工事を請け負った建設業者が当該工事を施工するために下請負契約を締結する場合は、以下のことが義務付けられている。 １）施工体制台帳を作成した工事現場に備え置く。 ２）施工体制台帳の写しを発注者に提出する。また変更時は再提出する。 ３）施工体制図を「工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所」に掲示する。
目次へ戻る

## P11
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
施 工 体 制 台 帳
〔 会社 名 ・事業者ID 〕
〔 事業所名 ・現場ID 〕
建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 認可（更新）年月日
[7 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 昭和
平成
[7 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 令和
工事件名 及び 工事内容
発注者名 及び 所 在 地
〒
工 期 |  |  | 自 |  | 0 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 0
|  |  | 至 |  | 0
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督員名 |  | （統括） | [7 empty] | 権限及び 意見申出 方 法 |  |  | 工事請負契約書記載のとおり 書面による
（主任）
（担当）
監督員名 | [9 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法
現 場 代理人名 | [9 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 |  |  | 工事請負契約書記載のとおり 書面による
監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
監理技術者 補佐名 | [9 empty] | 資格内容
専 門 技術者名 | [9 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
| 担当工事 内 容 | [9 empty] | 担当工事 内 容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
１ この様式は、施工体制台帳作成特定建設者（元請）が作成し、一次下請を通じて提出される再下請負通知書を添付することにより、一次下請別の施工体制台帳として利用する。 ２ 専門技術者欄には、土木・建築一式工事を請け負い、その工事に含まれる専門工事を施工する場合等に必要な主任技術者を記入する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。) ３ この様式に、以下の書類を添付すること。 ① 元請の建設業許可を証する書面の写し ② 元請が市と契約した工事請負契約書の写し ③ 元請の監理技術者及び専門技術者に関する以下の書類 １）監理技術者資格者証の写し（監理技術者のみ） ２）資格を証明するものの写し ３）自社の従業員であることを証明する書類等の写し（健康保険証、住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書・変更通知書） ④ 作業員名簿 ⑤ 施工体制台帳作成建設工事である旨の通知書の写し ⑥ 一次下請の建設業許可を証する書面の写し ⑦ 一次下請と締結した請負契約に係る契約書の写し（ただし、契約書には、建設業法第１９条第１項各号に掲げる事項が網羅されていなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等は、ここでいう契約書に該当しない。）
-１９-
a
b
c
d
e
目次へ戻る

## P12
下請負者に関する事項
会社名・ 事業者ID | [12 empty] | 代表者名
住 所 及び 電話番号 |  | 〒
[15 empty] | （TEL |  |  |  | － |  |  | － |  |  | ）
工事件名 及び 工事内容
工 期 |  |  | 自 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 契約日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 至 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
建設業の 許 可 |  | 必 要 な 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 認可（更新）年月日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 昭和
平成
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 令和
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名※ |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 雇用管理責任者
| 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名※
資 格 内 容
担 当 工 事 内 容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※〔主任技術者、専門技術者の記載要領〕
１ 主任技術者の配置状況について〔専任・非専任〕のいずれかを明らかにすること。 ２ 専門技術者欄には、土木・建築一式工事を請け負い、その工事に含まれる専門工事を施工する場合等に必要な主任技術者を記入する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる) ３ 主任技術者の資格内容は、下記を参考に記入すること。 ① 経験年数による場合 １）大学卒〔指定学科〕 ３年以上の実務経験 ２）高校卒〔指定学科〕 ５年以上の実務経験 ３）その他 10年以上の実務経験 ② 資格等による場合 １）建設業法 「技術検定」 ○級○○施工管理技士 ２）建築士法 「建築士試験」 ○○建築士 ３）建築士法 「建築設備士試験」 建築設備士 ４）技術士法 「技術士試験」 ○○部門 ５）電気工事士法 「電気工事士試験」 第○種電気工事士 ６）電気事業法 「電気主任技術者試験」 第○種電気主任技術者 ７）水道法 「給水装置工事主任技術者試験」 給水装置工事主任技術者 ８）消防法 「消防設備士試験」 ○種消防設備士 ９）職業能力開発促進法 「技能検定」 ○級○○技能士 10）その他 「○○試験」 ○○士
-２０-
a
b
c
d
e
目次へ戻る

## P13
[17 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
再 下 請 負 通 知 書
直近上位の 注文者名 | [12 empty] | 直近上位の 現場代理人名
元請名称・ 事業者ＩＤ | [11 empty] | 再下請負者 会 社 名
自 社 に 関 す る 事 項
会社名・ 事業者ＩＤ | [12 empty] | 代表者名
住 所 及び 電話番号 |  | 〒
[15 empty] | （TEL |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | ）
工事件名 及び 工事内容
工 期 |  |  | 自 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 注文者と の契約日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 至 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
建設業の 許 可 |  | 必 要 な 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 認可（更新）年月日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 昭和
平成
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 令和
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
監督員名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [11 empty] | 雇用管理責任者
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [10 empty] | 専門技術者名※
主任技術者名※ |  |  |  | 専 任 非専任 | [8 empty] | 資 格 内 容
| 資格内容 | [11 empty] | 担 当 工 事 内 容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無
（記入要領）
１ この様式は再下請負契約がある場合使用する。 ２ この様式は一次以下の下請負者が作成し、一次下請別の施工体制台帳の添付書類として利用する。 ３ この様式に、再下請負者と締結した請負契約に係る契約書の写しを添付すること。（ただし、契約書には、建設業法第１９条第１項各号に掲げる事項が網羅されていなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等は、ここでいう契約書に該当しない。） ４ この様式には、必要に応じ自社及び再下請負者の主任技術者、専門技術者の資格・所属に関する書類を添付すること。
-２１-
a
b
c
d
e
目次へ戻る

## P14
再 下 請 負 関 係
会社名・ 事業者ＩＤ | [12 empty] | 代表者名
住 所 及び 電話番号 |  | 〒
[15 empty] | （TEL |  |  |  | － |  |  | － |  |  | ）
工事件名 及び 工事内容
工 期 |  |  | 自 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 契約日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 至 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
建設業の 許 可 |  | 必 要 な 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 認可（更新）年月日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 昭和
平成
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 令和
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名※ |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 雇用管理責任者
| 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名※
資 格 内 容
担 当 工 事 内 容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※〔主任技術者、専門技術者の記載要領〕
１ 主任技術者の配置状況について〔専任・非専任〕のいずれかを明らかにすること。 ２ 専門技術者欄には、土木・建築一式工事を請け負い、その工事に含まれる専門工事を施工する場合等に必要な主任技術者を記入する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる) ３ 主任技術者の資格内容は、下記を参考に記入すること。 ① 経験年数による場合 １）大学卒〔指定学科〕 ３年以上の実務経験 ２）高校卒〔指定学科〕 ５年以上の実務経験 ３）その他 10年以上の実務経験 ② 資格等による場合 １）建設業法 「技術検定」 ○級○○施工管理技士 ２）建築士法 「建築士試験」 ○○建築士 ３）建築士法 「建築設備士試験」 建築設備士 ４）技術士法 「技術士試験」 ○○部門 ５）電気工事士法 「電気工事士試験」 第○種電気工事士 ６）電気事業法 「電気主任技術者試験」 第○種電気主任技術者 ７）水道法 「給水装置工事主任技術者試験」 給水装置工事主任技術者 ８）消防法 「消防設備士試験」 ○種消防設備士 ９）職業能力開発促進法 「技能検定」 ○級○○技能士 10）その他 「○○試験」 ○○士
-２２-
a
b
c
d
e
目次へ戻る

## P14-2
施工体制台帳、再下請負通知書等における 健康保険等加入状況欄記載にあたっての注意事項
a 各保険の適用を受ける事業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうちの一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。 b 請負契約に係る営業所の名称を記載。 c 事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。 d 事業所整理番号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。 e 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※上記記号は、施工体制台帳等における健康保険等加入状況欄の各項目右肩の番号である。
（参考）社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン http://www.mlit.go.jp/common/000216921.pdf
目次へ戻る

## P15
施工体系図
発注者名 |  | 日野市長 |  | 工期 | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称 |  | 0
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
現場代理人名 |  | 0 |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  | 0 |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
説明１．本様式は参考であり、下請業者数により様式が変わる。 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
１．２次請負契約して施工する工事はすべて提出する。 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
―２３―
目次へ戻る

## P16
作 業 員 名 簿
事業所の名称 ・現場ID | [7 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育 |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
－２４－
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
目次へ戻る

## P17
（参考）施工体制台帳作成建設業者が下請負者に交付する書面及び工事現場に掲示する書面の文例
（１）下請負者に交付する書面の文例
～下請負者の皆様へ～
元請負者の会社名
現場代理人
施工体制台帳作成建設工事の通知
今回、下請負者として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法第24条の7第1項の規定により、施工体制台帳を作成しなければならないことになっています。 この建設工事の下請負者(貴社)は、その受注したこの建設工事を他の建設業を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に受注させたときは、 （１）建設業法第24条の7第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則第14条の4に規定する再下請負通知書を提出しなけらばなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければなりません。 （２）貴社が工事を受注させた建設業を営む者に対しても、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を受注させたときは、作成特定建設業者に対する（１）の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。 ○○建設㈱ 再下請負通知書の提出場所 工事現場内○○○
（２）工事現場に掲示する書面の文例
この建設工事の下請負者となり、その受注した建設工事を他の建設業を営む者に受注させた方は、遅滞なく、工事現場内○○○まで、建設業法施行規則第14条の4に規定する再下請負通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。 ○○建設㈱
-２５-

## p18
年 月 日
（あて先）
日 野 市 長
|  | 受注者 | 所在地 | 0
|  |  | 社 名（商号） | 0
|  |  | 代表者（氏名） | 代表取締役 印
前払金辞退届
下記工事の請負契約を締結いたしましたが、前払金の請求については辞退します。
記
１ 工事名 | 0
２ 契約番号 | 7日総総契第号
３ 契約金額 | 0
４ 契約年月日 | 0
説明１：契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。
目次へ戻る

## p18-1
| 前 払 金 代 金 請 求 書 | [5 empty] | 年度 | 伝 票 番 号
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 請求金額 | ￥
上記金額を前払金保証証書を添付のうえ請求いたします。
1 | 工事名 | 0
2 | 契約番号 | 7日総総契第号
3 | 契約金額 | 0
4 | 請求根拠 | 工事請負契約書第３４条
|  | 請求者 |  | 登 録 番 号 | 0 | － |  |  | － | 0 | 9
|  | 所在地 |  | 0
|  | 社名（商号） |  | 0
|  | 代表者（氏名） |  | 代表取締役 印
| 受取方法 | ５．登録口座への振替 ７．別紙による口座振替
説明１．契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。
説明１．支払金口座振替依頼書を添付すること。
目次へ戻る

## 石1
年 月 日
解体等工事に係る事前調査説明書・作業計画書
| ①発注者 住所 | 東京都日野市神明1の12の1
| 氏名（会社名） | 日野市 |  | 様
| （法人にあっては名称及びその代表者の氏名） | 大坪冬彦
|  | ②元請業者 | 住所
氏名 （会社名）
|  | （法人にあっては、名称及びその代表者の氏名） |  | 代表取締役
電話番号
大気汚染防止法第18条の15第１項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調査結果について下記のとおり説明します。
③解体等工事の場所 工事名
④解体又は改造・補修着手年月日 |  |  | 延床面積 |  | m2
⑤解体等工事の種類 |  |  | 階数 |  | 階建
⑥建築物等の竣工年 |  | 昭和 |  | 年
⑦建築物等の概要
⑧事前調査を行った者及び当該者が登録規定に基づく講習を受講した講習実施機関の名称等 |  | 氏名(会社名)
氏名(調査実施者)
講習実施機関の名称
調査者の資格の種類
⑨調査を終了した年月日
⑩調査の方法
⑪調査の結果 | ⑫特定建築材料の有無
⑬破壊しないと調査できない場所であって、解体等が始まる前に確認できなかった場所
⑭事前調査の掲示 | 設置予定年月日
| 設置場所 | 別紙 のとおり
⑱事前調査結果の届出 |  |  | 届出先
⑲事前調査結果の届出年月日
⑮大気汚染防止法に係る作業の実施の届出の要否
備考 １ 特定建築材料が有り、特定粉じん排出等作業に該当する場合は別紙又は掲示看板を添付すること。
２ 工事中に特定建築材料を見つけた場合、再度説明すること。
元請業者からこの書面の説明を受けました。 ⑯発注者氏名（法人にあっては名称並びに説明を受けた者の職氏名）
日野市
年 月 日
発注者へこの書面の説明を行いました。 ⑰元請業者氏名（法人にあっては名称並びに説明を行った者の職氏名）
年 月 日
※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。
※ 事前調査説明書は作業計画書を兼ねることができる。
特定粉じん排出（石綿除去）等作業の概要
①特定粉じん排出等作業の種類 |  | 大気汚染防止法施行規則別表第７
②特定粉じん排出等作業の実施の期間 |  | 開始
終了
③特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料等の種類並びにその使用箇所及び使用面積 |  | １ 吹付け石綿 |  |  | m2
|  | ２ 石綿を含有する保温材 |  |  | m2
|  | ３ 石綿を含有する耐火被覆材 |  |  | m2
|  | ４ 石綿を含有する断熱材 |  |  | m2
|  | ５ 石綿を含有する仕上塗材 |  |  | m2
|  | ６ 石綿を含有する成形板等 |  |  | m2
詳細は別紙 のとおり
④特定粉じん排出等作業の方法
⑤特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況 |  | 別紙 のとおり
⑦特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 |  | 別紙 のとおり
⑧作業の掲示 | 設置予定年月日
| 設置場所 | 別紙 のとおり
⑨特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号
⑩下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号
※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。
備考 １ 解体等工事が特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）に該当する場合に作成すること。 ２ 特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）の対象となる建築物等の配置図、付近の状況、特定粉じん 排出等作業（石綿排出等作業）工程を明示した特定工事（特定排出等工事）の工程の概要について は、計画している作業方法等がわかるものを添付すること（作業工程を示す日程表、図面等）。
特定粉じん排出等作業完了報告書
年 月 日
| (発注者) | 日野市 大坪冬彦 様
|  | (元請業者) | 法人名
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役
ご依頼のありました特定粉じん排出等作業について完了したので、大気汚染防止法第18条の23 に基づき報告いたします。
１．特定粉じん排出等作業の概要
工事名
所在地
除去等作業を行った者
作業の実施期間 |  |  | ～
特定粉じん排出等作業の種類
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料等の種類並びにその使用箇所及び使用面積 |  | １ 吹付け石綿 |  |  | m2
|  | ２ 石綿を含有する保温材 |  |  | m2
|  | ３ 石綿を含有する耐火被覆材 |  |  | m2
|  | ４ 石綿を含有する断熱材 |  |  | m2
|  | ５ 石綿を含有する仕上塗材 |  |  | m2
|  | ６ 石綿を含有する成形板等 |  |  | m2
詳細は別紙 のとおり
特定粉じん排出等作業の実施状況の概要 |  | 別紙のとおり
２．石綿含有建材の取り残しがないこと等の確認
取り残しの確認年月日
取り残しの確認者の会社名
取り残しの確認者の氏名
確認者が必要な知識を有する者に該当 するかを明らかにする事項 |  | 別紙のとおり
３．特定粉じん排出等作業の完了
作業完了年月日
４．申し送り事項
異常時の対応 |  | あれば下記もしくは別紙参照
計画と異なる対応を行った時の措置内容 |  | あれば下記もしくは別紙参照
完了報告について、説明を受けました。
発注者氏名 |  | 日野市 大坪冬彦
報告を受けた者の職氏名
説明年月日 |  | 年 月 日
申し送り事項・メモ
目次へ戻る

## 石2
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
本工事は、 「石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告」 労働安全衛生法第88条第3項（労働安全衛生規則第90条第五号の二）の規定による計画の届出、 大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っております。 石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、 解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。
事業場の名称：場所
届出先及び |  | 八王子労働基準監督署 |  | 発注者・自主施工者
届出年月日 |  | 日野市環境保全課 |  | 発注者または自主施工者、氏名又は名称 | 日野市
調査終了年月日
看板表示日 |  |  |  | (法人にあっては代表者の氏名) | 大坪冬彦
解体等工事期間 |  |  | ～ | 発注者住所 | 東京都日野市神明1の12の1
石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間 |  |  | ～
調査方法の概要（調査箇所） |  |  |  | 元請業者
【調査方法】 |  |  |  | 元請業者(工事の施工者かつ調査者)の氏名又は名称
【調査箇所】
|  |  |  | (法人にあっては代表者の氏名) | 代表取締役
元請業者住所
調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）
【石綿含有あり】 |  |  |  | 現場責任者氏名：
連絡場所 TEL：
石綿作業主任者
調査を行った者(分析等の実施者)
【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他事項」を参照 |  |  |  | 事前調査・試料採取を実施した事業者
調査事業者の住所
石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法
石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法 |  |  |  | 調査を行った者（担当者）
集じん・排気装置 | 機種・型式・設置数 |  |  | 分析を実施した者
| 排気能力（㎥/min） |  |  | 分析・試料採取を実施した事業者
| 使用するフィルタの種類及びその集じん効果(％) |  |  | 分析事業者の住所
使用する資材及びその種類 |  |  |  | 分析を行った者（担当者）
その他事項
その他の石綿（特定粉じん）の 排出又は飛散の抑制方法 |  |  |  | 調査結果の概要に示す｢石綿含有なし｣に記載された〇数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日
備考：その他の条例等の届出年月日(日野市は無し)
A3以上で掲示
目次へ戻る

## 石3
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。 石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の 特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。
事業場の名称：場所
調査終了年月日 |  | 発注者・自主施工者
|  | 発注者または自主施工者、氏名又は名称 | 日野市
看板表示日
|  | (法人にあっては代表者の氏名) | 大坪冬彦
解体等工事期間 | ～ | 発注者住所 | 東京都日野市神明1の12の1
石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間 | ～
調査方法の概要（調査箇所） |  | 元請業者
【調査方法】 |  | 元請業者(工事の施工者かつ調査者)の氏名又は名称
【調査箇所】
|  | (法人にあっては代表者の氏名) | 代表取締役
元請業者住所
調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）
【石綿含有あり】 |  | 現場責任者氏名：
連絡場所 TEL：
石綿作業主任者
調査を行った者(分析等の実施者)
事前調査・試料採取を実施した事業者
【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他事項」を参照
調査事業者の住所
石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法 |  | 調査を行った者（担当者）
石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法 |  | 分析を実施した者
特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法 |  | 分析・試料採取を実施した事業者
分析事業者の住所
分析を行った者（担当者）
その他事項
調査結果の概要に示す｢石綿含有なし｣に記載された〇数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日
使用する資材及びその種類
備考：その他の条例等の届出年月日(日野市は無し)
A3以上で掲示
目次へ戻る

## 石4
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。 労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。
事業場の名称：場所
調査終了年月日 |  | 発注者・自主施工者
|  | 発注者または自主施工者、氏名又は名称 | 日野市
看板表示日
|  | (法人にあっては代表者の氏名) | 大坪冬彦
解体等工事期間 | ～ | 発注者住所 | 東京都日野市神明1の12の1
調査方法の概要（調査箇所）
【調査方法】 |  | 元請業者
【調査箇所】 |  | 元請業者(工事の施工者かつ調査者)の氏名又は名称
調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠） |  | (法人にあっては代表者の氏名) | 代表取締役
元請業者住所
石綿は使用されていませんでした。（特定工事に該当しません）
【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他事項」を参照 |  | 現場責任者氏名：
連絡場所 TEL：
石綿作業主任者
調査を行った者(分析等の実施者)
事前調査・試料採取を実施した事業者
調査事業者の住所
調査を行った者（担当者）
分析を実施した者
分析・試料採取を実施した事業者
分析事業者の住所
分析を行った者（担当者）
その他事項
調査結果の概要に示す｢石綿含有なし｣に記載された〇数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日
A3以上で掲示
目次へ戻る

## 社保１
労働災害補償保険等加入状況報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  | 住所 | 0
受注者
|  |  | 氏名 | 0
代表取締役
下記工事の労働災害補償保険等加入状況を、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．法定外の労災保険加入の確認ができる書類(保険証券、加入者証(票)、加入証明書など：写しでも可)を添付 説明１．設計金額500万円未満の工事は八王子労働基準監督署へ提出した「労災保険加入証明書」の写しを併せて添付
目次へ戻る

## 社保２－１
[9 empty] | 係 |  |  | 係長 |  | 課長補佐 |  |  | 課長
建設業退職金共済制度加入届
[15 empty] | 年 | 月 |  | 日
| 日野市長 |  |  |  |  | 殿
0
住所
受注者
0
氏名
・掛 金 収 納 書
|  | 建設業退職金共済制度の加入について、 |  |  |  |  | ・建設業退職金共済証紙 | [5 empty] | を添えて届け出ます。
購 入 状 況 報 告 書
契 約 番 号 |  |  | 7日総総契第号
工 事 件 名 |  |  | 0
工 事 場 所 |  |  | 0
契 約 金 額 |  |  |  | ￥ | 0
契 約 年 月 日 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 工 期 |  |  |  | 自 | 0
[13 empty] | 至 | 0
・上記添付書類のうち、掛金収納書、建設業退職金共済証紙購入状況報告書のいずれかを 提出できない場合は、提出できない書類名称及び提出できない理由を下記に記載すること。 ・建設業退職金共済制度に非加入の場合は、他の共済制度（中小企業退職金共済制度等）に加入してい る状況を下記に記載し、証明する書類を添付し提出すること。
目次へ戻る

## 社保２－２
掛 金 収 納 書
掛金収納書（下請業者が自ら証紙を購入した場合の掛金収納書を含む）を下記に添付すること。
注１ 元請業者は下請業者の要する共済証紙分を含めて購入し、その掛金収納書を添付する。 注２ 下請業者が自ら証紙を購入する場合については、下請業者に建設業退職金共済証紙購入状況 報告書により計算した額の共済証紙を購入するよう指導し、その掛金収納書を添付する。
目次へ戻る

## 社保２－３
建設業退職金共済証紙購入状況報告書
１ 工事種別及び総工事費
|  | 工 事 種 別 |  |  | 総工事費 | [5 empty] | 契約金額 |  |  | 無償支給材料評価額
[6 empty] | ￥ | [5 empty] | ￥ |  |  | ￥
注１ 工事種別は、独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部ホーム ページ（以下「建退共ＨＰ」という。）を参照する。 https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki02.html ２ 総工事費＝契約金額＋無償材料評価額 ３ 契約金額には消費税及び地方消費税額を含む。
２ 共済証紙・退職金ポイント購入額算出方法
|  |  | 購入額算出方法 |  | Ａ |  | 建設業退職金共済制度加入労働者（加入労働者）及びその就労予定日数が分かっている場合
（ 該当項目を○で囲む）
[5 empty] | Ｂ |  | 加入労働者及び就労予定日数の把握が困難な場合
３ 共済証紙・退職金ポイント購入額の算出
２の該当項目（Ａ Ｂ）について、以下により共済証紙・退職金ポイント購入額を算出する。
Ａ 加入労働者及びその就労予定日数が分かっている場合
|  |  | ①加入労働者の就労予定日数の総和 | [9 empty] | 人
|  |  | ②掛金日額 |  |  |  |  | 円／人
|  |  | ③購入額（①×②） |  | ￥
Ｂ 加入労働者及び就労予定日数の把握が困難な場合
①工事種別
|  |  | ②総工事費 | ￥
|  |  | ③「掛金納付の考え方」の表の率 | [6 empty] | / | 1000
|  |  | ④対象工事における労働者の加入率 | [5 empty] | 50 |  | ％
|  |  | ⑤購入額（②×③×④/70％） |  |  |  |  | ￥
（千円未満を増額調整し、掛金日額で割り切れる額とする）
注１ 工事種別及び「掛金納付の考え方」の表の率については、建退共ＨＰを参照する。 ２ 対象工事における労働者の加入率は、受注者が適切に設定する任意の率とする。（記載の50%は 参考例。建退共ＨＰ参照）
目次へ戻る

## p20
工 事 日 報
工事名 | 0 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | 印
年 月 日（ 曜日） |  |  |  |  | 天 候 |  | 気温 | 最高 ℃ 最低 ℃
工 種 別 |  | 人工 | 累計 | 作 業 内 容
品質管理 | 材料検査
施工状況検査
その他
安全管理 | 打合せ等 | □朝礼 □KY □TBM □新規入場者教育（ 名） □その他（ ）
| 現場巡視 | □始業時 □10：00 □13：00 □15：00 □終業時 （実施者： ）
巡視状況
改善事項
その他
特記 | [5 empty] | 工事監理者 |  | 監督員
※定例会議事に監理者・監督員の確認印を受けること。
目次へ戻る

## p21
定例会議議事録（全体会・分科会） | [5 empty] | 1 |  | 日時 | 年 月 日 00:00～00:00
工事件名 | 0 | [6 empty] | 場所 | 現場事務所
工事受注者現場代理人 |  |  | 工事監理者 |  |  |  | 設計者 |  | 市建築営繕課
建築 | 電気 | 機械 | 意匠 | 構造 | 電気 | 機械 | 総括 | 構造 | 建築担当 | 電気担当 | 機械担当 | 係長 | 課長補佐 | 課長
工事受注者現場代理人 建築: 出 席 者; 工事受注者現場代理人 電気: 市建築営繕課 氏名; 工事監理者 電気: 確認; 工事監理者 機械: 工事受注者 氏名 |  | 確認 | その他 氏名 |  |  | 確認
| 工事監理者 氏名 |  |  |  | 確認
敬称略
工事受注者現場代理人 建築: 議 事 録 |  | 回 答
議事進行：工事監理者
１．出席者の確認（工事監理者）
２．前回議事録の確認（工事監理者）
３．週間工程説明（工事受注者 ※月末の定例会議は月間工程も説明）
□週間工程表 □月間工程表（月末定例会議時）
実施工程表とのずれ（ 日 先行・遅延）
□出来高報告書（月末定例会議時）
建築： ％ 電気設備： ％ 機械設備： ％
４．工事受注者より
建築工事
電気設備工事
機械設備工事
５．工事監理者より
（１）工事監理状況報告
□施工図・工事材料・設備機器等の検討・報告状況
□工事と設計図書の照合・確認・報告状況
（材料、製品、出来形検査等）
□工程表の検討・報告状況
□施工計画の検討・報告状況（品質、安全管理等）
□工事と工事請負契約との照合・確認・報告の状況
□関係機関の検査の立会い状況
（２）その他
６．設計者より
□設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等
□工事材料、設備機器等の選定に関する
設計意図の観点からの検討、助言等
７．監督員（市建築営繕課）より
建築担当
電気設備担当
機械設備担当
８．その他
９．次回定例会議日程確認
年 月 日（ ） ： ～
場所：現場事務所・その他（ ）
提 出 書 類 （前回定例会議後から本日までの提出）
工事受注者現場代理人 建築: 工 事 受 注 者 |  | 工 事 監 理 者
工事受注者現場代理人 建築: 種 別; 工事監理者 意匠: 提 出 先; 工事監理者 電気: 種 別; 設計者 構造: 提 出 先 |  | 種 別 |  |  | 提 出 先
□週間工程表 |  |  | 工事監理者
□月間工程表 |  |  | 工事監理者
□工事日報 |  |  | 工事監理者
市 監 督 員
[10 empty] | 種 別 |  |  | 提 出 先
[10 empty] | □指示書 |  |  | 工事受注者・工事監理者
目次へ戻る

## p22
質疑書
年 月 日
あて先
監督員氏名
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  |  |  | 現場代理人 | 0
下記工事について、設計図書、現場状況等について、以下のとおり質疑がありますので、回答願います。
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
契約年月日 |  | 0
契約番号 |  | 7日総総契第号
質疑内容
質疑番号 | 項 目 |  |  |  | 図番・箇所 | 回答期限 | 備考
|  |  |  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p23
週間予定実施工程表 | [17 empty] | 工事監理者 |  |  | 監督員
提出年月日： 年 月 日
工事名 | 0 | [5 empty] | 年 月 日 ～ 年 月 日 | [8 empty] | 現場代理人 （提出者） |  |  | 0
|  | 先週 | [6 empty] | 今週 | [6 empty] | 次週
月 日 工 種 別 |  | ／ 月 | ／ 火 | ／ 水 | ／ 木 | ／ 金 | ／ 土 | ／ 日 | ／ 月 | ／ 火 | ／ 水 | ／ 木 | ／ 金 | ／ 土 | ／ 日 | ／ 月 | ／ 火 | ／ 水 | ／ 木 | ／ 金 | ／ 土 | ／ 日 | 備考
各種検査・定例会議 | [10 empty] | ▲定例
施設行事等
記 事 | [15 empty] | 着手時工程とのずれ |  |  |  | ○○日 先 行 ・ 遅 延
遅延している場合の対応策
以下の項目について、右欄に記載することで該当書類の提出を省略できる １．各種検査・施工立ち合い日および検査内容 ２．工期に含まれない日の作業実施予定日および実施理由 ３．長期現場閉所がある場合の連絡先および体制 ４．台風など予見できる災害に対する防止措置
１．工種は内訳書の種目別の工種とする。
２．工程線の予定（上段）は青、実施（下段）は赤とし、各工種の始めと終わりに日付を記入する。
３．週休２日制対象工事については、現場閉所日を明示すること
目次へ戻る

## p24
月 間 予 定 工 程 表 | [14 empty] | （ 年 月施工予定） | [11 empty] | 工事監理者 |  |  | 監督員
提出年月日： 年 月 日
工事名 | 0 | [5 empty] | 工事受注者
工事期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | [5 empty] | 現場代理人 |  |  | 印 |  |  |  |  | 印 |  |  |  |  | 印 |  |  |  |  | 印 |  |  |  |  | 印
○月
日 工 種 別 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
建築工事
電気設備工事
機械設備工事
各種検査・定例会議
施設行事等
記 事 |  | ○月 24: 月初進捗率; ○月 28: %
[25 empty] | 月末予定進捗率 |  |  |  | %
[25 empty] | 実施工程表とのずれ |  |  |  | ○○日 先 行 ・ 遅 延
実施工程表から遅延している場合の対応策
１．工種は内訳書の種目別の工種とする。
２．工程線の予定（上段）は青、実施（下段）は赤とし、各工種の始めと終わりに日付を記入する。
３．分離発注工事の場合は、建築工事受注者又は工事監理者がとりまとめ作成する。
４．週休２日制対象工事については、現場閉所日を明示すること
目次へ戻る

## p25
月 別 実 施 工 程 表
（ 年 月分）
工事名 |  |  | 0 | [10 empty] | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
受 注 者 |  |  | 0
|  |  | 契約年月日 |  | 契 約 工 期 |  |  | 着手年月日 |  | しゅん工予定日 |  | 契 約 金 額 |  | 備 考
原 設 計 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
第１回変更
第２回変更
第３回変更
出 来 高 率 （％）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
年 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
説明１．工程線の当初計画は青の実線、翌月予定は青の点線、実施は赤の実線とする。
説明１．工事出来高報告書を添付する。
目次へ戻る

## p26
工 事 出 来 高 報 告 書
契 約 金 額 |  | 0 |  |  |  | 前回出来高金額 |  | ￥
計画出来高金額 |  | ￥ |  |  |  | 実施出来高金額 |  | ￥
工種名 | 工程名 | 単位 | 数量 A | 出来高数量 B | 工程別 施工率 B/A=C | 工程別 配分率 D | 工程別 出来高 C×D=E | 工程別 出来高計 ∑E=F | 工種別 配分率 G（％） | 工種別 出来高 F×G（％） | 備 考
記 事
目次へ戻る

## p26-1
工 事 出 来 高 報 告 書
説明
１．月別実施工程表及び既済部分検査の出来高認定に使用する。
１．平面図（月末における実施部分を凡例により記入）を添付する。
凡例
作業内容 | [6 empty] | 完了
色別 | みどり | きいろ | あお | むらさき | くろ | きみどり | あか
１．工種名、工程名、単位、工程別配分率、工種別配分率は市より提示する。
１．出来高数量：別紙出来高数量計上基準に基づき計上する数量又は換算数量。
１．実施出来高：施工率、工程別出来高、工種別出来高により算定しそれぞれ累計した出来高。
１．工程別施工率、工程別出来高、工程別出来高計、工種別出来高は小数点以下４位を切捨てとする。
１．前回出来高金額、計画出来高金額、実施出来高金額は千円以下切捨てとする。
１．凡例の作業内容は主管課で定める。
目次へ戻る

## p27
|  | 工事監理者 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
工期に含まれない日
の 工 事 施 工 届
夜 間
年 月 日
あて先
建 築 営 繕 課 長
|  |  | 住所 | 0
受注者
|  |  | 氏名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 印 | 0
下記工事について、工期に含まれない日または夜間の施工について届け出ます。
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
契約年月日 |  | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
届出事項 | 施工年月日 | 年 月 日（ ） | 工事箇所
理由
工事内容
※施設管理者への警備依頼
□ 必要 【 □ 依頼済み □ 依頼未実施（ 月 日頃 依頼予定）】
□ 不要
目次へ戻る

## p28
工 期 延 長 願
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
代表取締役 印
下記工事について、工事請負契約第２１条の規定に基づき工期の延長を願います。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
既定工期 | 自 | 0
| 至 | 0
変更工期 | 自 | 0
| 至 | 0 |  |  | 延長日数 日間
延長理由 |  | 別紙のとおり
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．理由書、工事工程表を添付し割印を押すこと。（袋とじの場合は除く） １．工事工程表は既定工程を赤書き、変更工程を青書きとする。
目次へ戻る

## p29
[請求・通知・報告・協議]書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
代表取締役 印
下記工事について、工事請負契約第 条第 項により、[請求・通知・報告・協議]します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
[請求・通知･報告・協議]内容
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．「請求、通知、報告、協議」のうち必要のないものは２重線で削除すること。
目次へ戻る

## p30
確認請求書
年 月 日
あて先
監督員氏名
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
代表取締役 印
下記工事について、施工に当たり、以下の事実が発見されましたので、工事請負契約第18条第1項の規定に基づき通知するとともに、確認を請求します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
通知内容
□図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の不一致
□設計図書の誤謬又は脱漏
□設計図書の表示が明確でない
■工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場の不一致
□設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた
※通知内容について、上記の該当項目をチェックしてください。 ※確認を請求する部分の設計図書及び現場の状況写真、試験結果等の資料を添付してください。
工事監理者 |  | 設計者 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部長
目次へ戻る

## p31
設計変更に伴う工期及び契約金額の変更について
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
代表取締役 印
年 月 日付、 第 号による、下記工事の設計図書の変更について、工事請負契約第１８条第５項の規定による工期若しくは契約金額の必要性については、以下のとおりです。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工期若しくは契約金額変更の必要性 |  | □工期変更なし □工期変更が必要（工期変更の見込み期間： 日間 短縮 ・ 延長 ） □契約金額変更なし □契約金額変更が必要（見込み額： 円（税込み） 減額 ・ 増額 ）
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 １．工事請負契約第１８条第４項の規定による設計図書の変更に対して使用する。
説明 ２．袋とじの上、割印し提出すること。
目次へ戻る

## p32
設計変更に伴う工期及び契約金額の変更について
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
代表取締役 印
年 月 日付、 第 号による、下記工事の設計図書の変更について、工事請負契約第１９条の規定による工期若しくは契約金額の変更の見込みについては、以下のとおりです。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
工期若しくは契約金額変更の見込み |  | □工期変更なし □工期変更が必要（工期変更の見込み期間： 日間 短縮 ・ 延長 ） □契約金額変更なし □契約金額変更が必要（見込み額： 円（税込み） 減額 ・ 増額 ）
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 １．工事請負契約第１９条の規定による設計図書の変更に対して使用する。
説明 ２．袋とじの上、割印し提出すること。
目次へ戻る

## p33
承 諾 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
代表取締役 印
下記工事について、工事請負契約第１９条の規定による契約変更の協議については、異議なく承諾します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 １．契約事項の変更について使用する。
目次へ戻る

## p34
承 諾 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
代表取締役 印
下記工事について、 年 月 日付、 第 号をもって協議のあった工事請負契約第３０条の規定による設計図書の変更については異議なく承諾します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
年 月 日付け、日総財第 号の設計変更に伴う契約金額の変更相当額（A） |  | ￥
本協議による設計変更に伴う契約金額の変更相当額（B） |  | ￥ 円（税込み） 増 額 ・ 減 額
差額（（A)－（B)） |  | ￥ 円（税込み） 増 額 ・ 減 額
工事監理者 |  | 設計者 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部長
説明 １．一部または全部中止の協議について使用する。
目次へ戻る

## p35
承 諾 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
代表取締役 印
下記工事について、 年 月 日付、 発第 号をもって、協議のあった については異議なく承諾します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p36
承 諾 願
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事について、別紙 を承諾願います。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
年 月 日
上記の願いについて承諾する。
受 注 者 様 |  |  |  | 監督員 総務部 建築営繕課
氏名 印
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p37
工事材料検査願
年 月 日
あて先
監督員
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事について、工事請負契約第１３条第２項の規定により、以下の工事材料の検査をお願いします。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
対象工事材料
検査予定日 |  | 年 月 日
検査実施場所
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p38
工事材料調合立会い・見本検査願
年 月 日
あて先
監督員
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事について、工事請負契約第１４条第１項の規定により、以下の工事材料の調合の立会い及び見本検査をお願いします。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
対象工事材料
検査予定日 |  | 年 月 日
検査実施場所
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p39
施工立会願
年 月 日
あて先
監督員
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事について、工事請負契約第１４条第２項の規定により、以下の工事の施工の立会いをお願いします。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
対象工事内容
立会予定日 |  | 年 月 日
立会実施場所
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p40
支給材料交付願及び受領返納書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[6 empty] | 住 所 | 0
受注者
[6 empty] | 氏 名 | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
交付願います。
下記のように、工事の支給材料を
返納します。
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
契約年月日 |  | 0
契約番号 |  | 7日総総契第号
受領場所
品 名 | 形 状 ・ 寸 法 |  |  |  | 単位 | 数 量 |  | 備 考
受領しました。
上記の支給材料を
返納します。
年 月 日
[6 empty] | 現場代理人氏名 |  | 印
[5 empty] | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p41
材 料 搬 入 予 定 調 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  | 住所 | 0
受注者
|  |  | 氏名 | 0
|  | 現 場 代 理 人 氏 名 |  | 0
下記工事に使用する材料の搬入予定は別紙のとおりです。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
監督員 氏名 | 総務部 建築営繕課 | 受付年月日 | 年 月 日
| 印 | 氏名
目次へ戻る

## p41-2
材 料 搬 入 予 定 内 訳 調 書
品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 品質検査の方法（予定） |  |  | 摘 要
|  |  |  | 試験 | 確認 | 照合
説明１ 品質検査の方法欄には、標準的な方法の欄に○印を付すこと。 ・試験を行なう検査：外観、形状、寸法、重量、性能、品質管理上の成績表等について観測判定するほか、理化学的性質について試験研究機関における試験（以下「理化学試験」という。）又は試験設備を有する製造業者等における試験を受けさせ、その試験結果により判定する。 ・確認による検査：外観、形状、寸法、重量、性能について、見本品（現物見本を含む。）、カタログ、製作図、試験成績表等により観測し判定する。 ・照合による検査：JIS等の規格を証明するマークの表示又はJIS等に基づく規格証明書を現品と照合し判定する。
目次へ戻る

## p42
材 料 搬 入 実 績 調 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  | 住所 | 0
受注者
|  |  | 氏名 | 0
|  | 現 場 代 理 人 氏 名 |  | 0
下記工事に使用する材料の搬入実績は別紙のとおりです。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
監督員 氏名 | 総務部 建築営繕課 | 受付年月日 | 年 月 日
| 印 | 氏名
目次へ戻る

## p42-1
材 料 搬 入 実 績 内 訳 調 書
品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 |  | 単位 | 品質検査の方法 |  |  | 摘 要
|  | 予定 | 実績 |  | 試験 | 確認 | 照合
説明１．品質検査の方法欄には、標準的な方法の欄に○印を付し、標準的な方法を変更して検査を行ったものがあるときには、該当する検査方法の欄に対象数量を記し、摘要欄にその理由を記載する。
目次へ戻る

## p43
報 告 書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事の の結果を、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p44
工事説明会報告書（第 回）
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 現場代理人氏名 |  |  | 印
標記について、下記のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
日時
会場
日野市
出席者
受注者
説明会順序
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．個人情報の保護に関する法律より、使用目的のない出席者名簿などは作成しないこと。
目次へ戻る

## p46
改 善 報 告 書
年 月 日
あて先 日 野 市 長
（受 注 者 名）
工事名 | 0
工事場所 | 0
年 月 日付、日〇〇発△△号にて要請があった件ついては、下記のとおり改善したので報告します。
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p47
第1号様式（第16条関係）
認 定 請 求 書
年 月 日
日野市長
|  | 住所 | 0
|  | 受注者 | 0
代表取締役
次の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を満たしていることの認定を請求します。
契約番号 | 7日総総契第号
工事件名 | 0
工事場所 | 0
契約金額 | 0
前払金額 | 0
契約年月日 | 0 | 履行期限
摘要
目次へ戻る

## p48
| 中 間 前 払 金 代 金 請 求 書 | [5 empty] | 年度 | 伝 票 番 号
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 請求金額 | ￥
上記金額を中間前払金保証証書を添付のうえ請求いたします。
1 | 工事名 | 0
2 | 契約番号 | 7日総総契第号
3 | 契約金額 | 0
|  | 内 | ￥ |  | 年 月 日前払金受領済
4 | 請求根拠 | 工事請負契約書第３４条第３項
|  | 請求者 |  | 登 録 番 号 | 0 | － |  |  | － | 0 | 9
|  | 所在地 |  | 0
|  | 社名（商号） |  | 0
|  | 代表者（氏名） |  | 代表取締役 印
| 受取方法 | ５．登録口座への振替 ７．別紙による口座振替
説明１．契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。
目次へ戻る

## p49
年 月 日
（あて先）
日 野 市 長
|  | 受注者 | 所在地 | 0
|  |  | 社 名（商号） | 0
|  |  | 代表者（氏名） | 代表取締役 印
中間前払金辞退届
下記工事の請負契約を締結いたしましたが、中間前払金の請求については辞退します。
記
１ 工事名 | 0
２ 契約番号 | 7日総総契第号
３ 契約金額 | 0
４ 契約年月日 | 0
目次へ戻る

## p50
化学物質の濃度測定（施工前測定）報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事の「化学物質の濃度測定（施工前測定）」の結果を、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
測定年月日 |  | 年 月 日
測定結果 |  | □厚生労働省の定める指針値以下です。 □厚生労働省の定める指針値を上回る物質があります。 （物質名： 濃度： ）
|  | 監理者 |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p51
化学物質の濃度測定（施工後測定）報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記工事の「化学物質の濃度測定（施工後測定）」の結果を、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
測定年月日 |  | 年 月 日
測定結果 |  | □厚生労働省の定める指針値以下です。 □厚生労働省の定める指針値を上回る物質があります。 （物質名： 濃度： 【基準値： 】） 今後の対応：
|  | 監理者 |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p52
事故発生報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事において事故が発生しましたので、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
事故発生年月日 |  | 年 月 日
事故概要
|  | 監理者 |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
別紙
事故概要
発生年月日 |  | 年 月 日 |  | 時間
発生場所
事故当事者 |  | 会社名： 氏名：
受注者と当事者の関係
けが人等の有無 |  | 有り・無し |  | 有りの場合 |  | 氏名： けが人の状況：
事故内容 |  | 現場の状況を詳細に記入してください。
事故原因
救急車の要請 |  | 有り・無し |  | 通報時刻
消防車の要請 |  | 有り・無し |  | 通報時刻
警察への通報 |  | 有り・無し |  | 通報時刻
労働基準監督署への報告 |  | 有り・無し |  | 通報時刻
事故対応
事故概要作成者
※現場状況写真添付のこと
目次へ戻る

## p53
災害防止措置通知書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
代表取締役
下記工事について、工事請負契約第２６条第１項の規定により災害防止のため臨機の措置をとったので、同条第2項により、通知します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
通知内容
災害の種別 |  | 大 雨 ・ 強 風 ・ 台 風 ・ 雪 ・ 地震 ・ その他（ ）
措置年月日 |  | 年 月 日
緊急連絡先
措置内容
監督員の意見
|  | 監理者 |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．大雨、強風、台風、雪など天気予報等により、事前に予測されるものは事前の措置を行い監督員へ提出すること。 説明２．臨機の措置を実施する場合は、事前に監督員の意見を求める必要があります。電話等で確認した意見を、「監督員の意見」欄に記入してください。 説明３．災害等の終息後は、現場状況についての報告書を提出してください。
目次へ戻る

## p54
災害対応報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事の災害等終息後の状況について、報告すべき事項があったため、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
別紙
現場状況報告
災害の種別 |  | 大 雨 ・ 強 風 ・ 台 風 ・ 雪 ・ 地震 ・ その他（ ）
災害等年月日 |  | 平成 年 月 日
現場状況 |  | 被害の有無
被害内容
※別途写真添付のこと
被害対応
目次へ戻る

## p55
工事現場休止体制報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
現場代理人（建築）氏名
現場代理人（電気）氏名
現場代理人（機械）氏名
下記工事の、現場休止体制について報告します。
工事名 | 0
現場休止期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
受注者の体制 | 建築： 電気： 機械： 監理：
緊急連絡先 | 建築： 電気： 機械： 監理：
現場体制 | 休止中における現場体制内容を具体的に記入してください。 【参考】 １）現場内の整理整頓、仮囲いゲート等の施錠 ２）警備会社（ TEL： ）による現場巡回 警備（1日3回 10時・17時・20時）
緊急時の市への連絡 | 緊急時は、市役所当直（TEL：042-585-1111）に連絡を取り、総括監督員（建築営繕課課長）へ報告します。
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
※分離発注工事の場合の提出者は、連名としてください。
※注意：分離発注工事の場合の工事名は、統括工事名としてください。
※現場休止中に事故等発生しないように安全対策を充分に行なってください。 （風雨・火気・現場内への侵入防止・その他に配慮）
目次へ戻る

## p56
工事現場休止中の現場状況報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
|  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事の、現場休止中の現場状況について報告すべき事項がありましたので下記の通り報告します。
工事名 | 0
現場休止期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
現場状況 | （日時： ） （内容： ） （対応： ） （事故の場合は、事故報告書を添付してください。）
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p57
部分使用承諾書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
代表取締役 印
年 月 日付け日総財第 号の工事請負契約第３３条の規定による下記工事の工事目的物の部分使用については、異議なく承諾します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
部分使用の範囲 |  | 別紙、部分使用範囲図のとおり
部分使用の期間 |  | 自 年 月 日
至 年 月 日
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p58
既 済 部 分 検 査 願
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  | 住所 | 0
受注者
|  |  | 氏名 | 0
代表取締役
下記工事の第 回既済部分検査を、工事請負契約書第３７条第２項より願います。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
契約年月日 | 0 | 工期 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
契約金額 | 0 | 既済部分 代価 | ￥
受 付 | 年 月 日 | 監督員 | 総務部 建築営繕課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 | １．工事出来高報告書を添付し、袋とじ又は割印し提出する。
目次へ戻る

## p58-1
| 部 分 払 請 求 書 | [5 empty] | 年度 | 伝 票 番 号
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 請求金額 | ￥
上 記 の と お り 請 求 し ま す 。
1 | 工事名 | 0
2 | 契約番号 | 7日総総契第号
3 | 契約金額 |  | 0
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
4 | しゅん工年月日 | 年 月 日
5 | 請求根拠 | 工事請負契約書第３７条
|  | 請求者 |  | 登 録 番 号 | 0 | － |  |  | － | 0 | 0
|  | 所在地 |  | 0
|  | 社名（商号） |  | 0
|  | 代表者（氏名） |  | 代表取締役 印
| 受取方法 | ３．現金払 ５．登録口座への振替 ７．別紙による口座振替
説明１．契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。
目次へ戻る

## p59
工 事 し ゅ ん 工 届
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 住所 | 0
受注者
|  | 氏名 | 0
代表取締役 印
下記のように工事をしゅん工したので、検査願います。
工事名 | 0
工事場所 | 0
しゅん工 年月日 | 0
契約年月日 | 0 | 工期 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
契約金額 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
受 付 | 年 月 日 | 監督員 | 総務部 建築営繕課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．提出年月日は、しゅん工年月日と同じ日とする。 説明１．工事工程表を添付し、袋とじ又は割印し提出すること。
目次へ戻る

## p60
コリンズ竣工登録報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
代表取締役
下記工事について、CORINSの竣工登録をしましたので、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p61
工事目的物引渡書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
代表取締役
下記工事について、工事が完成し検査に合格したので、工事請負契約第３１条第４項により、別紙、引渡書類リストのとおり、引渡書類を添付し、工事目的物を引渡します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
検査合格日 | 0
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
引渡書類リスト | [6 empty] | 別紙
名称 |  | 提出 部数 |  | 備考
しゅん工写真 |  | 1 |  | 黒表紙金文字入り製本 電子データー共
鍵の引渡書 |  | 2 |  | キープランを添付。 各鍵はラベルを付けること。 キーボックス添付
メーカー及び下請け業者リスト |  | 1
各取扱い説明書
(例)空調機AC-1 取扱い説明書 |  | 1
各保証書
(例)空調機AC-2 製品保証書 |  | 1 |  | 保証期間：引渡日（検査合格日の翌日）から一年間
保証期間：
完成図書 一式 |  | 2 |  | しゅん工図、機器の完成図、試験成績書、官公庁 届出写し、現場試験成績書、取扱い説明書、保証書 ※取扱い説明書と保証書は上記のもの
しゅん工原図 |  | 1 |  | 原図サイズ
金文字製本 |  | 1 |  | 黒表紙金文字入り製本、原図をA4サイズに折り込み
見開製本(原図サイズ) 文字入り |  | 1
見開製本(原図サイズ) 文字なし |  | 1
見開製本(A3サイズ) 文字入り |  | 3 |  | 縮小版
見開製本(A3サイズ) 文字なし |  | 1 |  | 縮小版
しゅん工図書データ 一式 |  | 1 |  | しゅん工図はCADデータ及びPDFデータを、工事 写真はPDFデータをCD－ROMにより提出のこと
目次へ戻る

## p62
鍵の引渡書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
代表取締役
下記工事について、工事が完成し検査に合格したので、鍵を引渡します。
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
契約年月日 |  | 0
契約番号 |  | 7日総総契第号
鍵の種類 |  | 別紙、鍵リスト及びキープランのとおり
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
引渡書類リスト | [7 empty] | No.
プラン番号 | 室名 |  | 鍵番号 |  |  | 個数 | メーカー | 備考
キープランを添付する。（室名、位置、プラン番号を記す）
目次へ戻る

## p63
メーカー及び下請業者リスト
年 月 日
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
契約年月日 |  | 0
契約番号 |  | 7日総総契第号
受注者住所・氏名 |  | 0
|  | 0 | 代表取締役
メーカー及び下請業者リスト |  | 別紙の通り
|  |  |  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
メーカー及び下請業者リスト | [6 empty] | No.
下請業者リスト
職種 | 下請業者 |  | 住所 |  | 担当者氏名 | 電話番号 | 備考
メーカーリスト
材料 | メーカー |  | 住所 |  | 担当者氏名 | 電話番号 | 備考
目次へ戻る

## p64
取扱い説明実施報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
代表取締役
下記工事について、工事目的物の引渡しに伴い、取扱い説明を実施しましたので報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
説明項目 | 別紙、取扱い説明リストのとおり
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
取扱い説明リスト | [7 empty] | 別紙
説明項目 |  | 説明者（会社・氏名） | 説明日 |  |  | 立会者（所属・氏名） ※サイン（自筆）または記名押印 |  | 備考
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
目次へ戻る

## p65
| 契 約 代 金 請 求 書 | [5 empty] | 年度 | 伝 票 番 号
年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  | 請求金額 | ￥
上 記 の と お り 請 求 し ま す 。
1 | 工事名 | 0
2 | 契約番号 | 7日総総契第号
3 | 契約金額 |  | 0
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
4 | しゅん工年月日 | 0
5 | 請求根拠 | 工事請負契約書第３２条
|  | 請求者 |  | 登 録 番 号 | 0 | － |  |  | － | 0 | 0
|  | 所在地 |  | 0
|  | 社名（商号） |  | 0
|  | 代表者（氏名） |  | 代表取締役 印
| 受取方法 | ３．現金払 ５．登録口座への振替 ７．別紙による口座振替
説明１．契約番号「日総総契」の前に年度をいれること。
目次へ戻る

## p66
工事目的物かし検査立会い報告書
年 月 日
あて先
日 野 市 長
[5 empty] | 住 所 | 0
受注者
[5 empty] | 氏 名 | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
下記工事の対象工事の工事目的物について、かし検査の立会い結果を、別紙のとおり報告します。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
かし検査実施日 |  | 年 月 日
かし検査立会い者氏名
|  |  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p66-1
かし検査項目リスト | [5 empty] | 別紙
番号 | 項目 | かしに該当 するか否か の判定 | 判定理由 | かし修補 |  | 備考
|  |  |  | 修補の方法 | 実施予定日
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
目次へ戻る

## p67
かしの修補着手届
年 月 日
あて先
日 野 市 長
住所
受注者
氏名 印
下記のとおり、かしの修補に着手しますのでお届けします。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
完了検査合格 年月日 | 0
かしの修補 請求年月日 |  | 文書番号 | 日総財第 号
かしの修補 着手年月日 | 令和 年 月 日
受 付 | 令和 年 月 日 | 監督員 | 総務部 建築営繕課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明 | １．提出年月日は、着手年月日と同じ日とする。
説明 | １．工事工程表、現場代理人及び主任技術者等届、経歴書を添付し、袋とじ又は割印し提出すること。
目次へ戻る

## p68
か し の 修 補 工 程 表
[5 empty] | 工事名： | 0
種別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
説明 １．工程線の予定（上段）は青、実施（下段）は赤とし、各種別の始めと終わりに日付を記入する。
目次へ戻る

## p69
かしの修補施工計画書承諾願
令和 年 月 日
あて先
日 野 市 長
|  |  |  | 住 所 | 0
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 0
管理技術者氏名
下記工事について、別紙かしの修補施工計画書を承諾願います。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0
契約番号 | 7日総総契第号
完了検査合格 年月日
かしの修補 請求年月日
文書番号 | 日総財第 号
かしの修補 着手年月日
令和 年 月 日
上記の願いについて承諾する。
受注者 様 |  |  |  | 監督員 総務部 建築営繕課
氏名
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
目次へ戻る

## p70
かしの修補完了届
令和 年 月 日
あて先
日 野 市 長
住所
受注者
氏名
下記のように、かしの修補を完了したので届け出けます。
工事名 | 0
工事場所 | 0
契約年月日 | 0 | 契約番号 | 7日総総契第号
完了検査合格 年月日 | 0
かしの修補 請求年月日 |  | 文書番号 | 日総財第 号
かしの修補 着手年月日 | 令和 年 月 日
かしの修補 完了年月日 | 令和 年 月 日
受 付 | 令和 年 月 日 | 監督員 | 総務部 建築営繕課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明１．かしの修補工程表に実施を赤で記入の上、添付し、袋とじ又は割印し提出すること。
目次へ戻る