## 進捗状況まとめ (hidden)
令和元年度 自殺対策総合基本計画（基本・重点）施策進捗状況
基本施策
方向性（目標）1 |  | 自殺に対する市民意識の向上と地域での支援推進
施策項目 | 項目の方針 | 実施事業 |  | 令和元年度 取組内容 | 担当課 | 実施内容 （2018年度） | 見えてきた課題 （2018年度） | 区分 | 令和元年度 実施内容 | 課題・次年度の取組
①市民へ情報発信、 啓発事業の充実 | 自殺対策の取組や自殺の現状を広く市民に周知することで、自殺に対する誤った認識や偏見をなくすなど理解を深めるために、情報発信や啓発事業を行う | 1 | 図書館における啓発 | テーマ展示を実施する。 | 図書館 | ９月中央、３月中央、高幡、多摩平においてテーマ展示を実施した。 | なし | 継続
|  | 2 | 市民啓発事業（自殺対策） | 講演会を実施する。 | セーフティネット コールセンター | 講演会を開催した。 ・テーマ「ストレスを味方にする4つのステップ」 ・講師 大野 裕 ・参加者数 １０７人 | なし | 拡充
|  | 3 | 心の健康に関する出前講座 | 自殺予防の内容は障害福祉課へ移管し、ストレス軽減・活動と休息など、日常的なセルフケアの健康教育は健康課で継続する。 | 健康課 | 開催回数 ５回 | 自殺に関する講和の依頼は少なく、提案して受けてもらっている状況である。 | 拡充
② 地域で活躍している方による見守り等支援の充実 | 地域で活動している方が、悩みを抱えている人の存在に気づき、寄り添い、必要に応じて専門家等につなぐなどの支援の充実を目指す | 4 | 民生・児童委員 | 一斉改選を控えているため、民生・児童委員の定数充足を目指す。 | 福祉政策課 | 民生・児童委員による地域の見守り | 定年等により退任される民生・児童委員がおり、新任の民生・児童委員を探すのに苦慮している。 | 継続
③ 地域活動の強化、交流会の充実 | 地域の活動や子育て世代の交流など、さまざまな機会を通じて「いのち」の大切さについての、市民の理解を深める | 5 | 家庭教育事業 | 講演会を２回実施する。 | 生涯学習課 | ・6/23 子どものコミュニケーション力の育て方（イオンホール） 参加者数１０９人 9/1「思いを伝える受けとめる～ｱｻｰﾃｨﾌﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのすすめ」（七生公会堂） 参加者数９５人 12/2「アドラー式 思春期の子どもとのつきあい方」（小ホール） 参加者数１３１人 | なし | 継続
方向性（目標）２ |  | 相談窓口の質の向上
施策項目 | 項目の方針 |  | 事業 | 事業内容 | 担当課 | 実施内容 （2018年度） | 見えてきた課題 （2018年度） | 区分 | 実施内容 （2019年度） | 行動指標 （2023年度）
① 人材育成 | 自殺を考えている人の存在に気づき、適切な支援につなぐことができる人材を育成するため、市職員や相談等の支援を行う従事者を対象に研修を実施する | 6 | 職員研修（自殺対策） | 初級研修・中級研修を継続的に実施する。 | セーフティネット コールセンター | 初級研修（1回）参加者66人 中級研修（1回）参加者21人 を行った。 | なし | 継続
② 相談窓口の周知、支援情報の提供 | 本人や地域関係者が相談機関や窓口の存在を知らなければ、問題を抱えたときに適切な支援へとつながることが出来ないため、必要な時に支援情報が入手できるように、相談窓口などを周知する | 7 | 相談窓口パンフレット等の設置 | ・リーフレット配架を継続する。 ・新たな配架先を探す。 | セーフティネット コールセンター | リーフレットを公共施設へ配架 | 誰もが見てもわかりやすいリーフレットになっているかがわからないところである。 | 継続
③ 相談窓口の充実、窓口等での見守り等支援 | 生活問題や経済問題、心の健康面など複数の問題を抱える相談者からの相談を総合的に受けることで、必要な支援へつなぐことが出来るように、相談窓口の充実を図る。また、さまざまな相談等を受ける際、当人や家族の抱える問題に応じて、関係機関と連携、見守り等の支援を強化する | 8 | 福祉の初期総合相談窓口事業 | ・様々な相談内容に的確に対応できるよう、職員のスキルアップを図るために積極的に研修に参加する（自殺対策研修も含む）。 | セーフティネット コールセンター | 各種相談を総合窓口にて対応 2,771件 | なし | 継続
|  | 9 | 消費生活相談 | 引き続き相談者の内容に気を付けて必要な場合には他機関につなぐようにする。 | 地域協働課 | 実施なし | なし | 継続
方向性（目標）3 |  | 支援者ネットワークの充実
施策項目 | 項目の方針 | 実施事業 |  | 令和元年度 取組内容 | 担当課 | 実施内容 （2018年度） | 見えてきた課題 （2018年度） | 区分 | 令和元年度 実施内容 | 課題・次年度の取組
① 連携体制の構築（庁内の協議会、市内企業との連携等） | 庁内関係部署の代表や支援者、市民等で構成する委員会等を活用するなどして連携体制を構築する | 10 | 自殺対策推進委員会の開催 | ・開催回数 2回 ・委員会から出た意見を各課へフィードバックし、事業実施の参考としてもらう。 | セーフティネット コールセンター | ・日野市自殺総合対策推進委員会を開催し、基本計画の改訂版作成した。 ・開催回数3回 | 基本計画の進捗状況をみるには継続して行う必要がある。 | 継続
② 当事者への包括支援 | 自殺に特化したネットワークだけでなく、他の事業を通じて地域に展開されている支援者ネットワーク等と自殺対策の視点からの連携を強化し、個々の状況に応じた関係機関と連携しての支援を行う | 11 | 精神疾患自立支援相談 | ・事業の周知を関係機関へ行う。 ・相談件数 24件 | セーフティネット コールセンター | 精神疾患を有すると思われる者及びその家族からの相談を受け、個々にあった対応を実施。 ・相談件数２４件 | なし | 継続
|  | 12 | 緊急安否対応確認カード等の活用 | ・「確認カード」の利用状況に差があるため、使用方法等について部内で検討を実施する。 | 健康福祉部 | 緊急的なケースに適切な支援や対応のため、各課と連携を実施。 | 調査の過程で「確認カード」の使用について各課より問い合わせがあった。 | 継続
|  | 13 | 新生児訪問指導事業および乳児家庭全戸訪問（赤ちゃん訪問） | ・自殺リスクの高い産婦を早期にキャッチし支援につなげる。 | 健康課 | 自殺リスクの高い産婦を早期にキャッチし支援につなげる。 | なし | 継続
|  | 14 | 母子保健 (母子健康手帳交付等） | ・自殺リスクの高い妊婦を早期にキャッチし支援につなげる。 | 健康課 | 自殺リスクの高い妊婦を早期にキャッチし支援につなげる。 | なし | 継続
|  | 15 | 母子保健 （プレママ・乳幼児健康相談） | ・自殺リスクの高い保護者を早期にキャッチし支援につなげる。 | 健康課 | 自殺リスクの高い保護者を早期にキャッチし支援につなげる。 | なし | 継続
|  | 16 | 妊婦訪問指導 | 自殺リスクの高い妊婦を早期にキャッチし支援につなげる。 | 健康課 | 自殺リスクの高い保護者を早期にキャッチし支援につなげる。 | なし | 継続
|  | 17 | 性的マイノリティ支援事業（虹友カフェ） | ・毎月第2土曜日に実施（年12回） ・年に数回、テーマを決め講座等を行う。 【課題】危機対応について検討する必要がある。 | 男女平等課 | 毎月第2土曜日に実施（年12回） ３月にプレ開催を行った。 | 年に数回、テーマを決め講座等を行う。また危機対応について検討する必要がある。 | 新規
③ 支援者に対する支援 | 相談窓口スタッフやケースワーカー、介護従事者等が日頃抱える課題の解決や悩みの解消を図り、心身面における健康の維持を図る | 18 | こころのセルフケア事業 | ・他課で実施するスーパーバイズ事業の中で、事例を通じて支援者同士の意見交換から始める。 | セーフティネット コールセンター | 実施なし | 予算措置が必要 | 新規
方向性（目標）4 |  | 日野市近接地域との連携
施策項目 | 項目の方針 | 実施事業 |  | 令和元年度 取組内容 | 担当課 | 実施内容 （2018年度） | 見えてきた課題 （2018年度） | 区分 | 令和元年度 実施内容 | 課題・次年度の取組
① 圏域での研修会、連携体制の構築 | 自殺対策を効果的に展開するためには、日野市だけでなく国や都、近接地域と連携した、一体的な推進が必要であることから、研修会や連絡会による情報共有や連携体制の強化を図る | 19 | 南多摩保健医療圏連絡会・研修会 | 連絡会等参加 随時参加 | セーフティネット コールセンター | 連絡会等参加 随時参加 | なし | 継続
② 医療機関及び近隣自治体との連携 | 自殺未遂者や既遂者の遺族に対する支援については、日野市だけでなく、広域での対応が必要であることから、近接地域の自治体や医療機関とで情報を共有し、支援が必要な方々への情報発信や支援体制の構築についての検討を行う | 20 | 救急医療機関へのパンフレット設置 | 設置箇所数 2箇所 | ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ 地域医療連携室 | リーフレットを2か所に設置した。 | 救急外来、精神科・産婦人科外来にパンフレット設置。補充を定期的に行う必要あり。設置個所の増設に向けて検討。 | 拡充
|  | 21 | 自殺未遂者支援等の検討 | ・検討会議の計画を立てる。 | セーフティネット コールセンター | 自殺未遂者をフォローアップできる仕組みを検討した。 | 仕組みを検討する場を設ける必要がある。 | 継続
|  | 22 | 自死遺族等支援事業(周知） | ・新たなチラシの配架先を探る。 ・通常の配架場所への配架及び配布は今までどおり行う。 | セーフティネット コールセンター | 死亡届時に配布する手続き案内に、自死遺族支援についての情報を掲載した。 | 葬祭業者関連事業所への案内の配架について、担当課の環境保全課と協議したところ、親族の戸惑いの方が大きい時期であるため配架しない結論となった。 | 継続
③ 広域連携での自死遺族等支援の開催 | 自死遺族の心情に配慮した、参加しやすい自死遺族等支援事業「わかち合いの会」を、近隣市や遺族支援に関わる団体と連携して開催する | 23 | 自死遺族等支援事業(開催） | ・開催回数 １２回(毎月） ・会終了後の振り返りで出た意見から、実施上の意見などを担当係内で共有し、対応が必要なものは委託業者と検討する。 | セーフティネット コールセンター | 日野市民以外の方々も参加できる会として開催。 ・延べ参加者数49名。うち日野市開催時参加者数29名。 | なし | 継続
重点施策
方向性（目標）５ |  | 地域の実態に即した重点的な支援
施策項目 | 項目の方針 | 実施事業 |  | 令和元年度 取組内容 | 担当課 | 実施内容 （2018年度） | 見えてきた課題 （2018年度） | 区分 | 令和元年度 実施内容 | 課題・次年度の取組
① 生活困窮者等への支援強化 | 生活困窮の背景には、失業や多重債務、介護、健康など多様な問題が、複合的に絡み合っていることが多い。生活困窮状態にある方は、単に経済的に困窮しているだけでなく、心身の健康や人間関係などのさまざまな問題を抱えた結果、自殺に追い込まれることが少なくないと考えられるため、生活困窮部門と関係部署が連携しながら、包括的な支援を図る | 24 | 生活困窮者自立支援事業 （自立相談支援） | ・相談件数より解決件数を重視していく ・就労支援について検討する。 | セーフティネット コールセンター | 相談件数1,421件 | なし | 継続
|  | 25 | 生活困窮者自立支援事業 （子どもの学習等支援） | ・委託事業所からの報告を注視し、 支援を希望している方の発見と早急な対応を行う。 ・無料塾への補助を行う。 | セーフティネット コールセンター | 支援者数64人 | なし | 拡充
|  | 26 | 生活困窮者支援調整会議 | ・開催回数 １回 ・緊急案件は、関連機関のみであっても早急に開催する。 | セーフティネット コールセンター | 生活困窮者に対し適切な支援を図るため、福祉・教育機関との調整を行い、地域及び関係者とのネットワーク構築に必要となる協議検討を行う。開催回数１回 | なし | 継続
② 高齢者の自殺対策の推進 | 高齢者は、配偶者をはじめとした家族との死別や離別、身体疾患等をきっかけに、孤立や介護、生活困窮等の複数の問題を抱え込みがちである。また、地域とのつながりが希薄である場合には、問題の発見が遅れてしまい、その間に自殺のリスクが高まることもあるため、行政・民間団体等の支援等を活用し、包括的な支援を進める | 27 | 高齢者見守り支援ネットワーク 事業 | 推進員・協力事業所に登録を促し、地域で見守る体制をつくる。 | 高齢福祉課 | 見守推進員数 １９０人 協力事業所数 ４７０箇所 | なし | 拡充
|  | 28 | ふれあいサロン | ふれあいサロンを開き、気になる方を見守るとともに、関係機関への適切なつなぎを行う。 | 高齢福祉課 | ふれあいサロンを実施し、気になる方の見守りを行っている。 | 参加者が減少しているサロンがあるため、増加に努める。 | 継続
|  | 29 | 地域包括支援センター事業 | 地域の高齢者の相談に乗り、適切な対応を実施する。 | 高齢福祉課 | 高齢者の相談に乗り、問題の早期解決に努める。 | 相談件数の増加によるスタッフの業務量の増加。 | 拡充
③ 仕事に関わる自殺対策の推進 | 自殺に至る過程においては、勤務問題が少なからぬ影響を及ぼしている可能性も考えられるため、ハローワークをはじめとした外部機関等と連携しながら、仕事に関する問題の啓発を行うとともに、雇用の安定に向けた事業の共催等を行う | 30 | 就職支援セミナー等事業 | 昨年度同様、共催事業を実施していく。 | 産業振興課 | セミナー、合同面接会、合同説明会等28回実施。 | より効果的な周知に努める | 継続
|  | 31 | 市民相談事業 | ・法律、税務、労働等特別相談（毎月開催） ・総合市民相談会（年１回開催） | 市長公室 | 開催回数：208回 専門の相談員による特別相談や総合市民相談会を実施。 | 窓口で法律相談など専門家との相談を紹介しても「敷居が高い」と感じ相談に繋がらないことがある。 | 継続
施策項目 | 項目の方針 | 実施事業 |  | 令和元年度 取組内容 | 担当課 | 実施内容 （2018年度） | 見えてきた課題 （2018年度） | 区分 | 令和元年度 実施内容 | 課題・次年度の取組
④ 生きづらさを抱えた若者への支援 | 若者への支援では、早い時期から自殺の背景にあるさまざまな問題への対処方法や、支援先に関する情報を与えたりすることで、青年期から高齢期までの長い人生における、自殺リスクを低減することが期待できる。このことから、日野市では、若年層対策を重点施策の１つとして位置づけ、児童生徒に対する「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進するとともに、児童生徒や保護者等が抱え込みがちな、自殺リスクの早期発見に努め、地域の関係者等と連携するなど、包括的な支援に取組む | 32 | ひきこもり対策支援事業 | ・市のひきこもり対策支援事業の周知を強化する。（チラシの配布先の検討や、ホームページの掲載方法の検討など） ・個別相談会:１２回 ・出張相談会：４回 ・家族のつどい:６回 ・セミナー：1回 | セーフティネット コールセンター | 個別相談会 開催回数＝27回 参加者＝37人 家族のつどい 開催回数＝3回 参加者17人 セミナー 開催回数＝2回 参加者30人 | ひきこもりの相談ができる場所があることを広く知ってもらう必要がある。 | 継続
|  | 33 | 相談窓口案内カードの作成配布 | ・7月の夏休み前に配布する。 ＜配布先＞中学校全生徒及びSOSの出し方の授業実施小学校 | セーフティネット コールセンター | 悩みを相談できる場所があることを周知 | 表紙の連絡先を変更し、相談者が電話をして、すぐに相談できる状況にする。 | 拡充
|  | 34 | 自殺対策啓発事業 「いのちの学校」 | ・開催回数 ３校 ・学校公開と合わせて実施し、保護者や地域の方にも知ってもらう機会とする。 | セーフティネット コールセンター | 平山中・七生中・日野四中で実施 参加者数合計1549人 | なし | 継続
|  | 35 | ＳＯＳの出し方に関する教育 | ・教材等を活用し全小中学校で授業を実施していく。 | 学校課 | DVDを教材を使用した授業の実施。保健師による出前授業の実施。 | 外部講師の活用 | 新規
|  | 36 | ＳＯＳの出し方に関する教育の研修受講の推奨 | ・自殺対策における教職員に対する研修の実施に向け情報収集を行う。 | セーフティネット コールセンター | 新規事業につき2018年度実施なし | なし | 新規
|  | 37 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | スクールソーシャルワーカーの配置を2019年度からは、学校担当制に変更し、学校配置日を作ることにより、さらに学校との連携を強化していく。 | 教育支援課 | 問題を抱えた児童生徒及びその環境に対し、関係機関とも連携した包括的支援を実施した。 | 問題行動を抱える児童生徒の増加へ体制整備 | 拡充
|  | 38 | スクールカウンセラーの配置 | 都費によるスクールカウンセラーを全小中学校に配置。 市費によるスクールカウンセラーを全小学校に配置。 | 学校課 | 都費によるスクールカウンセラーを全小中学校に配置。 市費によるスクールカウンセラーを全小学校に配置。 | 関係機関との連携強化 | 継続
|  | 39 | 心理相談 (教育相談・幼児相談） | 2018年度と同様の取り組みを継続する。 | 教育支援課 発達支援課 | 心理士による相談により、発達面や情緒面でのアセスメントを行い、適切な支援へつなげている。 | なし | 継続
⑤ 統計データの集積と分析による事業展開 | 自殺の実態は、未だに明らかでない部分が多いことから、より実態に即した効果的な対策を行うために、地域自殺実態プロファイルを活用するなど、地域の特性を踏まえた実態解明を行うことが重要であることから、統計データ等の集積と分析を行い、日野市の自殺の傾向を把握し、地域自殺対策政策パッケージなども活用して、適宜事業内容等見直しを行い、効果的な事業展開を図る | 40 | 【再掲】 自殺対策推進委員会の開催 | ・開催回数 2回 ・委員会から出た意見を各課へフィードバックし、事業実施の参考としてもらう。 | セーフティネット コールセンター | ・日野市自殺総合対策推進委員会を開催し、基本計画の改訂版作成した。 ・開催回数3回 | 基本計画の進捗状況をみるには継続して行う必要がある。 | 継続

## Sheet1 (hidden)
実施
概ね実施
一部実施
未実施

## 方向性１
令和4年度 自殺総合対策基本計画（基本・重点）施策進捗状況 | [12 empty] | 資料３
| 施策項目 | (項番) | 実施事業 | 事業内容 | 担当部 | 担当課 | 区分 | 令和4年度 |  |  |  | 令和5年度 |  | 【令和4年度 進捗状況の評価 基準】 ◎実施 ＝実施状況 100％ ○概ね実施＝ 7割以上実施 △一部実施＝ 7割未満達成 ×未実施 ＝実施していない
[8 empty] | 令和3年度の課題と令和4年の取組目標 | 実施内容(コロナの影響を含む） | 進捗状況 | 項目ごとの評価 | 行動指標 | 見えてきた課題と令和5年度の取組
方向性（目標）1 自殺に対する市民意識の向上と地域での支援推進 | ①市民へ情報発信、 啓発事業の充実 | 1 | 図書館における啓発 | 図書館と連携し、9月の自殺予防週間や3月の自殺対策強化月間時に、「いのち」や「心の健康」等をテーマにした図書の展示や関連情報の提供を行う。 | 教育部 | 図書館 | 継続 | 引き続き関係課と協力し、実施していく。 | ９月は「逃げ出したくなったら」、３月は「いのち」や「心の健康」等の情報提供・展示を行った。 | 実施 | ◎ | 2回 | 課題：特になし。 取組：分館で自殺対策に関するテーマ展示を行う予定。
|  | 2 | 市民啓発事業（自殺対策） | 広く市民を対象とした、自殺対策に関連する講演会を開催し、自殺の実態や防止に関する取り組みについて普及啓発を行う。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より 健康課 | 拡充 | 日野市の自殺の現状を分析し、効果的な内容のセミナーを実施する | 5/21ココロセミナー「自分を大切にする方法」参加者31名 9/17ココロセミナー「ネガティブな感情と上手につきあう」30名 3/19ココロセミナー「心のクセを手放して楽に生きる」27名 | 実施 | ◎ | 参加人数 300人 | 課題 セミナーを受けたくても、定員オーバーで受けられなかった人や、気持ち的に会場へ行けなかった方などの対応をどうするか。 取組 動画配信などを検討。
|  | 3 | 心の健康に関する出前講座 | 心の健康についての出前講座に関する情報発信をし、依頼のあった団体に対し講座を行う中で、自殺問題とその対応についても言及し、当該問題に関する市民の理解促進を図る。 | 健康福祉部 | 健康課 | 拡充 | 働き世代など若年層への出前講座が実施できていないため、令和4年度は若年層が集まる事業へ出向き、心の健康づくりに関する情報発信を実施する。 | 日野人げんきゼミナールの中で睡眠や休息についての必要性を伝えた。 | 一部実施 | △ | 開催会回数 10回 | 課題 一般的な健康教育の中で自殺というワードを入れていくことは難しい 取組 心の健康をキーワードに睡眠、休養の大切さを伝えていく。
| ② 地域で活躍している方による見守り等支援の充実 | 4 | 民生・児童委員の活動支援 | 地域の相談・支援等の活動の円滑化のために、民生・児童委員が地域で支援を必要とする人々と行政機関との橋渡し役となる。 | 健康福祉部 | 福祉政策課 | 継続 | ・欠員が生じている地区の民生・児童委員候補者発掘 ・自殺防止に向けた様々な取り組みや相談窓口に関する情報提供 | 民生・児童委員の会議の中で、東京都の自殺防止キャンペーン等について周知を行った。 令和4年12月の一斉改選において、一部地区で欠員を解消した。欠員が継続している地区においては欠員補充をすべく、現民生・児童委員の協力を得ながら発掘に努めている。 | 一部実施 | △ | 定数 100％ | ・欠員が生じている地区の民生・児童委員候補者発掘 ・自殺防止に向けた様々な取り組みや相談窓口に関する情報提供
| ③ 地域活動の強化、交流会の充実 | 5 | 家庭教育事業 | 家庭教育事業の一つとして、保護者や子育てに関心のある方を対象に、「いのち」大切さへの気づきにつながる内容での講演会等を行い、保護者や子どもたち等が命の大切さについて考えるきっかけとする。 | 教育部 | 生涯学習課 | 継続 | 保護者や子育てに関心のある方を対象とした講演会（イベント）を実施予定。 | ・小・中学校18校で家庭教育学級を開催（委託事業） ・「みんなの音楽会」ほか計4回の講座を実施。延べ約180名が参加。 | 概ね実施 | ○ | ー | 課題 各校における家庭教育学級事業の実施主体（主にＰＴＡ）の組織率が低下してきており、家庭教育学級事業の受託先の確保ができない学校が出てきている 令和5年度の取組 引き続き家庭教育学級事業の意義の周知を継続しつつ、ＰＴＡ以外が受託している事例の紹介も行い、全校での実施を目指す。

## 方向性２
令和4年度 自殺総合対策基本計画（基本・重点）施策進捗状況 | [12 empty] | 資料３
| 施策項目 | (項番) | 実施事業 | 事業内容 | 担当部 | 担当課 | 区分 | 令和4年度 |  |  |  | 令和5年度 |  | 【令和4年度 進捗状況の評価 基準】 ◎実施 ＝実施状況 100％ ○概ね実施＝ 7割以上実施 △一部実施＝ 7割未満達成 ×未実施 ＝実施していない
[8 empty] | 令和3年度の課題と令和4年の取組目標 | 実施内容(コロナの影響を含む） | 進捗状況 | 項目ごとの評価 | 行動指標 | 見えてきた課題と令和5年度の取組
方向性（目標）２ 相談窓口の質の向上 | ① 人材育成 | 6 | 職員研修（自殺対策） | 初級研修：市民との接点が多い職員を対象に、気づき・声掛けを中心とした研修を実施。 中級研修：相談業務に携わる職員には、適切対応のための講義及びグループワークなどを中心とした研修を実施。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5 より 健康課 | 継続 | ・引き続き研修を実施する | 11/1 ゲートキーパー養成講座（初級） 48名 12/15ゲートキーパー養成講座（中級）17名 | 実施 | ◎ | 開催回数 初級研修（1回） 中級研修（1回） | 課題 受けたことがない職員がいること 取組 初級講座については、全職員を対象とする
| ② 相談窓口の周知、支援情報の提供 | 7 | 相談窓口パンフレット等の設置 | 適切なサービスを利用できるように、相談先の情報や各種福祉窓口などを紹介するリーフレットを本庁舎内のみならず、図書館や児童館、福祉支援センターなどの施設に配架する。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター | 継続 | ・市内スーパーへのパンフレット設置 ・Twitter・LINEによる周知 | ・市内スーパーへのパンフレット設置（15ヶ所） ・Twitter・LINEによる周知 | 実施 | ◎ | 設置 常設 | 課題 周りの目を気にしてパンフレットなどを取れないこともあり。 取組 効果的な周知の方法は何か検討する
| ③ 相談窓口の充実、窓口等での見守り等支援 | 8 | 福祉の初期総合相談窓口事業 | 自殺者の多くが複数の問題を抱えていることから、各種相談を総合的に受ける窓口への早期のつなぎと対応に努めるとともに、関係機関と連携した支援を行う。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター | 継続 | ゲートキーパーの役割を意識し様々な相談内容に的確に対応できるよう、スキルアップを図る。 | ・コロナ禍の影響により、各種研修会は縮小したが、オンラインでの未遂者支援研修等に参加した ・社会福祉主事資格認定通信課程を受講し終了した（１名） ・相談件数(のべ件数） （R1）6,963件→（R2）13,759件→（R3)10,141件→（R4)8,590件 ※相談内容 受験生チャレンジ支援、住居確保、被害者、自殺、ひきこもり、自立支援、生活保護、就労、その他、家計改善、ひとり親（離婚前相談含む） | 実施 | ◎ | 相談件数 2,460件 | 課題 相談者からのお話のみでは、本質的な問題がわかりにくい場合も多いため、丁寧な傾聴が必要 取組 ゲートキーパーとして意識やスキルアップのため、各種研修等に参加するほか、保健所等関連機関との連携を強化する
|  | 9 | 消費生活相談 | 消費生活相談の内容に応じて、必要な場合には専門機関による支援につないだりするなど、他機関へつなぐことができるようにする。 | 企画部 | 地域協働課 | 継続 | 引き続き相談者の内容に気を付けて必要な場合には他機関につなぐようにする | ・相談内容に気を付けて必要な場合には他機関につないだ。 | 実施 | ◎ | ー | 課題 特になし 取組 引き続き相談者の内容に気を付けて必要な場合には他機関につなぐようにする

## 方向性３
令和4年度 自殺総合対策基本計画（基本・重点）施策進捗状況 | [12 empty] | 資料３
| 施策項目 | (項番) | 実施事業 | 事業内容 | 担当部 | 担当課 | 区分 | 令和4年度 |  |  |  | 令和5年度 |  | 【令和4年度 進捗状況の評価 基準】 ◎実施 ＝実施状況 100％ ○概ね実施＝ 7割以上実施 △一部実施＝ 7割未満達成 ×未実施 ＝実施していない
[8 empty] | 令和3年度の課題と令和4年の取組目標 | 実施内容(コロナの影響を含む） | 進捗状況 | 項目ごとの評価 | 行動指標 | 見えてきた課題と令和5年度の取組
方向性（目標）3 支援者ネットワークの充実 | ① 連携体制の構築（庁内の協議会、市内企業との連携等） | 10 | 自殺対策推進委員会の開催 | 自殺対策を総合的に推進するため、庁内関係部署の代表や有識者、支援者等で構成する日野市自殺総合対策推進委員会を開催し、基本計画の進捗状況を確認し自殺対策に関する情報を共有する。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より健康課 | 継続 | ・開催回数 2回 ・委員会から出た意見を各課へフィードバックし、事業実施の参考としてもらう | 6/10 対面・オンラインの同時開催 14名 1/10 対面・オンラインの同時開催 15名 | 実施 | ◎ | 開催回数 2回 | 課題 特になし 取組 今年度は計画策定年度のため、多くの意見を引き出せるようにする。
| ② 当事者への包括支援 | 12 | 緊急安否対応確認カード等の活用 | 緊急的なケースに適切な支援や対応を行うために、関係各課で経過等を「確認カード」により情報共有し、連携して支援を行う。 | 健康福祉部 子ども部 | 生活福祉課 障害福祉課 高齢福祉課 セーフティネットコールセンター 子ども家庭支援センター | 継続 | 「確認カード」の利用状況に差があるため、あらためて周知し活用をはかる | 担当課である、生活福祉課、障害福祉課、高齢福祉課、子ども家庭支援センター、セーフティネットコールセンターの令和４年度における緊急安否対応確認カードを使った実績はなかった。緊急的なケース対応の現状は、各課が臨機応変に対応し必要な情報共有を図り、連携している状況である。 | 概ね実施 | ○ | 支援件数 10件 | 緊急安否確認の対応について、現状をもとに東京都住宅供給公社等の協力会社との連携を担当する福祉政策課と協議し、現状に合わせた安否確認のルートの見直しや対応について検討を進める。
|  | 13 | 新生児訪問指導事業および乳児家庭全戸訪問（赤ちゃん訪問） | 新生児訪問指導事業、乳児家庭全戸訪問といった、乳児を抱える保護者との接触機会のある事業を活用し、育児に不安を抱えるなど自殺リスクの高い保護者の早期発見と対応に努め、個々の状況に応じた支援を関係機関と連携して行う。 | 子ども部 | 子ども家庭支援センター | 継続 | 引き続き、関係機関と連携し支援を行う。 | 訪問の際は、感染防止対策を講じ、要支援者に対し、関係機関と連携したうえで支援を行なった。 訪問指導割合：92%（電話訪問を除くと９１％） | 実施 | ◎ | 訪問指導割合 100％ | 課題 なし 取組 関係機関と連携し支援を行う。
|  | 14 | 母子保健 (母子健康手帳交付等） | 母子健康手帳交付や妊婦健康診査などの機会を捉え、自殺リスクの高い保護者の早期発見と対応に努めるとともに、関係機関と連携して支援を行う。 | 子ども部 | 子ども家庭支援センター | 継続 | できる限りの感染防止対策を講じながら実施し、要支援妊婦等に対し関係機関と連携し支援を行う。 | 窓口での妊婦面接は、通常よりも時間短縮の上、できる限りの感染防止対策を講じて実施。要支援妊婦等に対し関係機関と連携し支援を行なった。 面接実施率：99.7% | 実施 | ◎ | 妊婦面接実施率 100％ | 課題 なし 取組 要支援妊婦等に対し関係機関と連携し支援を行う。
|  | 15 | 母子保健 （プレママ・乳幼児健康相談） | 専門職が妊婦や子育て中の保護者に個別相談を実施することで、自殺リスクの高い保護者に対する支援の充実を図る。 | 子ども部 | 子ども家庭支援センター | 継続 | できる限りの感染防止対策を講じながら、専門職が妊婦や子育て中の保護者に個別相談を実施し、自殺リスクの高い保護者に対する支援の充実を図る。 | 感染防止対策のため予約制とし実施。専門職（保健師・助産師・歯科衛生士・栄養士）が妊婦や子育て中の保護者に個別相談を実施することで、要支援者に対する支援を行なった。 | 実施 | ◎ | ー | 課題 なし 取組 専門職が妊婦や子育て中の保護者に個別相談を実施し、要支援者に対する支援の充実を図る。
|  | 16 | 妊婦訪問指導 | 妊娠届時の保健師等による面接での接触を活用し、その後の妊娠、出産、子育て期の切れ目ない支援充実を図る。 | 子ども部 | 子ども家庭支援センター | 継続 | できる限りの感染防止対策を講じながら実施し、要支援妊婦等に対し関係機関と連携し支援を行う。 | 訪問の際は、感染防止対策を講じ、要支援妊婦等に対し関係機関と連携したうえで支援を行なった。 | 実施 | ◎ | ー | 課題 なし 取組 要支援妊婦等に対し関係機関と連携し支援を行う。
|  | 17 | 性的マイノリティ支援事業（虹友カフェ） | 性的マイノリティの方の多くは、自らの状況を周囲に打ち明けられずにいる。性別違和の方の６割が自殺を考え、３割が自殺未遂や自傷行為を行っていると言われている。このような状況の中で、当事者同士や家族等が気兼ねなく心落ち着ける交流スペースを提供することにより、誰にも言えず苦しんでいる人々の負担を少しでも軽くし、自殺の未然防止を図る。 | 企画部 | 平和と人権課 | 継続 | 回数を調整して事業を継続する。 ふれあい館が令和4年10月から12月まで使用不可ととなるので、別会場の検討をしている。 | 回数を調整して事業を継続した。令和4年度はコロナで中止することなく、実施予定回数すべてを実施できた。参加者は令和3年度よりは若干増えた。 また令和4年度より「にじいろ相談」を開始した。 | 概ね実施 | ○ | 開催回数 12回（毎月） | 課題 令和4年度から実施している「にじいろ相談」において、相談件数が1件のみなのが課題。 取組 令和5年度の会場は、ふれあい館で開催予定。広報やイベントでの周知を続けていく。
| ③ 支援者に対する支援 | 18 | こころのセルフケア事業 | 市職員や民間団体の従事者、介護者（家族）など支援者の心の健康を維持する。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より健康課 | 新規 | 在宅療養支援課のスーパーバイザーによる事例検討会と共催し、「こころのセルフケア事業」を実施する | 11/16「支援者として関わった方を自死で亡くした事例を通して」在宅療養支援課のスーパーバイザーによる事例検討会と共催で開催 参加者20名 | 実施 | ◎ | 講演会等回数 2回 | 課題 在宅療養支援課がなくなったため、どの様に事業を進めていくか 取組 引き継いだ高齢福祉課と検討し、協力してくれる医師やカウンセラーなどと問題を共有していく

## 方向性４
令和4年度 自殺総合対策基本計画（基本・重点）施策進捗状況 | [12 empty] | 資料３
| 施策項目 | (項番) | 実施事業 | 事業内容 | 担当部 | 担当課 | 区分 | 令和4年度 |  |  |  | 令和5年度 |  | 【令和4年度 進捗状況の評価 基準】 ◎実施 ＝実施状況 100％ ○概ね実施＝ 7割以上実施 △一部実施＝ 7割未満達成 ×未実施 ＝実施していない
[8 empty] | 令和3年度の課題と令和4年の取組目標 | 実施内容(コロナの影響を含む） | 進捗状況 | 項目ごとの評価 | 行動指標 | 見えてきた課題と令和5年度の取組
方向性（目標）4 日野市近接地域との連携 | ① 圏域での研修会、連携体制の構築 | 19 | 南多摩保健医療圏連絡会・研修会 | 南多摩保健所が中心となって開催する、南多摩保健医療圏の支援者向けの研修会や意見交換等を行うための連絡会に積極的に参加することで、近隣市等との情報共有や連携体制の強化を図る。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より健康課 | 継続 | 南多摩保健医療圏連絡会・研修会に参加 | 12/22 オンライン開催 「各市の取組み状況及び課題の共有」（昨年度は開催なし） | 実施 | ◎ | 連絡会等参加 随時参加 | 課題 なし 取組 引き続き研修会等に参加
| ② 医療機関及び近隣自治体との連携 | 20 | 救急医療機関へのパンフレット設置 | 通院中や緊急搬送された本人及び家族が、適切なサービスを利用できるように、緊急医療機関に相談先の情報や各種福祉窓口などを紹介するリーフレットを設置する。 | 健康福祉部 市立病院 | ・ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ R5より健康課 ・患者総合支援室 | 拡充 | 新たな配架先を探る | 市立病院内、設置個所数2か所。 東京都都立多摩総合精神保健福祉センターへチラシ設置、広報誌への掲載等（わかち合い、ココロセミナー等） | 実施 | ◎ | 設置個所数 5箇所 | 課題 設置だけでは目に入らない可能性がある。どのように情報を届けるかが課題。 取組 ＳＮＳの配信を積極的に行う。
|  | 21 | 自殺未遂者支援等の検討 | 日野市内の救急医療機関及び近接地域の救急医療機関と連携し、自殺未遂者をフォローアップできる仕組みについて検討する。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より健康課 | 継続 | ・自殺未遂者支援の研修に参加。 ・警察、病院との連携について検討する | 12/5 いのち支える自殺対策推進センター「地域における未遂者支援事業研修」に参加 | 実施 | ◎ | 開催回数 1回 | 課題 搬送された病院との連携が課題。 取組 南多摩保健所と、近隣市と意識合わせをし、病院に協力してもらえるよう働きかける。
|  | 22 | 自死遺族等支援事業(周知） | 死亡届時に配布する手続き案内に、自死遺族支援についての情報を掲載し、開催を周知をする。多摩地区の葬祭業者関連事業所に、チラシを配架する。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より健康課 | 継続 | ・Twitter・LINEによる周知 ・トーク＆交流会を行い自死遺族以外の人にも周知する | ・Twitter・LINEによる周知 ・8/28に対象者を拡大した、トーク＆交流会（参加者10名）を行い自死遺族以外の人にも周知した | 実施 | ◎ | 配布枚数： 6,500枚 | 課題 本当に自死で亡くされた方に情報が届いているのか。また、何を望んでいるのかを理解すること。 取組 周知は引き続きLINE等で行う。
| ③ 広域連携での自死遺族等支援の開催 | 23 | 自死遺族等支援事業(開催） | 家族や友人など、身近な方を自死（自殺）で失った方々がつどい、それぞれの体験や気持ちを安心して、語り合い、聴き合う場である「わかち合いの会」を、多摩市と連携して開催する。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より健康課 | 継続 | 開催回数 12回（毎月開催） | ・開催回数 多摩市と合同で 月1回（日野市は偶数月） ・8/28に対象者を拡大した、トーク＆交流会（参加者10名） ・10/23初のオンラインわかち合い（参加者0名） 参加者のべ 42名（日野市開催時26名） | 実施 | ◎ | 開催回数 12回（毎月） | 課題 日曜日しか開催していないので、来れる人が限定されているかもしれない 取組 来年度以降平日も開催した方がよいか検討する。

## 方向性５
令和4年度 自殺総合対策基本計画（基本・重点）施策進捗状況 | [12 empty] | 資料３
| 施策項目 | (項番) | 実施事業 | 事業内容 | 担当部 | 担当課 | 区分 | 令和4年度 |  |  |  | 令和5年度 |  | 【令和4年度 進捗状況の評価 基準】 ◎実施 ＝実施状況 100％ ○概ね実施＝ 7割以上実施 △一部実施＝ 7割未満達成 ×未実施 ＝実施していない
[8 empty] | 令和3年度の課題と令和4年の取組目標 | 実施内容(コロナの影響を含む） | 進捗状況 | 項目ごとの評価 | 行動指標 | 見えてきた課題と令和5年度の取組
方向性（目標）５ 地域の実態に即した重点的な支援 | ① 生活困窮者等への支援強化 | 24 | 生活困窮者自立支援事業 （自立相談支援） | 生活保護に至る前の生活困窮者の経済的・社会的自立を支援するため、就労や生活に関する相談に応じ、一人ひとりの支援プランを作成し継続的に支援を行う。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター | 継続 | ・解決件数を重視するのではなく、適切（内容及び時間）な支援が実施されたことにより解決となったことが重要であると思われる。 ・ひきこもりの方や一般就労が困難な方への就労支援策を強化する | ・相談については相談者の話を丁寧に聞き取り、個々の状況にあったプランを作成した（プラン作成23件） ・相談件数(のべ件数） （R1）1421件→（R2)3,950件→（R3）2,373件→（R4）1,963件 ・相談人数（実人数） （R1）266人→（R2）831人→（R3）383人→（R4）332人 ※ひとりあたり相談回数 平均5.9回 | 実施 | ◎ | 相談件数 1,050件 | 課題 相談内容が多岐にわたるため、適切な支援に繋がるよう丁寧な傾聴が求められる 取組 個別のケースに応じて適切な支援が行えるよう、引き続き丁寧な傾聴や関連機関との連携を図る
|  | 25 | 生活困窮者自立支援事業 （子どもの学習等支援） | 子どもに対する学習支援や居場所支援を通じて、当人や家庭の抱える問題の早期発見と対応に努めるとともに、関係機関と連携して支援を行う。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター | 拡充 | 受託事業者や関係機関と連携し、子どもと保護者へ支援をしていく | ・子どもや家庭に問題が見られた場合は、関係機関で集まり、支援策を協議した ・連携した関係機関：子ども家庭支援センター47件・生活福祉課16件・発達・教育支援センター7件 ・ほっとも利用者数 78人 | 実施 | ◎ | 支援者数 100人 | 課題 利用者は世帯としても複合的な課題を抱えている場合が多い 取組 世帯への支援を行うため、必要に応じて関連課との情報共有等、連携を強化し支援を行う
|  | 26 | 生活困窮者支援調整会議 | 生活困窮者自立支援制度に関する、庁内関係部署の代表や関係機関などを招集し、相互の機能や役割などについて情報共有することで、連携体制の強化を図る。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター | 継続 | 生活困窮者に対する包括的な支援を実施するための地域及び関係者とのネットワーク構築に必要となる協議及び検討を行う | 1/20開催 「自殺未遂を繰り返す方への支援について」事例検討した | 実施 | ◎ | 開催回数 1回 | 課題 相談者への適切な支援のため、地域や関係者との協議・連携が必要 取組 生活困窮者に対する包括的な支援を実施するため地域及び関係者との協議及び検討を行う
| ② 高齢者の自殺対策の推進 | 27 | 高齢者見守り支援ネットワーク 事業 | 市に登録している地域の協力者の方々等が気づき役やつなぎ役としての役割を担えるようにする。 | 健康福祉部 | 高齢福祉課 | 拡充 | 複数人で１人を見守る仕組みを進めるには見守り推進員の増員が必要。関係部署や関係機関の取組みと連携し、増員を図る。 包括LINEを活用した見守りの仕組みを導入し、全包括にて開始する。 | 見守り活動ボランティアを募集するために、地域の見守りに関する市民向け説明会を2回実施し増員を図った。 | 概ね実施 | ○ | 見守推進員数 195人 協力事業所数 480箇所 | ・見守り推進員の交流会等のミーティンを通して、意見交換を行い活動内容を検討する。 ・包括LINE等を活用した見守りの仕組みについて検討する。
|  | 28 | ふれあいサロン | サロンを主催している関係者にゲートキーパー研修を行うことで、相談等を受ける際の気づきの力を高めてもらうとともに、気になる人がいた場合には、関係機関と情報を共有し、適切なつなぎを行う。 | 健康福祉部 | 高齢福祉課 | 継続 | シニアICT支援事業や介護予防事業等の関連事業との連携を図り、高齢者のフレイル予防・介護予防に効果的な企画をサロンにて実施し、利用者の増加を図る。 | ・ふれあいサロンでシニアICTの個別相談会やフレイル予防、介護予防の講座を開催した。参加者同士での交流を深めることで、高齢者の孤立化を防ぐことにつながった。 ・サロン間での意見交換の場として、「サロン交流会＆交流ひろばCafé」を開催し、オンラインサロン見学会および認知症予防講座「思い出ノート」の体験を実施した。 | 概ね実施 | ○ | 設置数 13箇所 | ・シニアICT支援事業や介護予防事業等の関連事業との連携を図り、気になる高齢者の適切なつなぎを行う。 ・高齢者のフレイル予防・介護予防に効果的な企画をサロンにて実施し、利用者の増加を図る。
|  | 29 | 地域包括支援センター事業 | 問題の種類を問わず総合的に相談を受けることにより、困難な状況に陥った高齢者の早期発見と対応に努めるとともに、関係機関と連携しての活動を円滑に行う。 | 健康福祉部 | 高齢福祉課 | 拡充 | 未返送者への訪問調査から把握した高齢者を地域包括支援センター、医療・介護等適切な機関につなげるとともに、生活支援体制整備事業と連動し、地域ニーズに沿った社会資源やサービスの創出を図る。 包括LINEの登録者を増やすようスマートフォン講座等にて働きかける。 | ・令和２・３年度のはつらつあんしん調査に返送いただけていない75歳以上の方に対し訪問調査を実施した。訪問により、支援が必要な方を地域包括支援センター等適切な機関につなげた。 ・包括LINEの友達登録者を増やすようスマートフォン講座等にて働きかけを行った。 | 概ね実施 | ○ | 支援件数 43,500件 | ・総合的な相談および早期対応・支援の実施。 ・生活支援体制整備事業と連動し、地域ニーズに沿った社会資源の創出や情報発信を図る。
| ③ 仕事に関わる自殺対策の推進 | 30 | 就職支援セミナー等事業 | 若年者の就労相談・内職の求人求職相談・就職面接会・就労支援セミナー等をハローワークや仕事センターとの共催により実施。 | 産業スポーツ部 | 産業振興課 | 継続 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に留意しながら、引き続き関係機関と連携して事業を実施する。 | 令和4年度実施件数 28件 〇 ハローワーク八王子共催 就職面接会 4件 セミナー等 3件 〇 東京しごとセンター多摩共催 就職面接会 1件 企業説明会 2件 セミナー等 3件 〇 東京労働相談情報センター共催 セミナー等 6件 〇 市主催創業支援事業 創業セミナー 4件 創業スクール 5件 | 実施 | ◎ | 開催回数 26回 | 課題 コロナ禍の影響により、面接会等参加者は減少傾向となっていたため、アフターコロナの参加者回復に努める。 取組 就職支援や労働情報の支援、または創業を志す人達への支援を通じて、仕事に関わる自殺対策への支援を継続して実施する。
|  | 31 | 市民相談事業 | 市民からの法律・税務・労働等に関する悩みごとを、広く窓口及び電話で受ける。 | 企画部 | 市長公室 | 継続 | 【次年度の取組】 ・新型コロナウィルス感染症拡大時には、相談員派遣元と調整しつつ、電話相談等へ切替るなどの予防を講じ、できる限り継続実施する。 ・法律、税務、労働等特別相談（毎月開催） ・総合市民相談会（年1回開催） ※令和4年度の法律相談は、第4火曜日の相談を削減するため開催回数が減少します。 | ・新型コロナウィルス感染症対策を徹底（受付・相談時）し、相談者が希望する場合、電話相談等を可能とするなど弾力的に相談事業を実施した。 ・法律、税務、労働等特別相談（毎月開催） ・総合市民相談会（10/16開催） ※産業まつりは中止のため、行政相談は未開催に終わった | 実施 | ◎ | 開催回数 188回 | (課題） 特別相談の内、「行政相談」の利用が少なく周知・ＰＲの機会の創出に努めながら利用促進を図る。 （取組） 総合市民相談会（10月頃）の開催、総務省行政相談週間（10/16～）での庁内ＰＲブース設置、産業まつりでの行政相談ブース設置 平成５年度「法律相談」は毎月第４火曜日も追加実施している
|  |  | 人権身の上相談事業 | 人権擁護委員法に基づき、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図る。人権に関する相談・救済・啓発の活動をする。 | 企画部 | 平和と人権課 | 継続 | 新型コロナウィルス感染症拡大時には、電話相談等へ切替るなどの予防を講じ、できる限り継続実施する。 | 人権身の上相談 毎月第2木曜全日、第4木曜午前で 平和と人権課内に開設。 | 概ね実施 | ○ | 開催回数 毎月2回（計9コマ） 利用者数 毎回1人以上 | 課題 コロナ禍以降、相談数が減っている。 取組 毎月の広報だけではなく、様々な方法で市民周知を図る。
| ④ 生きづらさを抱えた若者への支援 | 32 | ひきこもり対策支援事業 | ひきこもり当事者とその家族の悩みごとや自立に向けての相談や講座の中で、自殺問題とその対応についても言及することにより、当該問題に関する参加者の理解促進を図る。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター | 継続 | ・市のひきこもり対策支援事業の周知を強化する ・個別相談会:１２回（1日3組） ・出張相談会：４回 ・セミナー：2回 （家族のつどいは終了） | ・周知：1/22楽の会リーラのシンポジウムに参加して事業内容について周知、市内各施設、スーパー等にてチラシ配布 ・個別相談会：12回 ・出張個別相談会：4回 ・セミナー： 第1回7/23「ひきこもりと居場所」参加者29名 第2回2/18「不安障害・強迫性障害のある方への理解と支援」参加者47名 | 実施 | ◎ | 開催回数 個別相談会：12回 家族のつどい：6回 セミナー：1回 | 課題 ・相談に来れない方を支援につなぐ 取組 ・個別相談会:１２回（1日3組） ・出張相談会：４回 ・セミナー：2回 （家族のつどいは令和2年度で終了） ・居場所づくり ひきこもり当事者やその家族の居場所として深化していくよう地域の方々や支援者と検討を進める
|  | 33 | 相談窓口案内カードの作成配布 | 児童生徒を対象とした、主な相談窓口をわかりやすく示したカード型のリーフレットを作成し、市内小中学校及び図書館、児童館に配布することで、適切な相談を利用できるようにする。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より健康課 | 拡充 | ・相談窓口案内をカードではなく、より身近に置いておくことができる蛍光ペンに印刷し市立中学校1年生に配布。 ・SOSの出し方教育を受講した小・中学生に配布 | ・相談窓口案内をカードではなく、より身近に置いておくことができる蛍光ペンに印刷し市立中学校1年生に配布（1600名） ・SOSの出し方教育を受講した小・中学生に配布（486名） | 実施 | ◎ | 配布 ※中学1年生 | 課題 周知先の電話番号が適切か。ほかの相談方法はないか 取組 SNS相談を検討
|  | 34 | 自殺対策啓発事業 「いのちの学校」 | 自分を大切にすると同時に、相手を思いやれる気持ちを育成するために、市内中学校で、ご遺族の講演やパネルの展示会による命の大切さについての授業を行う。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター R5より健康課 | 継続 | ・開催回数 ３校 ・学校公開と合わせて実施し、保護者や地域の方にも知ってもらう機会とする | ・開催回数 ３校 （4中472名、七生中670名、平山中293名） ・学校公開と合わせて実施し、保護者や地域の方にも知ってもらう機会とした | 実施 | ◎ | 開催回数 3校 | 課題 自分を大切にするということが、この事業で適切かどうか 取組 受けた生徒や教職員へちゃんと届いているかの調査をする
|  | 35 | ＳＯＳの出し方に関する教育 | 市内小中学校の児童生徒が自己肯定感を持てるように支援するとともに、将来起きるかもしれない危機的状況に対し、援助希求行動がとれるように、市内全校で授業を実施する。 | 教育部 | 教育指導課 | 継続 | ・自殺対策における教職員に対する研修の実施に向け検討する | 校長会・副校長会・生活指導主任研修会において、本教育の意義等を周知した。 全小中学校でDVD教材等を活用したSOSの出し方に関する教育を実施した。 | 実施 | ◎ | 実施校数 25校 （全小中学校） | 課題 教育活動全般で本教育等に関する指導・支援を行う。 取組 発達支持的生活指導を充実させる。 引き続き、DVD教材等を活用した取り組みを、全小中学校で継続して実施していく。また、教育活動全体で、児童の
[5 empty] | ・発達・教育支援センター ・健康福祉部 | ・発達・教育支援課 ・ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰから、Ｒ５健康課へ |  | コロナ対策の実施方法として、リモートを取り入れていくことも可能であることがわかった。今後、リモートも実施方法の１つに入れて検討していく。 | 依頼を受けた小学校2校、中学校2校、計486名に実施。広い部屋で学年全体に行った学校と1クラスで保健師が話しリモートで他クラスへ流した学校もあった。リモートではDVDを流すタイミングなどクラスごとに多少のズレはあったが、大きな問題なく実施できた。 | 一部実施 | △ | 実施校数 25校 （全小中学校） | 課題 全校実施するには職員が足りない。毎年依頼を受ける学校とそうでない学校との差があるので、まんべんなく回れると良い。 取組 依頼を受けた学校に対して実施。実施方法を再検討。（グループワークを復活させるかなど。）
|  | 36 | ＳＯＳの出し方に関する教育の研修受講の推奨 | 市内小中学校の児童生徒が自己肯定感を持てるようにする授業づくりや、児童生徒が危機的状況に対し、援助希求行動をとれるようにする教育に関する研修について、教職員に対し受講を推奨する。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター Ｒ５より健康課へ | 新規 | 動画ゲートキーパー養成講座を視聴できるQRコードを掲載したパンフレットを作成し、校長会・生活指導部会で説明、全教職員に配布 | 動画ゲートキーパー養成講座を視聴できるQRコードを掲載したパンフレットを作成し、校長会・生活指導部会で説明、全教職員に配布した | 実施 | ◎ | 研修参加者数 25人以上 | 課題 教職員の時間が確保できない 取組 教育指導課等で、年間の予定などを確認し早めに予定を立てる
|  | 37 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | 社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを活用し、さまざまな課題を抱えた児童生徒本人や、当該児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を用いて課題解決を図る。 | 発達・教育支援センター | 発達・教育支援課 | 拡充 | 対応ケース数の増加も見られるため、SSW数を１名増員し6名とし、福祉と教育をつなぐ役割をさらに充実させ、きめ細やかな対応ができるようにする。 | 新規に受理したケース数は昨年度とほぼ同様の数字となった。依然不登校に対する相談が多く家庭訪問などを行い児の気持ちに寄り添って支援した。学校との連携も図るために校内支援委員会への参加や担任の先生との共有を行った。 | 概ね実施 | ○ | 相談員数 8名 | 課題：学校によるケース数の偏りなども見られる。依頼の少ない学校へSSWの活用をしてもらえるような働きかけをしていく必要がある。 取組：校内委員会へ出席し特別支援が必要な児童の把握を行う。不登校児に対しては家庭訪問などを通して関係を作り登校復帰や居場所の検討などを行い社会とのかかわりが切れないような支援を行う。
|  | 38 | スクールカウンセラーの配置 | 心理の専門職員を配置し、児童生徒や保護者の心理・内面に焦点をあてたカウンセリングを行い、個々の悩みや問題の解決に向けた支援を行う。 | 教育部 | 教育指導課 | 継続 | 各スクールカウンセラー間の連携を図り、多様な相談内容に対応できる相談体制を目指す。スクールカウンセラー連絡会等で東京都及び日野市立学校の教育相談状況を共有し、カウンセラーと事務局とが意思統一を行う。 | ・都費によるスクールカウンセラーを全小中学校に配置 ・市費によるスクールカウンセラーを全小学校・中学校５校に配置 コロナの影響は特になし | 実施 | ◎ | ー | 課題 スクールカウンセラーが把握した児童・生徒・保護者の相談内容について、学校が適切な支援を行い、解決を図るための相談体制を強化すること。 取組 各教員スクールカウンセラー、関係諸機関の連携を図り、多様な相談内容に対応できる相談体制を目指す
|  | 39 | 心理相談 (教育相談・幼児相談） | 子どもの困難な状況を把握するために、心理士による相談、発達面や精神面でのアセスメントを行い、必要時には関係機関へつなぐ等の対応を取ることで、包括的な支援を提供する。 | 発達・教育支援センター | 発達・教育支援課 | 継続 | 【課題】 ・相談件数の増加に伴い、新規相談の開始が受付から1か月以上の待機がある。 【令和4年度の取組】 ・新規相談の少しでも早い相談開始を目指し、令和3年度に見直した相談の流れや新規枠の確保についての検証を行い、新たな改善等があれば検討する。 | 令和4年度も相談件数が多く、新規相談の開始に時間を要した。1か月以上の待ちが発生した場合は、初回相談員で共有し、全体の相談枠を調整して臨時で新規相談枠を増やすことや、相談内容に応じて柔軟に相談対応するなどの調整を行った。 コロナ対策として実施したオンライン相談も継続し、感染予防の観点だけでなく、自宅からの距離や出産・育児、仕事などの都合でエールの相談が継続しにくい利用者に対しても活用できた。 | 概ね実施 | ○ | ー | 課題 初回相談の待機期間が平均1か月となっている。相談利用者に対する心理士のバランスが悪いため、相談のあり方を全体から検討することが必要。 取組 繁忙期に合わせた新規相談枠や発達検査枠の設定を行い、相談および検査の待機期間が長くなりすぎないよう調整をしていく。
| ⑤ 統計データの集積と分析による事業展開 | 40 | 【再掲】 自殺対策推進委員会の開催 | 庁内関係部署の代表や有識者、支援者等で構成する日野市自殺総合対策推進委員会で、日野市の自殺の傾向を把握し、効果的な事業推進に向けた検討を行う。 | 健康福祉部 | セーフティネット コールセンター Ｒ５より健康課へ | 継続 | 項番10と同じ | 項番10と同じ | 実施 | ◎ | 開催回数 2回 | 項番10と同じ

## Sheet2
図書館
セーフティネット コールセンター
健康課
福祉政策課
生涯学習課
地域協働課
健康福祉部
子ども家庭支援センター
平和と人権課
ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ 地域医療連携室
高齢福祉課
産業振興課
市長公室
学校課
発達支援課 ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ
発達・教育支援課

## 項番一覧（課別）
各課事業項番一覧 | [5 empty] | 項番 | 課名
図書館 | 1 |  |  |  |  | 1 | 図書館
健康課 | 3 |  |  |  |  | 2 | ｾｰﾌﾃｨ
子ども家庭支援センター | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 3 | 健康課
高齢福祉課 | 27 | 28 | 29 |  |  | 4 | 福祉政策課
地域協働課 | 9 |  |  |  |  | 5 | 生涯学習課
学校課 | 35 | 38 |  |  |  | 6 | ｾｰﾌﾃｨ
発達・教育支援課 | 35 | 37 | 39 |  |  | 7 | ｾｰﾌﾃｨ
産業振興課 | 30 |  |  |  |  | 8 | ｾｰﾌﾃｨ
市長公室 | 31 |  |  |  |  | 9 | 地域協働課
生涯学習課 | 5 |  |  |  |  | 10 | ｾｰﾌﾃｨ
平和と人権課 | 17 | 31 |  |  |  | 11
福祉政策課 | 4 |  |  |  |  | 12 | 健康福祉部
市立病院 | 20 |  |  |  |  | 13 | 子ども家庭支援センター
ｾｰﾌﾃｨ | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 子ども家庭支援センター
| 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 子ども家庭支援センター
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 子ども家庭支援センター
| 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 17 | 平和と人権課
[6 empty] | 18 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 19 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 20 | ｾｰﾌﾃｨ/市立病院地域医療連携室
[6 empty] | 21 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 22 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 23 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 24 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 25 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 26 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 27 | 高齢福祉課
[6 empty] | 28 | 高齢福祉課
[6 empty] | 29 | 高齢福祉課
[6 empty] | 30 | 産業振興課
[6 empty] | 31 | 市長公室
[6 empty] | 32 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 33 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 34 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 35 | 学校課/発達・教育支援課/セーフティ
[6 empty] | 36 | ｾｰﾌﾃｨ
[6 empty] | 37 | 発達教育支援課
[6 empty] | 38 | 学校課
[6 empty] | 39 | 発達教育支援課
[6 empty] | 40 | ｾｰﾌﾃｨ